## En cours
Atelier | N° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) choisie avant ou après AO | Contact | Financeurs | Partenaires | Délibéra -tion BUREAU OEC-CTC | Instruction dossier | Suivi technique dossier | Lien avec autres actions | Etat d'avancement | N°
Habitat durable-Energie | 1B | Mairie de Bonifacio | OPAH énergie Volet B - Diagnostic des Déperditions Energétiques : Sensibilisation et communication à partir de l'outil Thermographie dans les Bâtiments Privés | Non déterminé (AO à réaliser) | À déterminer après AMO | DDEN Mairie de Bonifacio | Mairie de Bonifacio OEC ADEME EDF DREAL PACT Corse Asso EIE Aghjasole Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Assos |  | En attente du Cahier des charges | - financement restant à trouver - solution à déterminer (aérienne ou pas) |  | Dossier de Financement : En cours Objectif : Thermographie terrestre des déperditions énergétiques de bâtiments privés Étape : La mairie peut être maître d'ouvrage. Toutefois suite aux problèmes soulevés par les familles en situation de précarité énergétique et par la typologie des bâtiments, la mairie émet l'hypothèse de revenir à une thermographie aérienne sur un terrain divisé. Financement : OEC (10%) ; autres sources de financement ? Le cahier des charges a été réalisé par le PACT Corse. Il fixe comme objectif une amélioration de la performance énergétique de 30%. La thermographie devant se faire obligatoirement au cœur de l'hiver, elle devra avoir lieu en janvier ou février 2014 (sinon reportée en 2015). Un RDV entre Mr Milano (DdEn) et Mr le Maire est à venir pour traiter de ces différents sujets. Le financement reste à trouver, sans quoi l'action devra être annulée. | 1B
Habitat durable-Energie | 1C | Asso EIE Aghjasole | OPAH énergie Volet C - Permanence bonifacienne de l'Espace Info Énergie | Asso EIE Aghjasole | Mme MATTEI | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse Mairie de Bonifacio | Mairie de Bonifacio PACT Corse Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Assos |  |  | - permanence les jeudis PM, test non concluant - permanence au service urbanisme (non réalisable) - test nouvelle permanence mardi matin du 5/11 au 18/03/14 |  | Objectif : Mettre en place une permanence Espace Info Energie à Bonifacio 2 fois par mois. Étape : La fréquentation de la permanences Bonifacienne mise en place dans un premier temps les jeudis après-midi a été nulle (les Bonifaciens se déplaçant sur Porto Vecchio). Une nouvelle permanence à l'ancienne poste de Bonifacio sera testée un mardi matin sur deux de 9h à 12h et à partir du 05/11/13, excepté le 31/12/13 (soit les 05/11/13, 19/11/13, 03/12/13, 17/12/13, 07/01/14, 21/01/14, 04/02/14, 18/02/14, 04/03/14 et 18/03/14). Un lien entre la permanence et le service urbanisme de la mairie est en place afin de diriger les personnes intéressées. | 1C
Habitat durable-Energie | 1D | Chambre de Métiers 2A | OPAH énergie Volet D - Fiches des Matériaux et Techniques permettant de réaliser des Economies d’Energie | Chambre de Métiers 2A | Mme MANCINI ; Mr BELLEICHE | Chambre des métiers | Mairie de Bonifacio PACT Corse Asso EIE Aghjasole Maison de l'emploi Assos |  | Dossier déposé à la DDEN le 23/05/13 | - réunion préparatoire initialement prévue en juillet 2013 - réponse financement attendue début 2014 - réunion préparatoire et appel d'offres à replanifier ensuite | lien indirect avec 1E | Dossier de financement : déposé le 23 mai 2013 puis mi-ocobre complété Objectif : Réalisation de fiches techniques relatives aux matériaux et techniques valorisant les économies d'énergie tout en respectant les spécialités architecturales de Bonifacio et distribution de ce support aux professionnels du bâtiment et aux particuliers (10 fiches et 5000 exemplaires) Étape :L'appel d'offres et la réunion préparatoire afin d'adapter les cahiers des charges à l'agenda 21 (initialement prévue fin juillet), auront lieu une fois le financement confirmé (réponse attendue début 2014). La rédaction des fiches techniques par un prestataire est donc replanifiée au 2e trimestre 2014. Les cibles sont les professionnels et les particuliers. PACT Corse, Aghasole et la maison de l'emploi y seront associés. Les fiches concerneront les matériaux les plus utilisés, les matériaux écologiques et les techniques à utiliser. | 1D
Habitat durable-Energie | 1E | Chambre de Métiers 2A | OPAH énergie Volet E - Manifestation basée sur l'Eco-Construction | Chambre de Métiers 2A | Mme MANCINI ; Mr BELLEICHE | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | Mairie de Bonifacio PACT Corse Asso EIE Aghjasole Maison de l'emploi Assos |  | Dossier déposé à la DDEN le 23/05/13 | - réponse financement attendue début 2014 - manifestation envisagée en avril 14 - entretien Mairie/CM2A le 29/11/13 - réunion préparatoire à planifier dès le financement obtenu |  | Dossier de financement : déposé le 23/05 puis mi octobre complété Objectif : Organiser une manifestation basée sur l'éco-construction à destination des professionnels et du grand public le WE du 16 novembre 2013 Étape : La manifestation sera organisée par la chambre des métiers en partenariat avec Aghjasole. La réponse concernant le financement n'est pas attendue avant début 2014 et la CM2A ne dispose pas de fond de roulement pour ce type de programme. Cependant une réunion CM2A/mairie a eu lieu le 29/10. La CM2A propose le week-end du 5/6 avril (semaine du développement durable) à l'espace Jacques/loggia de l'arsenal. Stands : institutionnels / artisans / grossistes avec présentation d’un produit éco-construction, conférences et espace récréatif pour les enfants. Proposition : associer l’association des commerçants VOCAB pour la tenue d’un stand de restauration légère Budget Com à définir (financement 50% mairie, complément OEC ?) Salle, electricité, tables, chaises mis à dispo par la mairie. Vérifier la possibilité de faire réaliser des stands aux élèves de primaire et collège . Sinon, ils assisteront à la manifestation avec leurs parents (journée tout public ou journée réservée aux scolaires). | 1E
Habitat durable-Energie | 2 | Mairie de Bonifacio | Amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics et éclairages publics | Attente AO Mairie | À déterminer selon choix commun | OEC/DdEn ADEME Mairie de Bonifacio | Mairie de Bonifacio Asso EIE Aghjasole EDF |  | Attente de l'arrêté attributif de subvention Dossier soumis au prochain comité d'engagement | - validation du plan de financement le 8/07/13 - 11 bâtiments retenus - étude lancée (10/13 => 02/14) |  | Dossier de financement : finalisé Objectif : audit des déperditions et amélioration des performances énergétiques Étape : Pour 2013, 11 propositions ont été retenues (bâtiment et éclairage public par ordre de priorité pour les bâtiments : hôtel de ville, écoles, médiathèque, ...). Le 8 juillet, le conseil municipal a validé la modification du plan de financement (70% DdEN, 30% mairie). Une réunion a eu lieu 1ere semaine d'octobre. L'étude a été lancée et se poursuivra jusqu'en janvier-février. Elle est réalisée par 2 bureaux d'études (un sur l'éclairage public, l'autre sur les déperditions énergétiques des bâtiments publics) | 2
Habitat durable-Energie | 4 | Mairie de Bonifacio | Asso au plan régional de lutte contre la précarité énergétique | Direction Déléguée à l'Energie | Mme Marie Do PAOLI | OEC/DdEn | Commune OEC/DdEn Asso EIE Aghjasole CCAS ADMR | CTC 4 000 € TTC Pour Balagne et Bonifacio |  | -prestataire choisi -étude lancée (09/13 => 12/14) |  | Objectif : Réalisation d'une étude sur la précarité énergétique Étape : Bonifacio est inscrit en tant que territoire test dans la démarche. La DdEn a choisi le prestataire (bureau d'étude) qui réalise l'étude démarrée en septembre 2013 pour une durée de 16 mois. Les réunions de 2012 ayant permis de réaliser un cahier des charges bien précis, aucune réunion n'est nécessaire pour l'instant. Faire un point sur l'avancement en fin d'année. | 4
Education | 3A | Mairie de Bonifacio / École | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet A - Éducation à l'environnement - Energie | Aghjasole | Mme MATTEI | DdEn OEC / OEC / Éducation Rectorat / Inspection Académie Corse | Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles Asso EIE Aghjasole ADEME |  | dossier déposé à OEC | - demande de financement en cours - classes et ateliers choisis, reste à les planifier | lien avec Balagne | Le dossier de financement 2013/2014 : déposée à l'OEC (renouvellement) Objectif : Sensibiliser les élèves de cycle 3 aux économies d'énergie Étape : La demande de renouvellement est en cours afin de refaire les animations en classe de 2012/2013. Les actions réalisées en 2012 ont fait l'objet d'un film et d'un article dans la presse. Sur 2013/2014, Mr Volto indique que les 2 CE1 suivront les ateliers énergies renouvelables | 3A
Education | 3B | Mairie de Bonifacio / École | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet B - Visites de terrain (patrimoine culturel et naturel) | Asso CPIE Centre Corse | Céline PIETRERA | DdEn OEC / OEC / Éducation Rectorat / Inspection Académie Corse | Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles CPIE ADEME | Délibération OEC 16 Octobre 2012 REF : 12/188 3 968 € TTC Pour Balagne et Bonifacio |  | - avenant pour terminer en 13/14 les ateliers 12/13 non réalisés - classes et ateliers choisis, reste à les planifier | lien avec Balagne | Dossier de financement : avenant effectué Objectif : sensibiliser les primaires (Cycle 3) au patrimoine culturel et naturel Étape : Deux journées (une journée de sensibilisation en classe et une sortie sur le terrain) ont été réalisées en 2012/2013 pour des raisons d'emplois du temps de l'école et du CPIE ; et en raison du mauvais temps de l'hiver. L'avenant reporte en 2013/2014 les actions non réalisées lors de la période scolaire 2012/2013 soit 6 journées. L'école indique que les ateliers "Patrimoine" seront suivis par la classe de CM1 de Mme PARTHIOT et le CM2 de Mr VOLTO et Mme DE ROSE | 3B
Education | 3D ex 3F | Mairie de Bonifacio / École | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet D - Accompagnement d'un Agenda 21 scolaire | Asso CPIE Centre Corse | Céline PIETRERA | DdEn OEC / OEC / Éducation Rectorat / Inspection Académie Corse Mairie de Bonifacio | Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles CPIE ADEME | Délibération OEC 16 Octobre 2012 REF : 12/188 4 000 € TTC Pour Balagne et Bonifacio |  |  | lien avec Balagne | Dossier de financement : avenant effectué Objectif : réalisation d'un atelier par les classes et présentation lors de la semaine du Développement Durable (CP, CE1) Étape : Une seule journée a été réalisée en 2012/2013 en raison des emplois du temps (école/ CPIE) et du mauvais temps. L'avenant reporte en 2013/2014 les actions non réalisées en 2012/2013 soit 7 journées. L'école indique que 2 classes de CP assisteront aux ateliers (Thème choisi: Recyclage du papier) | 3D ex 3F
Déchets | 5 | Mairie de Bonifacio | Communication et sensibilisation grand public / professionnels sur les déchets | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | OEC/Déchets Mairie de Bonifacio | OEC/Déchets Office du Tourisme CCI 2A ABCDE Mairie de Bonifacio Vocab (Asso) | Délibération OEC 17 Décembre 2012 REF : 12/233 10 500 € pour la communication |  | - actions "Tri du verre" quasi terminée - avenant campagne tout public et panneau de plage en cours de rédaction | lien avec action 6 | Objectif : Communiquer au grand public et aux professionnels (Cafés, Hôtels, Restaurants) de bonnes habitudes sur le tri des déchets Étape : Pour la partie tri du verre , un appel a été lancé à une entreprise de design graphique pour la réalisation d'image autour de « Mireille la bouteille ». Les croquis des scénarios vont être vectorisés et utilisés dans des supports de communication avec une éventuelle déclinaison pour les Bonifaciens. La campagne "Tri du Verre" a débuté en sept. Des livrets ont été distribués aux habitants et des macarons autocollants aux professionnels. Une réunion avec les associations DEFI et VOCABE est à planifier afin d'inciter les commerçants à coller les macarons sur leur vitrines. La rédaction d'un avenant est en cours ainsi que des réunions avec l'élu afin d'élargir la campagne au tout public, notamment par la pose de panneaux sur les plages. Un avenant sera rédigé à la suite d'une réunion avec les élus afin d'élargir la campagne de communication aux touristes. Support et contenu sont en cours de rédaction. La possibilité de créer des panneaux pour les plages est étudiée. | 5
Déchets | 6 | Mairie de Bonifacio | Renforcement du dispositif de collecte sélective des verres à destination des cafés, hôtelier, restaurateur | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | SYVADEC OEC/Déchets ADEME Mairie de Bonifacio FEDER | Défi (Asso) OEC/Déchets Mairie de Bonifacio Asso Vocab | Délibération OEC 17 Décembre 2012 REF : 12/233 container (7391€) |  | - containers reçus - attente de nouveaux autocollants | lien avec action 5 | Objectif : mettre des bacs de collecte du verre à disposition des cafés, hôtels, restaurants Étape : Les containers supplémentaires ont été reçus afin d'élargir la collecte aux établissements hors de la ville et la marine (territoire couvert l'an dernier). Les autocollants qui leur sont destinés ont fait l'objet d'une nouvelle commande suite à un vol des premiers. | 6
Education | 7A | Mairie de Bonifacio | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet A - Communication | Indéterminée Consultation AMO à engager par municipalité | Noël FERRICELLI ? Patrick TAFFANI ? | DREAL ADEME OEC/ODD OEC/Patrimoine | OEC/ODD DREAL ADEME Mairie de Bonifacio Chambre de Métiers 2A Asso Aghjasole OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Asso ACQUA |  | Cahier des charges à réaliser avec partenaires techniques (CBNC, Dde, CM2A, Milieux terrestres) Consultation à engager selon calendrier | - organiser des réunions pour rédaction cahier des charges | lien avec actions 7B, 9A, 9B, 9C, 11 lien indirect avec 1D | Dossier de financement : non déposé Objectif : créer un document à destination des particuliers et professionnels du bâtiment en vue de les accompagner dans la préservation du patrimoine bâti et naturel lors d'aménagements du terrain et de nouvelles constructions Étape : Un cahier des charges doit être rédigé afin de créer un kit de bonnes pratiques (préconisations) pour les habitants sur le choix des espèces et des pierres (définir le support, le contenu, les partenariats). Le manque de temps explique le retard pris par l'action. Afin de faire avancer la rédaction du cahier des charges, un courrier sera envoyé aux éventuels participants. | 7A
Patrimoine | 7B | CBNC (Atlas)/Mairie(Kit comm) | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet B - Atlas de la biodiversité communale (FLORE) | OEC/CBNC | Mme Laetitia Hugot/ Mme Carole PIAZZA | DREAL OEC/Patrimoine | DREAL Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Asso ACQUA | Délibération OEC 17 Décembre 2012 REF : 12/298 10 000 € TTC |  | - inventaires en cours - kit et communication à faire auprès du public et des des pro - fin et restitution prévues fin 2013 | lien avec AG21 Balagne | Objectif : effectuer un relevé floristique des espèces de Bonifacio Étape : Une présentation a été faite par Laetitia Hugot en avril 2012 lors de la semaine du Développement Durable : les espèces remarquables, introduites, communes. Les inventaires se poursuivent et une restitution sera faite une fois terminés (novembre-décembre). Une réunion sur la connaissance, la gestion et la valorisation des ressources végétales de la Corse a eu lieu le 14/10. Une communication sera à faire auprès du public et des des professionnels (bâtiments, pépinières) | 7B
Biodiversité | 8A | Mairie de Bonifacio | Valorisation du patrimoine bâti : Volet A - Sentier | Mairie de Bonifacio | Mairie de Bonifacio / OEC Patrimoine | DREAL OEC/Patrimoine | DREAL Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Asso ACQUA ? |  | Attente de la proposition de sentier pour expertise | - choix d'un sentier fait - attente accord des propriétaires |  | Avant-projet : déterminer le sentier Objectif : problématique du sentier du patrimoine (trouver le bon profil de sentier) Un sentier dans le secteur de Musella/Canalli est envisagé (boucle d'1h00, ou plus long si stationnement à Musella. A valider) Patrimoine : fouloir à raison- abri sous roche- pont génois Statut : propriété privé, rapprochement avec les propriétaires en cours. | 8A
Patrimoine et biodiversité | 8B | Mairie de Bonifacio | Valorisation du patrimoine bâti : Volet B - Chantier-formation professionnalisant et sensibilisation | études et chantier corsica | M Teylouni | Mairie de Bonifacio Etat Conseil général | Maison de l'emploi Mairie de Bonifacio |  |  | - chantiers débutés le 6/05/13 - inauguration le 10/07 - avancement normal |  | Financement : état, conseils généraux, commune Objectif : Permettre l'insertion de chômeurs de longue durée par le travail de la pierre et la réhabilitation de site Étape : Ces chantiers permettent une certification "agent d'entretien et valorisation du patrimoine" de niveau V. Volet administratif : une secrétaire est embauchée au 18 novembre (contrat 20h). Les chantiers ont commencé le 6 mai pour une durée de 2 ans. Une inauguration a eu lieu le 10 juillet 2013. Début octobre les chantiers avancent normalement. Programme de Professionalisation (710h) en 4 modules : Valoriser un patrimoine par la réalisation de travaux mobilisant des savoir-faire traditionnels (406 h) Gestion et organisation d'un chantier/logistique (140 h) Valoriser grâce à la connaissance du territoire et la mise en réseau (42 h) Valoriser un patrimoine par des actions d’animation et de communication (62 h) | 8B
Patrimoine et biodiversité | 8C | Petra Patrimonia Corsica | Valorisation du patrimoine Bâti, végétal et marin Volet C | Mairie de Bonifacio ADEC, CDC, DIRECCTE, OEC, Parc marin International, MDE Sud Corse, Gal Sud Corse, Université de Corse | Patrick Torre Alain Teylouni | ADEC Gal Corse de Sud, Marie de Bonifacio, Fondation Macif |  |  |  | - financement voté par la CTC - embauches à suivre dès dès l'attribution |  | Financement : Européen Objectif : Favoriser la création d'activité sur le territoire en accompagnant des porteurs de projets dans les secteurs du patrimoine bâti, végétal et marin Étape : Les 6 et 7 juin, un séminaire composé d'une journée d'étude et d'information et une journée à la découverte de patrimoine bâti et marin. Le financement a été voté par la CTC le 10/10/13. Les embauches suivront d'ici la fin de l'année. | 8C
Formation | 9A | Maison de l'emploi Sud Corse | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet A - Etude sur les évolutions nécessaires des besoins en formation et adaptée au territoire | Maison de l'emploi Sud Corse | Mme Laurence GIRASCHI | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Asso Aghjasole CAPEB Architectes |  |  | - formations dispensées en 06/13 - autres formations nécessaires identifiées le 18/06/13 - étude à renouveler lorsque les formations auront été dispensées | lien avec les actions 9B, 9C | Objectif : établir une liste des formations demandées par les entreprises et les demandeurs d'emploi qui pourraient entrer dans le cadre de l'agenda 21 Dossier de financement : sur fond propre Étape : Une première étude des demandes réalisée par la maison de l'emploi a été remise à la mairie, Aghjasole et Chambre des Métiers le 23 mai 2013. La principale demande concerne les réglementations thermiques (formation dispensée par Aghjasole des 4, 11 et 12 juin, à renouveler). Une réunion a eu lieu le 18 juin entre Aghjasole, la maison de l'emploi Sud Corse et la chambre des métiers. Les formations proposées après janvier 2013 doivent être adaptées aux demandes et aux exigences de l'Agenda 21. Un manque a été constaté sur le bâti ancien et déchets BTP, la CM2A se charge de mettre en place ces formations. L'étude de la maison de l'emploi sur les besoins de formation sera renouvelée lorsque toutes les formations déjà identifiées auront été dispensées en partie (fin 2013). | 9A
Formation | 9B | Asso Aghjasole | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet B - Former et faire connaître les nouvelles technologies liées aux métiers existants -(Energie - Thermique - Energie renouvelable - Sensibilisation RT) | Asso Aghjasole | Mme MATTEI | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Asso Aghjasole CAPEB Architectes (AQUA OU UNE AUTRE) Pact Corse |  | dossier déposé à l'ADEME et à OEC | - formations dispensées en 2012 - attente financement pour renouvellement en 2013 - formations 2013 à planifier | lien avec les actions 1D, 9A, 9C | Dossier de financement 2013/2014 : en cours auprès de ADEME et de OEC. Objectif : Former les professionnels aux nouvelles méthodes d'économie d'énergie préconisées par la réglementation RT2012 Étape : La demande de subvention est en cours pour reproduire les formations RT 2012 (infiltrométrie et thermographie) qui ont eu lieu en 2013, sur 3 jours (4, 11 et 12 juin : 8 stagiaires de 8 entreprises différentes) et pour pouvoir proposer une formation à l'installation de chauffe-eau solaire individuel. | 9B
Formation | 9C | Chambre de métiers 2A | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet C - Intégrer une démarche de développement durable dans les interventions en bâti ancien | Chambre de métiers 2A | Mr Denis Bellaiche /Mme MANCINI | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Asso Aghjasole CAPEB Architectes PACT Corse |  | Dossier déposé à la DDEN le 23/05/13 | - attente réponse financement en novembre 13 - 1eres formations planifiées en nov et déc. 13 | lien avec les actions 9A, 9B | Dossier de financement : déposé le 23 mai puis mi-octobre completé) Objectif : Sensibiliser les professionnels à l'approche du développement durable, globalement due à la réhabilitation du patrimoine Bâti de Bonifacio. Étape : La CM2A doit trouver des formateurs en connaissance du Bâti ancien. Formations prévues : - 4e trimestre 2013 : marché public perfectionnement (20 déc), isolation extérieure dans le bâti ancien 25, 26 et 27 novembre) - 1er et 2nd semestre 2014 : maitriser l'utilisation du bois en rénovation du bâti (3j), technique de la chaux et réhabilitation de façades (3j). Les formations suivantes identifiées dans le cadre de l'OPAH seront dispensées par l'école d'Avignon : savoir développer une solution liée au contexte, Réfection et reprise des éléments saillants. Concernant l'étanchéité des terrasses Bonifaciennes, la CM2A doit trouver les intervenants. Gestion des déchets du BTP : un courrier a été adressé à l’ensemble des artisans par la CM2A pour les informer de l’ouverture du site. Mr Malagoni (gestionnaire de la recyclerie de Fossi) apportera un retour d’expérience au niveau de la fréquentation des entreprises locales et des solutions alternatives (mise à disposition de bennes par la recyclerie, coût, etc.) | 9C
Biodiversité | 10A | OEC/ Écosystèmes terrestres | Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet A - Inventaire et valorisation | OEC/ Écosystèmes terrestres | Mr Sébastien LECCIA | OEC/ Écosystèmes terrestres DREAL Corse Conservatoire du littoral CG2A Parc marin FEDER | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral Parc marin | Délibération OEC 20 Novembre 2007 REF : 07/208 12 000 € TTC |  | - communication faite par la mairie - vérifier une piste concernant un olivier | lien avec AG21 Balagne | Objectif : Inventaire des arbres remarquables de Corse Étape : l'inventaire des arbres remarquables est une démarche régionale toujours en cours. Une communication a été faite par la mairie pour encourager la remontée de propositions. Un olivier a été envisagé (étude de cette piste en cours) | 10A
Biodiversité | 11 | OEC/CBNC | Programme de prévention contre les plantes invasives (territoire prioritaire) et promotion des variétés locales | OEC/CBNC | Mme Laetitia Hugot/ Mme Carole PIAZZA | OEC/CBNC DREAL Corse ADEC Mairie de Bonifacio | Balagne ADEC AREFLEC DREAL Corse Conservatoire du littoral Parc marin | Délibération OEC 17 Décembre 2012 REF : 12/301 92 919 € TTC (cap Corse, Balagne, Pays ajaccien, Extrême Sud) |  | - travail en cours - fin et restitution prévues fin 2013 | lien avec AG21 Balagne | Objectif : promouvoir l'utilisation d'espèces locales et lutter contre l'utilisation d'espèces invasives Étape : La mise en culture d'espèce locale a débuté (convention avec Stéphane Rogliano). Un travail est en cours sur la règlementation pour limiter l'utilisation d'espèces invasives. Le conservatoire botanique met en place une marque qualité d'origine locale. Une restitution sera faite par Laëtitia Hugot une fois l'action terminé (novembre-décembre). Une réunion sur la connaissance, la gestion et la valorisation des ressources végétales de la Corse a eu lieu le 14/10 entre les différents partenaires (Objectifs de la mission, Présentation de l’étude de marché et validation, Choix du nom de la marque et du slogan, Planning de travail pour les étapes ultérieures). Attente du CR. | 11
Patrimoine | 12 | OEC/ODD | Itinéraire photographique du paysage de Bonifacio et sa valorisation | OEC/ODD | Mr Stéphane DONSIMONI | OEC/ODD | OEC/ODD Mairie de Bonifacio Office du Tourisme Asso ACQUA | Délibération OEC 29 Mars 2011 REF : 11/068 6 000 € TTC |  | - campagne photo réalisée - reste à faire le montage |  | Objectif : Réaliser une campagne photographique des paysages de Corse Photographe pro qui a w cet été , dans le sud , reste w de calage , (point 0 , sera comparé d'ici 2-3 ans) Étape : la première campagne photographique d'été a été réalisée en juillet 2012 . La seconde campagne photographique de février 2013 a été hachée du fait des conditions météorologiques. La campagne a été complétée cet été. Les photos ont toutes été prises par un prestataire (photographe pro), reste le travail de montage a réaliser | 12
Eau et gestion de l'eau | 13 | Université de Corse | Etude hydrologique et hydrogéologique du Causse de Bonifacio pour l'établissement d'un model de gestion active de la ressource en eau | [6 empty] | - financement obtenu pour les travaux scientifiques - travaux débutés en octobre 13 - attente réponse OEC pour financement complémentaire |  | Avant projet : dans le cadre d'un projet de thèse à l'université de Corse, une étude sur l'eau demande la labellisation Agenda 21 de la ville de Bonifacio Financement : ne sont pas demandés à la mairie, mais concerne le salaire du doctorant et les frais annexes. Objectif : réaliser une thèse afin de définir le fonctionnement hydrogéologique de l'aquifère du Causse de Bonifacio et de proposer in fine un outil d'aide à la gestion active de la ressource Étape : Des études sur le causse sont réalisées depuis 2000. Dans le cadre de recherches appliquées, cette étude permettra de limiter l'intrusion d'eau marine dans le cadre de nouveaux forages. Ce modèle pourra être adapté à d'autres régions de Corse. L’Ecole Doctorale de l’Université de Corse a obtenu un financement de la CTC pour 3 ans. Déja réalisés : - campagne de datation des eaux souterraines afin d’apprécier la dynamique de renouvellement de la ressource - mise en place d’un suivi pluviométrique qualitatif et quantitatif afin d’apprécier les modalités de recharge de l’aquifère de Bonifacio - mise en place d’un réseau de suivi qualitatif régulier des eaux souterraines sur 24 points (puits, sources et forages). Attente d'une réponse de l’OEC pour une aide financière concernant les coûts de déplacement, d’équipement et les frais analytiques liés à l’étude (réponse attendue fin 2013 / début 2014). | 13
eau et gestion de l'eau | 14 | Mairie de Bonifacio | Etude des canaux entre Catarane et de St Julien | [6 empty] | - fiche de suivi à remplir par les services techniques |  | Avant projet : Il s'agit d'une étude sur les canaux entre Catarana et st Julien. Objectif : pour limiter les risques d'inondation : retrouver les anciens canaux génois, relever leurs états et engager un curetage et un nettoyage, vérifier les entrées d'eau Étape : Cette étude a été estimée a 75 000€. Une fiche de suivi est à remplir par les services techniques. | 14

## Nouvelles
Atelier | n° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) | Coordonnées de la personne-contact | Financeurs | Partenaires | Délibération BUREAU OEC-CTC | Instruction du dossier | Suivi technique du dossier | lien avec les autres actions | Etat d'avancement
|  |  |  | (peut être choisie après AO) | [7 empty] | 2013-07-10
| A | Mairie de Bonifacio | Bennes écologiques | [8 empty] | Avant-projet : acquérir une presse à carton et une benne solaire Fiches tchniques à remplir par les services techniques
| B | SYVADEC | Action compostage | [7 empty] | 1E et 3A | Avant-projet : mise en place d'action sur le compostage auprès des scolaires
| C | Mairie de Bonifacio | Semaine du DD | [7 empty] | B et 1E | Avant-projet : conduire une action de communication lors de la semaine de Developpement Durable
| D | Etude et chantier corsica | sensibilisation au patrimoine et à l'environnement | Etude et chantier corsica |  | ? | [5 empty] | Avant-projet : Action de sensibilisation au patrimoine et à l'environnement aupres des enfants (pierre sèche avec visite du chantier, 1 jour, adapté au niveau de la classe) Cadre à déterminer (scolaire, périscolaire, centre de loisir ?)
| E | Petra patrimonia Corsica | Création d'un centre de ressource pour la promotion de la Haute Qualité Patrimoniale et Environnementale | ? |  | ADEC, OEC, fondation MACIF, commune de Bonifacio (mise à dispo de locaux) | CTC, CAUE, entreprises et artisans locaux, union départementale des architectes, CAPEB, association de préservation du patrimoine, CCI, association d’insertion, centres de formation, … |  |  |  | 1D et 8C | Avant-projet : Création d'une coopérative d'activités

## En attente
Atelier | n° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) | Coordonnées de la personne-contact | Financeurs | Partenaires | Délibération BUREAU OEC-CTC | Instruction du dossier | Suivi technique du dossier | lien avec les autres actions | Etat d'avancement
|  |  |  | (peut être choisie après AO) | [7 empty] | 2013-07-10
Habitat durable-Energie | 1A | Mairie de Bonifacio | OPAH énergie Volet A - Primes complémentaires pour l'OPAH | DDEN | M Mariani | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | Mairie de Bonifacio PACT Corse Association EIE Aghjasole Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Associations |  | Dossier a DdEn selon Etude précarité en cours CTC | Vérifier les possibilités pour réduire le temps entre l'étude et la création des aides | action 4 | Dossier de financement : en Cours (119 400€ pour 65 logements identifiés) Étape : dépends de l'étude sur la précarité énergétique
Education | 3C ex 3E | Mairie de Bonifacio | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet C - Animation en ateliers (patrimoine, culture, histoire locale) pour écoliers et adultes | Di Meglio / Thomas | Di Meglio/ Thomas | OEC/DdEn OEC/Éducation commune de Bonifacio Office du tourisme Mairie de Bonifacio Autre | Mairie Office du tourisme OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles ADEME Di Méglio / Thomas |  | ? | Afiner le programme un programme, agrément de éducation national |  | Objectif : réaliser des animation sur l'archélogie et le patrimoine local Etape : Suite a la réunion du 20 mai 2013, il apparait que Mme Di Meglio est toujours interressée pour intervenir auprès des scolaires ou pour les faire venir lors d'actions. Toutefois, elle ne dispose pas de l'agrément de l'éducation nationale ni de programme très précis
Education | 3E ex 3C | Association des guides de l'extrême sud | Apprendre le patrimoine par le jeu | Association des guides de l'extrême sud | Pierre Gazano | a trouver | Maire de Bonifacio Office du tourisme Association AQUA ? Ecoles |  |  | Suivre l'avancement de la recherche de financement |  | Avant-projet : en cours Financement : À faire Objectif : Faire s'approprier le patrimoine Bonifacien aux élèves par le jeux Étape : recherche de financement avant de réalisé des actions avec les élèves ; le démarrage de l'action dépendra des possibilités de financement validation officiel en CS à faire
Patrimoine et biodiversité | 7C | Association CPIE Centre Corse | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet C - Atlas de la faune (espèce maritime et terrestre) | Association CPIE Centre Corse |  |  | Voir partenaire de flore |  | financement CSTI refusé Recheche de financement | dossier de financement |  | Avant-projet : complet Objectif : réaliser l'atlas de la faune de Bonifacio Dossier de financement : en recherche de financement

## Achevées
Atelier | n° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) | Coordonnées de la personne-contact | Financeurs | Partenaires | Délibération BUREAU OEC-CTC | Instruction du dossier | Suivi technique du dossier | lien avec les autres actions | Etat d'avancement
|  |  |  | (peut être choisie après AO) | [7 empty] | 2013-07-10
Education | 3A | Mairie de Bonifacio / École | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet A - Éducation à l'environnement - Energie | Aghjasole | Mme MATTEI | OEC/DdEn OEC/Éducation Rectorat / Inspection d'Académie de Corse | Mairie OEC/Éducation Enseignants/ Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole ADEME |  |  |  |  | Pour l'année scolaire 2012/2013, les animation dans les classes ont commencées en septembre octobre et toutes ont été réalisée. Avec la mairie, un film et un article dans Corse Matin ont été fait. | Reconduite
Formation | 9B | Association Aghjasole | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet B - Former et faire connaître les nouvelles technologies liées aux métiers existants -(Energie - Thermique - Energie renouvelable - Sensibilisation RT) | Association Aghjasole | Mme MATTEI | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Association Aghjasole CAPEB Architectes (AQUA OU UNE AUTRE) Pact Corse | CTC areter le 28 mars ARR 1301900 |  | Suivre le retour de cette première formation | lien avec les actions 9A, 9C | Une formation de type RT2012 sur l'infiltrometrie et la thermographie a eu lieu sur 3 jours les 4, 11 et 12 juin, pour les professionnels. 8 stagiaires de 8 entreprises différentes étaient présents. Le premier jour a eu lieu la présentation de la RT2012 et de son adaptation aux entreprises présentes par M. Anthony PEPE. M. Roland D'AUTHIER a présenté le 11 juin l'infiltrométrie (perméabilité de l'air, réglementation, acteurs, controles, identification de fuites, partie pratique) et le 12 juin la thermographie (thermique, technologie des caméra infrarouges, logiciel d'exploitation de données, etudes de cas concrets). Malgrés un probleme avec le choix des dates de la formation, les participants étaient satisfait et souhaite être informés des prochaines formations organisés dans le cadre de l'Agenda 21. | Reconduite
Biodiversité | 10B | Conservatoire du littoral | Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet B -Protection d'un Oléastre remarquable | Conservatoire du littoral | Mr Sebastien LECCIA | OEC/ Écosystèmes terrestres DREAL Corse Conservatoire du littoral CG2A Parc marin FEDER | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral Parc marin | ? | ? | Voir pour une mise en valeur par une fiche sur le site de ODD |  | La protection de l’oléastre est terminée. Il a été nettoyé, entretenu et a fait l’objet d’une mise en valeur par une aquarelle et des actions d’éducation.
Formation | 9C | Chambre de métiers 2A | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet C - Intégrer une démarche de développement durable dans les interventions en bâti ancien | Chambre de métiers 2A | Mr Denis Bellaiche /Mme MANCINI | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Asso Aghjasole CAPEB Architectes PACT Corse |  |  |  | lien avec les actions 9A, 9B | Formation dispensées en 2012 auprès des Professionnels à l'Espace St Jacques de Bonifacio : - Isolation du bois dans le programme de rénovation du bâti (21h de stage les 30/11, 3/12 et 10/12/12) - Diagnotic Performance Energétique (21h de stage les 27, 28 et 29/11/12) - Isolation intérieure et extérieure technique et matériaux (21h de stage les 17, 18, 19/12/12) | Nouvelles formations en 2013 et 2014

## Calendrier
|  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Aout |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet
n° | Titre Action | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1B | OPAH énergie Volet B - Diagnostic des déperditions énergétiques : sensibilisation et communication à partir de l'outil Thermographie | Avril 14: SDD; Juin 23: DDEN : Comité Régional de programmation des Aides
1C | OPAH énergie Volet C - Permanence bonifacienne de l'Espace Info Énergie | Février 6: 7; Février 8: 20; Mars 10: 7; Mars 12: 21; Avril 14: 4+SDD; Avril 16: 18; Mai 18: 2; Mai 20: 16; Juin 23: 6; Juin 25: 20
1D | OPAH énergie Volet D - Fiches des matériaux et techniques permettant de réaliser des économies d’énergie | Avril 14: SDD; Mai 18: Réunion a programmer avec les acteurs pour la rédaction des fiches; Juillet 31: réunion à la mairie; Octobre 40: fiches matériaux
1E | OPAH énergie Volet E - Manifestation basée sur l'éco-construction | Avril 14: SDD; Octobre 41: manifestation dates a préciser
2 | Amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics et éclairages publics | Juillet 27: validation en conseil municipale
4 | Association au plan régional de lutte contre la précarité énergétique | Juillet 27: Dénut de l'étude; Septembre 36: phase de réunion
3A | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet A - Éducation à l'environnement - Energie | Janvier 2: 7 et 10; Janvier 3: 14, 17, 18; Janvier 4: 21, 24; Février 6: 7 Fevrier; Février 8: 21; Mars 10: 7; Mars 12: 21; Avril 14: 4; Avril 16: 18; Mai 18: 2; Mai 20: 16; Juin 23: 6; Juin 25: 20; Septembre 36: réalisation d'animation scolaires sur la période de 2013/2014
3B | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet B - Visites de terrain (patrimoine culturel et naturel) | Mai 22: 31 Mai : visite terrain; Juin 23: 4 Juin (visite) et 6 juin journée de restitution (classe); Septembre 36: Reports de la fin des animations prévues
3D | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet D - Accompagnement d'un Agenda 21 scolaire | Septembre 36: Reports de la fin des animations prévues
5 | Communication et sensibilisation grand public / professionnelles sur les déchets | Aout 32: lancement de la campagne de communication
6 | Renforcement du dispositif de collecte sélective
7A | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet A - Communication sur la base des données développées en B : Synthèse et valorisation
7B | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet B - Atlas de la biodiversité communale
8A | Valorisation du patrimoine bâti : Volet A - Sentier du patrimoine
9A | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet A - Étude sur les évolutions nécessaires des besoins en formation et adaptée au territoire | Juin 25: réunion formation le 18 juin
9B | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet B - Former et faire connaître les nouvelles technologies liées aux métiers existants -(Energie - Thermique - Energie renouvelable - Sensibilisation RT) | Juin 23: Formation RT2012 4, 11 et 12 juin
9C | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet C - Intégrer une démarche de développement durable dans les interventions en bâti ancien | Octobre 40: Stage de perfectionnement "marché public" (2j) ; isolation exterieur dans le bâti ancien (3j)
10A | Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet A - Inventaire et valorisation | Avril 14: 5 avril présentation de l'état d'avancement
11 | Programme de prévention contre les plantes invasives (territoire prioritaire) et promotion des variétés locales | Avril 14: La culture d'espèces locales a commencé
12 | Itinéraire photographique du paysage de Bonifacio et sa valorisation