## Introduction Tableau de bord
Définitions | Agenda 21 : Amorce de Politique de développement durable sur 5 axes +1
Axes d'actions | 5 axes : Energie - Habitat durable - Mobilité transports - déchets - Biodiversité
1 axe : Culture (Balagne) et Patrimoine (Bonifacio)
Stratégie / actions | 21 Actions (Balagne)
12 Actions (Bonifacio)

## TableaudebordBonifacio2012
Atelier | n° | Titre Action |  | Structure porteuse (MO) | Elu référent | Référent technique au sein de la collectivité | Structure technique (ME) (peut être choisie après AO) | Coordonnées de la personne-contact | Référents techniques au sein de la CTC/OEC | Financeurs | Partenaires | Délibération OEC-CTC | Dépôt de dossier de financement/Engagement 2012-2015 | Suivi administratif Novembre 2012 | Suivi technique du dossier Novembre 20121 | Premières étapes
Habitat durable-Energie | 1A | OPAH énergie Volet A - Aides complémentaires pour l'OPAH | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | PACT Corse | Mme CASANOVA | Jean Michel BONA/Christian MARIANI (Dde) | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | PACT Corse Association EIE Aghjasole Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Associations | D'ici 1er semestre 2013 selon Etude précarité en cours CTC | Accompagnement au montage : OEC - DdE Dépôt de dossier / Nomination d'un chargé d'affaire Mrs MONTI/CRISTIANI Traitement en cours …Ligne à créer (Agenda21) à Dde pour répondre aux attentes futures Dossier en cours pour 2013 ….. | Dossier déposé Eco bonus en cours de réalisation et fonction de l'étude precarité réalisée par DdE | Actions transversales (Sensibilisation, communication) Populations, Prescripteurs, travailleurs sociaux Suivre mobilisation, plan d'actions selon calendrier et échéancier prévisionnel | PACT : •• Budget détaillé, production des contenus de communication et présentation
Habitat durable-Energie | 1B | OPAH énergie Volet B - Diagnostic des déperdition énergétiques : sensibilisation et communication à partir de l'outil Thermographie | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO ; Noel FERICELLI | Mme Hélène PORTAFAX | Non déterminé (AO à réaliser) | A déterminer après AMO | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | PACT Corse Association EIE Aghjasole Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Associations | Prestation d AMO Décembre 2012 OEC ou CTC ? | Accompagnement au montage : OEC - DdE Dépôt de dossier / Nomination d'un chargé d'affaire Mrs MONTI/CRISTIANI Traitement en cours …Attente de la Mairie : AMO avec Dde ou AO Dossier programmé pour 2012 ….. | Demande subvention OK Cahier des charges en discussion à la mairie AMO en cours avec la DdE | Site pilotes retenus par la CL Cahier des charges communiqué par Dde La municipalité se rapprochera de la Dde pour AMO | MAIRIE : ••• Préparation, lancement et attribution de l'AO ou AMO de Dde
Habitat durable-Energie | 1C | OPAH énergie Volet C - Permanence bonifacienne de l'Espace Info Énergie | 1 fiche | Association EIE Aghjasole | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Association EIE Aghjasole | Mme MATTEI | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | PACT Corse Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Associations |  | Intervention liée aux attributions de l EIE donc pas de montage de dossiers complémentaires | Local opérationnel Convention à élaborer et à signer avant fin 2012 Volonté d'un chantier d'insertion de jeune en lien avec l'OPAH et des personnes ressources A prévoir Comité de suivi + choix d'un publics cibles CM2A : programme à retourner au plus vite | Convention de mise à disposition à rédiger par la Mairie Suivre le projet de convention avec la mairie A définir et construire en // de l'OPAH | Aghjasole : Coordination et convention d'intervention avec la mairie MAIRIE : Mise à disposition d'un local pour la permanence
Habitat durable-Energie | 1D | OPAH énergie Volet D - Fiches des matériaux et techniques permettant de réaliser des économies d’énergie | 1 fiche | Chambre de Métiers 2A | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Chambre de Métiers 2A | Mme MANCINI ; Mr BELLEICHE | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | Chambre des métiers | PACT Corse Association EIE Aghjasole Maison de l'emploi Associations | Pas de dossier déposé Mais rempli avec OEC et CM 2A | Dossier de financement fait avec OEC Dde et non déposé Action CM2A reportée à 2013 | Programmer réunion préparatoire janvier 2013 Partenariat avec OPAH Recherches de partenaires pour compléter le programme | Y faire le point sur le projet de calendrier des travaux, les financements, les partenaires et engagements financiers, le contenu de la maquettes, objectifs, cibles…avec CM 2A//Cf réunion COPIL ou COTECH | CM2A : • Comité de pilotage de choix des sujets des 10 fiches avec la Mairie, Pact Corse, Aghjasole, l'ABF, l'association Acqua, l'OEC…
Habitat durable-Energie | 1E | OPAH énergie Volet E - Manifestation basée sur l'éco-construction | 1 fiche | Chambre de Métiers 2A | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Chambre de Métiers 2A | Mme MANCINI ; Mr BELLEICHE | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | PACT Corse Association EIE Aghjasole Maison de l'emploi Associations | Pas de dossier déposé Mais rempli avec OEC et CM 2A | Dossier de financement fait avec OEC Dde et non déposé à ce jour Action reportée par CM 2A à 2013 | Organiser réunion spécifique (organisation, partenaires..) pour la manifestation AVANT FIN 2012 Manifestation programmée pour Avril/Mai 2013 | Faire le point sur l'organisation, le projet de calendrier, les financements et engagements financiers,…avec CM 2A Volonté d'associer les scolaires et les écoles | CM2A : • Réunion de programmation avec la Mairie, Pact Corse et Aghjasole
Habitat durable-Energie | 2 | Amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics et écoles | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Accompagnement Dde finalisé Attente AO Mairie | A déterminer selon choix commune | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | OEC/DdEn ADEME | Mairie de Bonifacio Association EIE Aghjasole EDF | D'ici 1er semestre 2013 selon Etude précarité en cours CTC | Dépôt de dossier / Nomination d'un chargé d'affaire Mrs MONTI/CRISTIANI Accompagnement de l' OEC - DdE à la rédaction du cahier des charges AO à réaliser par la mairie | Bâtiments identifiés Lancement de l'étude et des travaux Renvoyer accord pour AMO à DdE et lancement AO | Site pilotes retenus par la CL Cahier des charges communiqué par Dde Lancement de la consultation ou AMO à avec Dde par la mairie Suivre engagements financiers -Procédures AO et définitions des cahier des charges ou AMO (avec DdE) | MAIRIE : ••• Préparation, lancement et attribution de l'AO
Habitat durable-Energie | 3A | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet A - Éducation à l'environnement - Energie | 1 fiche | Mairie de Bonifacio / École | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Aghjasole | Mme MATTEI | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | OEC/DdEn OEC/Éducation Rectorat / Inspection d'Académie de Corse Mairie de Bonifacio | Mairie OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole Association CPIE ADEME Di Méglio / Thomas | Décembre 2012 CTC | Accompagnement au montage : OEC - DdE - Cahier des charges en voie de finalisation pour le lancement de l AO Dépôt de dossier / Nomination d'un chargé d'affaire Mrs MONTI/CRISTIANI Programme pédagogique et organisation Ok Dossier programmé pour 2012 - En cours Ok Programmé pour un individualisation fin 2012 | Programme de 2012 à détailler Etablir programme 2013 pour discussion et dossier à representer à OEC pour individualisations | Techniquement Ok pour Aghjasole et administrativement Ok -A suivre | MAIRIE : • Mobilisation des enseignants, réunion (juin) • Convention pluriannuelle d'intervention entre Aghjasole, la Mairie et les classes
Habitat durable-Energie | 3B | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet B - Visites de terrain (patrimoine culturel et naturel) | 1 fiche | Mairie de Bonifacio / École | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Association CPIE Centre Corse | Celine PIETRERA | Jean Michel BONA / Jo SALVINI | OEC/DdEn OEC/Éducation Rectorat / Inspection d'Académie de Corse Mairie de Bonifacio | Mairie OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole Association CPIE ADEME Di Méglio / Thomas | Octobre 2012 OEC | CPIE :Accompagnement au montage : ok CPIE :Dépôt de dossier Ok CPIE :Programme pédagogique et organisation Ok CPIE :Dossier programmé pour 2012 - En cours Ok Autres porteurs : Etat d'avancement des programmes pédagogiques et Engagements 2013 à suivre | Demande de compte-rendu régulier Actions à adapter aux spécificités de la commune Elargir au patrimoine historique Individualisations faites en octobre 2012 | Techniquement Ok pour CPIE Rinascita et administrativement Ok (2012) -Suivre évolution | MAIRIE : ••• Mobilisation des enseignants, réunion (juin) | Etablissements retenus : école élémentaire de Bonifacio ; déc 2012, Réunion de concertation avec l'équipe pédagogique pour définir programme d'actions : 4 journées patrimoine en classe et 4 sorties terrains patrimoines d'ici juin 2013 ; prochaine étape : définir dates et réaliser les 7 journées restantes (1ère journée déjà réalisée le 04/02/2013)
Habitat durable-Energie | 3C | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet C - Animation en ateliers (patrimoine, culture, histoire locale) pour écoliers et adultes | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Di Meglio / Thomas | Di Meglio/ Thomas | Jean Michel BONA / Jo SALVINI | OEC/DdEn OEC/Éducation Rectorat / Inspection d'Académie de Corse Mairie de Bonifacio | Mairie OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole Association CPIE ADEME Di Méglio / Thomas |  | Action programmée pour 2013-2015 | DI MEGLIO : projet pédagogique à proposer GAZZANO : guide valorisation au patrimoine bâti Faire 1 fiche action avec la municipalité Déposer dossier | Le porteur devra présenter son programme d'actions, sa structure; son offre pédagogique au dernier trimestre 2012 (A relancer et suivre) | MAIRIE : ••• Mobilisation des enseignants, réunion (juin)
Habitat durable-Energie | 3D | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet D - Accompagnement d'un Agenda 21 scolaire | 1 fiche | Mairie de Bonifacio / École | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Association CPIE Centre Corse | Celine PIETRERA | Jean Michel BONA / Jo SALVINI | OEC/DdEn OEC/Éducation Rectorat / Inspection d'Académie de Corse Mairie de Bonifacio | Mairie OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole Association CPIE ADEME Di Méglio / Thomas | Octobre 2012 OEC | Dossier de financement finalisé et Ok pour 2012 Opération engagée entre CPIE Ecole et Mairie de Bonifacio | Réunion avec Directeurs d'écoles Compte rendu + Etapes A suivre | En cours techniquement pour 2012 - Programmé pour engagement budgétaire 2012 par DD -A suivre | MAIRIE : Mobiliser un ou deux établissements volontaires (prise de contact et décision avant l’été). | CPIE : Ecole élémentaire de Bonifacio retenue ; déc 2012, Réunion de concertation avec l'équipe pédagogique pour définir programme d'actions pour l'année 2013 : 4 journées d'animations AG21 Scolaires de février à mai 2013 et 1 journée restitution en mai 2013 ; prochaine étape : définir dates et réaliser les 4 journées restantes (1ère journée déjà réalisée le 04/02/2013)
Habitat durable-Energie | 4 | Association au plan régional de lutte contre la précarité énergétique | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Direction Déléguée à l'Energie | Mme Marie Do PAOLI | Jean Michel BONA | OEC/DdEn | Commune OEC/DdEn Association EIE Aghjasole CCAS ADMR |  | Programme engagé par Dde Etude en cours de réalisation par DdE | Se rapprocher du territoire - Echanger avec Dde | Engagé par Dde (2012) - A suivre pour mobilisation des territoires pilotes | MAIRIE : • Lettre officielle de M. le Maire demandant l'intégration dans le projet
Déchets | 5 | Communication et sensibilisation grand public / professionnels sur les déchets | 3 fiches | Mairie de Bonifacio /SITDESC | Nicole SERRA | Mme Hélène PORTAFAX | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | Jean Michel BONA / Patrick BATTESTI /Magalie GABRIELLI | SYVADEC OEC/Déchets ADEME DREAL Corse Agence de l'eau | SYVADEC OEC/Déchets SITDESC Office du Tourisme Chambre de Métiers 2A CCI 2A ABCDE Fédération du BTP | Décembre 2012 OEC | Plan de communication /sensibilisation définie par la municipalité pour 2013 Dossier déposé et complet à OEC | Instruction terminée et programmée pour fin 2012 Programmer et mise en œuvre du plan de communication | Suivi des projets "mairies" "Syvadec" -cf calendrier ci après(Diag-Déchetterie) - A suivre en 2013 ; selon volonté de la municipalité. | MAIRIE : • Réunion Mairie - SYVADEC - SITDESC • Détail de la communication
Déchets | 6 | Renforcement du dispositif de collecte sélective | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Nicole SERRA | Mme Hélène PORTAFAX | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | Jean Michel BONA / Patrick BATTESTI /Magalie GABRIELLI | SYVADEC OEC/Déchets ADEME FEDER | Défi (Association) OEC/Déchets SITDESC Office du Tourisme Chambre de Métiers 2A CCI 2A | Décembre 2012 OEC | Dossier déposé et en cours d'instruction/ 2012 | Instruction terminée et programmée pour fin 2012 Engager communication Voir SYVADEC 2012 / 2013 Action collecte sélective "canettes, carton, papier" 2013-2014 à engager | Suivre dépôt demande de subvention au PPR ; mise en œuvre et développement de la convention | MAIRIE : • Réunion Mairie - SYVADEC - SITDESC
Bonnes pratiques | 7A | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet A - Communication sur la base des données développées en B : Synthèse et valorisation | 2 fiches | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Indéterminé Consultation AMO a engager par municipalité | Indéterminé | Jean Michel BONA | DREAL ADEME OEC/ODD OEC/Patrimoine | OEC/ODD DREAL ADEME Mairie de Bonifacio Chambre de Métiers 2A Association Aghjasole Noël FERRICELLI OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Association ACQUA |  | Action prévue pour 2013 Cahier des charges à réaliser avec partenaires techniques (CBNC, Dde, CM2A, Milieux terrestres) Consultation à engager selon calendrier | Etablir catégories Thématiques Réunion avec porteurs Etablir cahier des charges en début d'année 2013 avec réunion Réflexion actions et décision de 2012 (rappels) pour définir KIT | Préparer cahier des charges Lancement de la consultation mi 2013 Rassemblement et regroupement des données et informations utiles | MAIRIE : ••• Préparation, lancement et attribution de l'AO
| 7B | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet B - Atlas de la biodiversité communale | 1 fiche | CBNC (Atlas)/Mairie(Kit comm) | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Indéterminé - Kit communication AMO Mairie | Indéterminé | Jean Michel BONA /Carole PIAZZA/Laetitia HUGOT | DREAL OEC/Patrimoine | DREAL Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Association ACQUA | Décembre 2012 OEC | Recueil de données et valorisation études (En cours par CBNC) - Fiche action CPIE non remplie (piscicoles) | Type de communication et support d'informations à définir avec mairie CBNC : proposition de rendu à définir avec la mairie Enjeux : Urbanisme, projet éducatif, animations,… A suivre | Suivre état d'avancement collectes et recueils d'infos primaires et secondaires Suivre état consultation (Cahier des charges, Appel d'offre, AMO) Suivre calendrier, organisation pilotage avec les partenaires | DREAL Corse CBNC CPIE : •• Préciser le calendrier et champ d'intervention. | • Le CBNC a fait en janvier 2013 une extraction de l'ensemble des points référencés sur la commune de Bonifacio : points saisis avant 2012 ; les données biblbiographiques traitant de la microrégion ont également été saisies et géoréférencées. Des cartes ont été réalisées (pour l'ensemble de la zone : carte générale présentant la totalité des points disponibles (de façon à mettre en évidence les secteurs encore sous-prospectés), carte des espèces "rares", des espèces "protégées" et des espèces "invasives". Une réunion de présentation devra être organisée pour discuter des attentes et de la forme du rendu. Voir également si la commune souhaite que l'on hiérarchise les zones en fonction des enjeux de conservation (on croissant les cartes avec le POS, le cadastre,...). • Proposition d'une nouvelle fiche ABC Faune 2013 sur 4 communes de Balagne (commune retenues Olmi cappella, Pietralba, Santa Reparata di Balagna, Calenzana : dossier de demande de financement 2013/2014 en cours (date de réponse appel à projet prévue pour mai 2013)
Bonnes pratiques | 8A | Valorisation du patrimoine bâti : Volet A - Sentier du patrimoine | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Mairie de Bonifacio | Mairie de Bonifacio / OEC Patrimoine | Jean Michel BONA | DREAL OEC/Patrimoine | DREAL Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Association ACQUA |  | Attente de la proposition de sentier pour expertise | Redéfinr sentier et soumettre dossier à OEC pour expertise | A suivre : Choix du sentier…Expertise….Travaux | OEC/Patrimoine : • Choix du sentier
Bonnes pratiques | 8B | Valorisation du patrimoine bâti : Volet B - Chantier-formation professionnalisant et sensibilisation des jeunes | 0 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Mairie de Bonifacio | Indéterminé (fonction OPAH et/ou démarrage sentier du patrimoine) | Jean Michel BONA | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi CTC Rectorat / Inspection d'Académie de Corse | Chambre de métier 2A Maison de l'emploi Mairie de Bonifacio Rectorat de Corse Collèges et Lycées |  | Pas de dossier amorcé en 2012….voir courant 2013 selon avancé des chantiers (OPAH, Sentier du patrimoine) et avec Maison de l'emploi | Prépa dossiers / actions retenus, …. Suivre chantier formation professionnalisant avec Maison de l'Emploi 2012/2013 Sentier patrimoine avec OPAH | A suivre : Choix du sentier…Expertise….TravauA traiter pour 2013-2015 | MAIRIE : • Préparation des dossiers de chantiers d'insertion
Bonnes pratiques | 9A | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet A - Etude sur les évolutions nécessaires des besoins en formation et adaptée au territoire | 1 fiche | Maison de l'emploi Sud Corse | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Maison de l'emploi Sud Corse | Mme Laurence GIRASCHI | Jean Michel BONA | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Association Aghjasole CAPEB Architectes | Dossier non éligible ………………. Refléché vers centre de ressources CTC | Dossier déposé par la Maison de l'Emploi non éligible Etat du projet à ce jour / Besoins émis par la municipalité ? Perspectives envisagées avec le centre de ressources ? | Voir conclusion avec le Centre de Ressources (CCI 2B) | 2012 : Suivre les engagements financiers, la mise en œuvre, le comité de pilotage et le partenariat | Maison de l'emploi Sud Corse : • Calendrier, organisation, constitution du COPIL
Bonnes pratiques | 9B | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet B - Former et faire connaître les nouvelles technologies liées aux métiers existants -(Energie - Thermique - Energie renouvelable - Sensibilisation RT) | 1 fiche | Association Aghjasole | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Association Aghjasole | Mme MATTEI | Jean Michel BONA //Mdo PAOLI (DdE) | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Association Aghjasole CAPEB Architectes | Décembre 2012 CTC | Dossier déposé pour engagement en 2012 / En cours instruction Programme d'actions défini | Planifier actions 2013 d'ici le début d'année | A suivre pour 2012-2015 : Les montages financiers…les propositions et offres de formations….coordination | Aghjasole : • Définition des programmes et montage des dossiers • Réunion de coordination
Bonnes pratiques | 9C | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet C - Intégrer une démarche de développement durable dans les interventions en bâti ancien | 1 fiche | Chambre de métiers 2A | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Chambre de métiers 2A | Mr Denis Bellaiche /Mme MANCINI | Jean Michel BONA | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Association Aghjasole CAPEB Architectes |  | Réalisée fin d'année 2012 : Formations marchés publics/AO, Isolation intérieure | En cours… | Programmations/Coordinations/Communication à améliorer | CM2A : • Définition des programmes et montage des dossiers • Réunion de coordination
Patrimoine et biodiversité | 10A | Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet A - Inventaire et valorisation | 1 fiche | OEC/ Écosystèmes terrestres | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | OEC/ Écosystèmes terrestres | Mr Sebastien LECCIA | Jean Michel BONA | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio DREAL Corse Conservatoire du littoral CG2A Parc marin FEDER | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Office du Tourisme Conservatoire du littoral Parc marin | Délib n°07208 de 2007 | Action engagée par Eco Systèmes terrestres (à reconduire) | A VOIR | Réalisations /Communications | OEC/Biodiversité : • Première réunion de sensibilisation et de mobilisation
Patrimoine et biodiversité | 10B | Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet B -Protection d'un Oléastre remarquable | 1 fiche | Conservatoire du littoral | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Conservatoire du littoral | Mr Sebastien LECCIA | Jean Michel BONA | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio DREAL Corse Conservatoire du littoral CG2A Parc marin FEDER | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Office du Tourisme Conservatoire du littoral Parc marin |  | Action engagée | A VOIR | Réalisations /Communications | Conservatoire du littoral : Action en cours
Patrimoine et biodiversité | 11 | Programme de prévention contre les plantes invasives (territoire prioritaire) et promotion des variétés locales | 1 fiche | OEC/CBNC |  | Mme Hélène PORTAFAX | OEC/CBNC | Mme Laetitia Hugo/ Mme Carole PIAZZA | Jean Michel BONA | OEC/CBNC DREAL Corse ADEC Mairie de Bonifacio | Balagne ADEC AREFLEC DREAL Corse Conservatoire du littoral Parc marin | Etude "développement filière et plan mk" Octobre 2012 OEC | Action programmée et engagée dès 2012. Financement DREAL Etude passée en bureau de l'OEC en octobre 2012 | CBNC : calendrier et programme à préciser - kit de bonnes pratiques - Formation métiers sur les espaces verts CBNC : 1er trimestre 2013 communication - 2éme trimestre 2013 sensibilisation aux métiers verts | programme d'études et de communication engagée (a soutenir selon besoins) | OEC/CBNC : • Préparation de la Convention avec la Mairie | Etude AREFLEC/CBNC en cours rendu prévu en décembre. Cahier de charges plan com réalisé en 2012 (délib n°12/180 du 16/10/12). Une mise en concurrence est en cours pour le choix du BE qui aura en charge sa mise en œuvre. La consultation doit durée 1,5 mois environ. Le BE sera donc choisi vers la fin mars. Un contrat expérimental de culture visant à étudier la possibilité de produire des plants locaux sera passé fin février (Délib n°12/301 OEC du 17/12/12), convention en cours de signature par le Pésident de l'OEC, puis passage au SGAC pour le contrôle de légalité). 1 prestataire a été retenu pour l'extrême sud : les Aromatiques de l'Ile de Beauté. Les espèces produites pourront d'ici 2 ans être commercialisées et se substituer aux espèces invasives. Il faudrait organiser une réunion pour planifier l'organisation de l'information et de la sensibilisation : des scolaires, des agents espaces verts de la commune, du public (par rapport aux demandes de permis de construire). A prévoir aussi assistance technique et conseils du CBNC pour le choix des espèces dans les projets d'aménagement de jardins et espaces verts de la commune (Bastion de l'Etendard,....
Patrimoine et biodiversité | 12 | Itinéraire photographique du paysage de Bonifacio et sa valorisation | 1 fiche | OEC/ODD | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | OEC/ODD | Mr Stéphane DONSIMONI | Jean Michel BONA | OEC/ODD | OEC/ODD Mairie de Bonifacio Office du Tourisme Association ACQUA | Délib n°11068 de 2011 OEC | Action programmée et engagée dès 2012. Financement OEC - ODD |  | Mobilisation à suivre de CL / projet | OEC/ODD : • Préparation du premier CP à Bonifacio

## TableaudebordBalagne2013
Atelier | n° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) (peut être choisie après AO) | Référents techniques au sein de la CTC/OEC | Financeurs | Partenaires | Délibération BUREAU OEC-CTC | Instruction du dossier | Principales étapes | Etat d'avancement octobre 2013
Habitat durable -Énergie | 1 | Mairie de Aregno | Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (test Aregno) | Aghjasole Altern'Eco | Jean Michel BONA /Christian MARIANI | OEC/DdEn Commune | OEC/DdEn ADEME Pays de Balagne Conseil de développement | Arrêté doit être donné au CPIE |  | Financement Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | Etapes : Le dossier de financement est passé en comité d'engagement le 22/04/2013, la mairie d'Aregno a reçu l'arrêté de subvention. Une première réunion de lancement a eu lieu le 07 juin dernier avec l'ensemble des partenaires concernés et a permis de lancer le programme : identifier le rôle de chacun et definir un plan d'actions. Une réunion technique se tiendra à la mairie d'Aregno en novembre avec Romain Simon (Altern'Eco) pour établir un calendrier et faire un point administratif. L'étude démarrera dans la foulée fin novembre ou décembre. Reconduction : un dossier facilitant la reconduction a été rédigé et posté sur la plateforme collaborative. | Mail
Habitat durable -Énergie | 1A 2013 | Mairie de Corbara | Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (Corbara) | Aghjasole |  | OEC/DdEn Commune | OEC/DdEn ADEME Pays de Balagne Conseil de développement |  | Pas de dossier pour diagnostic bâtiments publics | Financement Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : La mairie a renoncé à réaliser un diagnostic énergétique sur les bâtiments publics. Le diagnostic sur l'éclairage public est en cours et est réalisé par SECH.
Habitat durable -Énergie | 1B 2013 | Mairie de Manso | Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (Manso) | Aghjasole |  | OEC/DdEn Commune | OEC/DdEn ADEME Pays de Balagne Conseil de développement |  | Dossier déposé à DDEN | Instruction dossier Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : La commune de Manso est volontaire pour réliser ce diagnostic : constitution du dossier de demande de financement (réunion de travail du 24 juin 2013 avec la mairie, Aghjasole et l'URCPIE). Le dossier a été déposé à la DDEN. Suite à son traitement par les services instructeurs, le dossier pourra, sous reserve d'être complet, passé en comité d'engagement de fin d'année. | Mail à Manso
Habitat durable -Énergie | 1C 2013 | Mairie de Galeria | Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (Galeria) | Aghjasole |  | OEC/DdEn Commune | OEC/DdEn ADEME Pays de Balagne Conseil de développement |  | Dossier déposé à DDEN | Instruction dossier Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : La commune de Galeria est volontaire pour réliser ce diagnostic : constitution du dossier de demande de financement (réunion de travail du 24 juin 2013 avec la mairie, Aghjasole et l'URCPIE). Le dossier a été déposé à la DDEN. Suite à son traitement par les services instructeurs, le dossier pourra, sous reserve d'être complet, passé en comité d'engagement de fin d'année. | Mail Galeria
Habitat durable -Énergie | 1D 2013 | Maire de Santa-Reparata-di-Balagna | Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (Santa-Reparata-di-Balagna) | Aghjasole |  | OEC/DdEn Commune | OEC/DdEn ADEME Pays de Balagne Conseil de développement |  |  | Instruction dossier Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes :La mairie de Santa-Reparata di Balagna est volontaire pour réaliser ce diagnostic. Elle déposera prochainement son dossier de demande de subventions.
Habitat durable -Énergie | 2A | CCBVIR | OPAH énergie (volet A : Cartographie des déperditions énergétiques - Thermographie) - bâtiments privés existants | PACT | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | CCBVIR OEC/DdEn ADEME | PACT Corse Association EIE Aghjasole Pays de Balagne |  | Dossier déposé à DDEN (CCBVIR) passe en comité d'engagement le 09/09/2013 | Fléchage des bâtiments Instruction du dossier Reception de l'AS Lancement de l'étude Résultats de l'étude Communication | Etapes : CCBVIR : A la discussion avec M. Franceschini le 15/03/2103, il a été décidé de réorienter l’action sur un audit énergétique : réadaptation du projet avec légère augmentation de l'enveloppe (90 000€ HT étalé sur deux exercices 36 000€ en 2013 et 54 000€ en 2014). M. franceschini l'a fait passer au conseil communautaire le 11/04/2013 (nouvelle délibération jointe au dossier) et a modifié la demande d'aide public pour que le dossier passe au prochain comité d'engagement (pendant l'été). la CCBVIR porte l’audit et prend en charge la maitrise d’ouvrage et le financement des 30% restants. La CCBVIR a déjà identifié les 11 bâtiments fléchés par l’audit, à partir de l’étude pré opérationnelle à l’OPAH de 2012. La DDEN a bien reçu les modifications du dossier de demande d’aide et a fait parvenir un cahier des charges type que la CCBVIR réadapte au territoire. Le dossier est passé en comité d'engagement le 9 septembre 2013. L'ADEME financerait le projet, elle devrait envoyer la convention attributive de subvention à la CCBVIR. Cependant, il a été remonté auprès de la CCBVIR que l’ADEME pourrait difficilement financer à cette hauteur et pour ce type de projet. L’éligibilité du projet est remise en cause alors que la CCBVIR a modifié son projet selon les conseils de la DDEN. Reconduction : finalisation de l'étude prévue pour avril-mai 2014. possibilité de reconduction mais aucun bâtiment fléché actuellement |  | Mail Olivier
Habitat durable -Énergie | 2B | CCBVIR | OPAH énergie (volet B : Maîtrise des consommations énergétiques) - bâtiments privés existants | PACT | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | OEC/DdEn | PACT Corse Association EIE Aghjasole Pays de Balagne |  | Dossier porté par DDEN | Financement Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : Voir projet n°6. L'étude de précarité énergétique a été lancé début septembre et se fera sur 18 mois.
Habitat durable -Énergie | 3 | Mairie de Santa-Reparata-di-Balagna | Création d'une école primaire - bâtiments publics | Cabinet A.U.AD | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | État CTC CG2B OEC (DdEn) - ADEME Commune de Santa-Reparata | Cabinet A.U.AD |  | Dossiers déposé à DDEN (CCBVIR) est passé en comité d'engagement le 22/04/2013 | Définition et validation du plan de financement Reception de l'AS Lancement des travaux Communication | Etapes : nouveau plan de financement : - CTC / Financement Ecole (hors surcout énergétique) : 296.000 € + 235.000 € soit 531.000 €, - OEC / Financement Ecole (Surcout Energétique) : 101.640 € ; Financement de l'étude à hauteur de 5950 €) Dossier passé en comité d'engagement le 22/04/2013, la mairie a reçu et renvoyé la convention attributive de subvention à la DDEN. La commune a avancé le financement de l'étude, elle a envoyé la facture à la DDEN. Les travaux ont débutés début septembre, la commune remplie un tableau de frais pour la DDEN mais elle attend toujours l'arrêté de subvention. Reconduction : pas prévue | Mail Poli
Habitat durable -Énergie | 4 | Aghjasole | Programmes de formation et de sensibilisation des professionnels adaptées, à la carte, in-situ | Aghjasole | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | Aghjasole CTC | CCI 2B Chambre de métiers 2B CAPEB | N°ARR1302259 OEC 09/04/2013 2 450 € | Dossiers déposé à DDEN pour la reconduction du projet en 2014 | Instruction du dossier Reception de l'AS Organisation des formations vers les professionnels Communication auprès des professionnels Réalisation des formations | Etapes : Programme et calendrier de formation fournis. Action réalisée : 8 participants sur les 3 journées de formation. Reconduction : Aghjasole souhaite reconduire le programme de formations en 2014. M. Guironnet a envoyer un nouveau dossier de demande de subvention à la DDEN. Il sollicitera le CPIE pour l'appuyer sur la communication lorsqu'il aura défini les contenus de la formation.
Habitat durable -Énergie | 5 | Pays de Balagne | Élaboration et publication d'un guide "Construire en Balagne en harmonie avec le climat" | Pays de Balagne Licence Pro | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | OEC/DdEn CAUE 2B ? | CAUE Aghjasole Concepteurs Conseil de développement Université de Corse |  | Le dossier sera engagé en 2014. | Rédaction du cahier des charges Formation du COPIL Validation du cahier des charges Réalisation du guide Diffusion du guide | Avant-projet : complet Dossier de financement : pour 2014 Etapes : Un comité de pilotage a été formé et s’est réuni fin juillet afin de valider une méthode et le cahier des charges. Ce dernier a été validé mais n’est pas définitif, il peut encore évoluer. La réalisation du guide pourrait être confiée aux étudiants de la Licence Pro « Management des énergies renouvelables ». Le COPIL se réunira à nouveau après une réunion avec Gilles NOTTON, responsable de la Licence Pro. . Ce guide pourra prendre en compte et évoquer une réflexion sur l’adaptation de la RT2012 en Corse. Le guide constitue une étape préalable à l’élaboration du SCOT Reconduction : dépend de la période de réalisation du document
Habitat durable -Énergie | 6 | Pays de Balagne | Association au plan régional de lutte contre la précarité énergétique (territoire-test) | Pays de Balagne DDEN | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | OEC/DdEn | OEC/DdEn Association EIE Aghjasole CCAS ADMR Conseil de développement |  | Dossier porté par DDEN | Financement AO Choix prestataire Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication | Etapes : L'étude régionale a été lancée en septembre et les résultats seront dans 18 mois. Reconduction : application des résultats de l'étude pour 2014
Habitat durable -Énergie | 7 | Conseil de développement PB | Étude sur les potentialités de la biomasse et du bois-énergie (cf. Conseil de développement) | Conseil de développement PB | Dossier non déposé par SMPB | OEC/DdEn ADEME ? | ONF PNRC Scandola entreprises |  | demande de financement via le règlement général d'aides de la CTC | Validation du projet Demande de financement Règlement général CTC Lancement de l'étude | Avant-projet : non Dossier de financement : en cours Etapes : Après une première appropriation par le SMPB et son Conseil de développement de l’étude régionale transmis par la Dden, le projet pourrait être réorienté sur l’étude des gisements d’énergies renouvelables en Balagne. Le SMPB et son Conseil de développement doivent prochainement se réunir pour redéfinir et acter le projet. La convention CTC-SMPB ne sera pas signée car la CTC souhaite produire un règlement général d’aides pour toute la Corse. Les possibilités de financements de ce projet dépendront de ce règlement. Reconduction : dépendra de l'appropriation de l'étude par le CdD
Déchets | 8 | Pays de Balagne | Déchets du BTP | ? | Jean Michel BONA /Patrick BATTESTI | OEC/Déchets ADEME ? | OEC/Déchets ADEME CdC Plateforme BTP Calvi Chambre de Métiers CCI 2B CAPEB FBTP |  | dossier non déposé (SMPB) | Redéfinition du projet Réunion avec l'ensemble des acteurs Désignation d'un porteur | Avant-projet : non Dossier de financement : en cours Etapes : A la demande du SMPB, l’URCPIE a organisé une réunion de travail le 13/05/2013 entre le Syvadec, les trois communautés de communes et le SMPB afin de discuter de la délégation du portage de projet et des projets à réaliser sur le territoire Balanin. Il en est ressorti une volonté des services techniques de travailler ensemble à l'échelle du territoire et une méthodologie de travail. Au vu du retour des C.C., la communication sur les déchets incombe aux C.C et ne fera pas l’objet d’un projet inscrit dans le plan d’action Agenda 21. Le projet est redéfini et ciblera les déchets du BTP (hors compétences des C.C.). Les organismes référents (fédération du BTP, CCI…) devraient organiser une réunion avec l’ensemble des acteurs du BTP mais aucun ne prend l’initiative. Le maintien de ce projet dans le programme d’action Agenda 21 du Pays de Balagne pourra être voté lors du prochain comité de suivi. Reconduction : le projet sera réalisé pour 2014
Déplacement | 9A | CCBVIR | Etude mobilité en milieu rural et semi rural en vue de la création d'un service de transport collectif vert (9A) | ? | Jean Michel BONA /P ISTRIA | OEC/DdEn ADEME | OEC/DdEn | Arrêté Ademe N°1328C0039 24/05/2013 17500 HT€ (50%des70%) Arrêté CTC en attente de reception |  | Instruction du dossier Reception de l'AS AO Choix prestataire Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication | Etapes :La CCBVIR a bien reçu l’arrêté d’attribution de subventions de l’Ademe et est en attente de l'arrêté de subvention de la CTC pour pouvoir lancer le marché. Reconduction : pas prévue
Déplacement | 9B | Pays de Balagne & Conseil de développement | Étude de mobilité à l’échelle de la Balagne | ? | Jean Michel BONA /P ISTRIA | OEC/DdEn ADEME | CERTU OEC/DdEn |  | Dossier déposé à la DDEN passé en comité d'engagement le 22/04/2013 | Instruction du dossier Reception de l'AS AO Choix prestataire Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : Dossier passé en comité d'engagement le 22/04/2013, Le SMPB a bien reçu la convention attributive de subvention et doit la retourner à la DDEN. Reconduction : pas prévue
Biodiversité | 10A | OEC/CBNC | Atlas de la biodiversité des communes de Balagne Flore | OEC/ CBNC |  | DREAL OEC | Pays de Balagne DREAL CBNC Mairies | 10 A délibération OEC N°12/298 17/12/2012 17000 TTC |  | Financement Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication | Etapes : La DREAL a participé au financement des inventaires botanique pour les 36 communes de Balagne. Le CBNC a adapté et ciblé les inventaires en fonction des zones prédéfinies lors de la réunion du mois de mars avec le SMPB et le financement accordé. Plus de 33 000 données flore ont été recensées en Balagne par le CBNC. Celles-ci sont en cours de traitement et d’analyse, les résultats de l’étude seront remis au SMPB en début d’année 2014. La restitution des travaux du CBNC au SMPB se fera éventuellement le même jour que le prochain comité de pilotage en janvier. Reconduction : Le projet sera reconduit en 2014 avec une nouvelle demande de financement. Un travail de communication sera envisageable au terme des inventaires mais nécessitera une recherche de financement complémentaire.
Biodiversité | 11 | OEC/ Biodiversité | Inventaire des arbres remarquables et sa valorisation (exposition, signalétique, etc..) | OEC/ Biodiversité | Jean Michel BONA / S Leccia | OEC/Biodiversité | OEC Pays de Balagne | délibération OEC N°07/208 20/11/2007 12 000€ TTC |  | Financement Lancement de la démarche Récupération de données déjà existantes en Balagne Résultats Rédaction CC label (ONF) Premier label Communication | Etapes : Inventaires d'oliviers en 2012 (Monticello, Aregno) qui sont passés en commission fin 2012 et retenus, actuellement toujours en veille de retour d'observations d'arbres remarquables sur la Balagne. Un murier a été retenu sur Lama, un chêne sur Olmi-Capella, un if à Bonifatu, un orme à Palasca et un chêne à Santa Riparata di Balagna. Le cahier des charges sur le label "Arbres remarquables" est finalisé. Des suites seront données dans les prochains mois.Les premiers labels seront délivrés en 2014. La campagne photo a débuté avec Mr Eric Volto comme prestataire. Reconduction : projet continué en 2014 (labélisation, inventaire...)
Biodiversité | 12A | OEC/ CBNC | Programme de prévention - Volet A - contre les plantes invasives (territoire prioritaire) | OEC/ CBNC AREFLEC | Jean Michel BONA /Carole PIAZZA/Laetitia Hugot | DREAL Corse ADEC OEC | OEC/CBNC Conservatoire du littoral PNRC AREFLEC ADEC | délibération OEC N°12/180 16/10/2012 10 000 € TTC |  | Financement Convention avec deux structures Expérimentation Résultats Evolution de la réglementation Communication | Etapes : La filière de plan locaux est lancée : étude de marché et contrats expérimentaux de culture signés, le CBNC a conventionné avec les 2 structures retenues (remise des lots de semences et expérimentations lancées sur 2 ans). Expérimentation lancée avec deux associations. Une visite de site s'est tenue à Lama dans le cadre de la FDS. Un article est paru dans Corse-matin et un reportage à Telepaese. Concernant l’aspect réglementaire il n'y a pas d'avancée ( le CBNC étudie les pistes envisageables pour interdire l’introduction de plantes invasives chez les privés et les collectivités). Un projet de marque et de plan de communication autour de cette marque est prévu pour 2014. Le CBNC travaille avec l’ADEC et un bureau d’étude sur ce projet. Le CBNC cherche des site pilote via l'ATC (camping) pour mettre en place des actions de fleurissement. Reconduction : projet conduit sur 2014
Biodiversité | 12B | CPIE Centre Corse | Luttes contre - Volet B - les espèces piscicoles introduites | CPIE Centre Corse |  | DREAL | AAPMA de Balagne Fédération pêche Université de Corse ONEMA Museum national d'histoire naturelle | 2012/2013 : convention CPIE-CTC N°12/SR/014 24/05/2012 41 536€ (projet OLB régional) 2013/2014 DREAL et sur fonds propres |  | Financement Sensibilisatin et communication Suivi scientifique Résultats Réalisation de fiches descriptives Communication | Etapes : Financement appel à projet CSTI refusé mais le CPIE continue l'action sur 2013 avec les financements DREAL et convention CPIE-CTC. Concernant la partie sensibilisation :le 17 et 18 mai 2013 le CPIE Corte Centre Corse a réalisé une animation scolaire lors de la fête de la pêche de Codole sur les "Espèces piscicoles de nos rivières et les espèces introduites" ; un nouvel outil de détermination des espèces piscicoles d’eau douce de Corse est en cours de diffusion. L'OLB a également été abordé lors d'une visite du Tavignanu et d'une conférence dans le cadre de la fête de la science. Concernant la partie inventaire : un chantier de pêche electrique a eu lieu jeudi 21 juin 2013, le 4 septembre, le 26 et le 27 septembre et le 18 octobre. le CPIE Corte Centre Corse incite toujours les pêcheurs à leur retourner leurs observations de pêches d’espèces introduites. Le barrage de Codole va changer de catégorie (2) et pourra être pêché toute l'année. L'arrêté doit bientôt être pris par la DDTM. Reconduction : projet reconduit sur 2014
Biodiversité | 13 | CC Calvi Balagne | Sentier du patrimoine de Balagne | CC Calvi Balagne/OEC |  | OEC/Programme Leader | Pays de Balagne Commune d'Aregno OEC | Travaux sur Fonds Leader |  | Financement AO Etude Travaux Communication | Etapes :Le dossier de candidature a été retenu, l’étude technique est réalisée (financée par l'OEC) et les travaux sont financés via les fonds Leader. La CC Calvi Balagne est en train de missionner un BE qui assistera la C.C pour la consultation des entreprises de travaux. L'architecte a été désigné et les travaux sont à envisager pour fin 2013 ou début d'année 2014. Un point d’information devrait être fait début novembre.
Biodiversité | 14 | Foyer rural d'Aregno | Reconquête des vergers traditionnels de Balagne | Foyer rural d'Aregno | Carole PIAZZA / Laetitia HUGOT | À préciser DREAL | Pays de Balagne Association d'agroécologie balanine INRA - AREFLEC Chambre d'Agriculture PNRC | délibération OEC N°12/296 17/12/2012 5000€ TTC et sur fonds propres |  | Financement Etude Résultats Communication | Etapes : L’étudiant en stage au CBNC a finalisé l’inventaire des vergers d’orangers et d’amandiers et a présenté ses résultats à la foire de l’amande le 3 et 4 aout 2013 à Aregno. La phase 1 est terminée, un article est paru dans la presse et un deuxième devrait sortir bientôt. La phase 2 sera lancée courant le mois de novembre, une réunion se tiendra avec le CBNC et les partenaires techniques afin de décider des actions à mener et des partenaires à associer. Deux pépinières sont déjà intégrées dans le projet. Des financements à hauteur de 12 ou 15 000 € sont nécessaires pour réaliser des analyses génétiques auprès d’un laboratoire. Une réunion avec des chercheurs ayant travaillé sur les amandiers est à envisager afin d’obtenir leur avis et conseils. Reconduction : Phase 2 et 3 (trouver des pépinières pour produire, vendre et distribuer des plans d’orangers et d’agrumes ; créer un jardin autour de ces variétés).
Biodiversité | 15 | Association Balanine d'Agroécologie | Production en vente en circuits courts | Association Balanine d'Agroécologie | ODARC /Mr TOMASINI | ODARC/en projet ? | Pays de Balagne ODARC OEC CBNC Chambre d’Agriculture INRA AREFLEC CIVAM Bio Cap Vert |  | demande de financement en cours (dossier à la DREAL, 5 auprès de communes, une lettre d’intention à l’ADEC et l’ODARC) | Recherche de financement Recrutement d'un contrat aidé Lancement d'un questionnaire pour producteurs Résultats du questionnaire Aide pour la communication | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : Pour 2013, l’association organise deux marchés de producteurs (Lumio et Belgodère). Un contrat aidé a été embauché pour au moins un an. La DREAL et les communes de Corbara et Lumio ont accordé des financements pour la partie communication (logo, affiches, charte graphique). L'association doit se rapprocher du FRAC pour réfléchir à comment se positionner sur les foires. Une réunion sera organisée avec Una Lenza, le SMPB et l’ODARC pour discuter de la mise en place d’un magasin collectif regroupant les productions de divers agriculteurs, d’un atelier de transformation annexe et des financements possible de l’ODARC. Reconduction : volonté de reconduire le projet et pérenniser le point vente. Un nouveau projet sur la lutte biologique contre les mouches de l'olive pourrait éclore.
Éducation à l'Environnement | 16 | CPIE Centre Corse | Accompagnement d'un établissement scolaire pour la mise en place d'un A21 scolaire | CPIE Centre Corse SMPB | Mr Jo SALVINI | DREAL OEC Collectivité locale | Pays de Balagne PNR de Corse Aghjasole | délibération OEC N°12/188 16/10/2012 2 000€ Arrêté DREAL 2 000€ |  | Financement Organisation des animations Réalisation des journées d'animation | Etapes : le CPIE Centre Corse a rencontré la directrice de l'école de Monticello le 04 juillet 2013. Huit journées d'animations seront mis en place dés la rentrée prochaine pour fédérer l'ensemble de l'équipe pédagogique et travailler avec 2 classes sur la thématique des déchets. Ces classes présenteront des ateliers et/ou leur travail lors de la semaine du développement durable (en avril). Les journées d'animation se dérouleront le jeudi à partir des vacances de la toussaint. Reconduction : actions programmées sur l'année scolaire 2013/2014
Éducation à l'Environnement | 17A et 17B | Primusole CPIE Centre Corse | Éducation à l’environnement - Energie (17A) et au patrimoine (17B) | Primusole CPIE Centre Corse | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | OEC/DdEn OEC/Éducation Académie de Corse DREAL Corse | Pays de Balagne OEC/DdEn OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole Association CPIE A Rinascita ADEME | 17A : Arrêté Ademe N°1228C0202 21/12/2012 8750 € Arrêté CTC ARR 130 189 80 EC 8750€ 17B : délibération OEC N°12/188 16/10/2012 3968€ TTC |  | Financement Organisation des animations Réalisation des journées d'animation | •17A Primasole Etapes : Projet finalisé pour 2012/2013 avec une journée de restitution des travaux des scolaires qui a eu lieu le 13 juin 2013 Reconduction : Primusole reconduit un programme d’animations pour 2013/2014 avec 11 classes. Elle attend l’arrêté de subvention de la part de la DDEN. Les animations débuteront au plus tard en novembre. Primusole souhaite également étendre ses animations aux centres de loisir. •17B CPIE Etapes : Projet finalisé pour 2012/2013, article presse sur l'animation du 8 et 9 avril Reconduction : volonté de reconduire le projet en 2014 (avec demande de prise en compte des transports scolaires). La convention avec l'OEC est reconduite car elle prend en compte les action sur l'AG21 de Bonifacio mais le programme patrimoine n'est pas relancé en Balagne pour 2013/2014. Les animations à Bonifacio commenceront après les vacances de la toussaint.
Éducation à l'Environnement | 17C 2013 | SMPB | Éducation à l’environnement - Architecture et Paysage | CAUE |  | OEC/DREAL/CG2B/Rectorat | CAUE | DREAL 4000€ CG 4000€ |  | Financement Organisation des animations Réalisation des journées d'animation | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours, dossier de demande envoyé Etape :recherche de financement ; la DREAL finance le projet à hauteur de 4000€. L'OEC ne pourra pas financer ce projet mais participera en attribuant à la Balagne des journée d'animation sur ce thème. De ce fait, le SMPB doit voir avec la DREAL si une modification de la convention doit être réalisée
Culture | 18 | Casa Balanina di a Lingua | Casa balanina di a lingua | Casa Balanina di a Lingua | Mr Bernard FERRARI | CTC/Langue corse | CTC/Langue corse Pays de Balagne Associations culturelles Toni Casalonga Festival du film de Lama | Convention CTC-Casa Balanina di a Lingua 161 775 € pour 3 ans 53 975 € pour 2012 |  | Financement Détachement d'un enseignant Plan d'action | Etapes : programme d'actions 2012-2013 défini et actions engagées Reconduction : M. Casalonga propose de développer la fiche projet initiale avec la création d’un poste de coordonnateur de la Casa di a Lingua di Balagna. Le Rectorat a détaché un enseignant au poste de coordinateur de la Casa balanina di a lingua pour la rentrée scolaire 2013-2014. En 2013 de nombreuses manifestations ont eu lieu (Visite d'expositions, séminaire, atelier de pratique linguistique, conférences...). Un nouveau programme sera établi pour 2014.
Culture et Société | 19 | Cultura in Balagna | Schéma de développement culturel | ? | Mme GRIMALDI | CTC/Culture CG 2B Intercommunalités Fondation Crédit agricole | CTC/Culture Conseil de développement Pays de Balagne Pôle touristique |  | demande de financement via convention CTC-SMPB (finalisation de la convention en cours) | Financement Lancement de l'étude Résultats Communication | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : SMPB : cahier des charges parvenu, étude à instruire dans le Scot et à financer via convention CTC-SMPB (étude non prioritaire, face au autres) Une réflexion a été initiée concernant l’intitulé du projet qui peut influencer l’attribution de financement : Schéma est associé à du fonctionnement alors qu’étude à de l’investissement (certainement plus facilement finançable). Ce projet est inscrit dans le projet de conventionnement CTC-SMPB qui n’est toujours pas concrétisé à ce jour. Ce projet pourrait être financé dans le cadre d’un règlement général des aides sur lequel la CTC travaille. Reconduction : à préciser
Culture et Société | 20 | Conseil de développement PB | Caractérisation et attentes des néobalanins | ? |  |  | INSEE |  | demande de financement via convention CTC-SMPB (finalisation de la convention en cours) | Financement (convention CTC-SMPB) Lancement de l'étude Résultats Communication | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : Ce projet est inscrit dans le projet de conventionnement CTC-SMPB qui n’est toujours pas concrétisé à ce jour. Ce projet pourrait être financé dans le cadre d’un règlement général des aides sur lequel la CTC travaille. Reconduction : étude reconduite sur 2014
Culture et Société | 21 | Conseil de développement PB | Mise au point d'un tableau d'indicateurs de la qualité de vie des résidents balanins | ? |  |  | Université de Corse / CNRS |  | demande de financement via convention CTC-SMPB (finalisation de la convention en cours) | Financement (convention CTC-SMPB) Lancement de l'étude Résultats Communication | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : Ce projet est inscrit dans le projet de conventionnement CTC-SMPB qui n’est toujours pas concrétisé à ce jour. Ce projet pourrait être financé dans le cadre d’un règlement général des aides sur lequel la CTC travaille. Reconduction : étude reconduite sur 2014

## Projets en attente
Atelier | n° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) (peut être choisie après AO) | Référents techniques au sein de la CTC/OEC | Financeurs | Partenaires | Délibération BUREAU OEC-CTC | Instruction du dossier | Suivi technique du dossier | Etat d'avancement juin 2013
Biodiversité | 10B | DREAL Corse CPIE Corte Centre Corse | Atlas de la biodiversité des communes de Balagne Faune | CPIE(Faune) | Jean Michel BONA /Carole PIAZZA/Laetitia Hugot | DREAL CTC,Europe | Pays de Balagne DREAL Mairies Conseil de développement CPIE Centre Corse |  | 10B : dossier de financement refusé recherche de nouveau financement | 10B Suivre instruction du dossier et actions 2013 (états des lieux, actions de sensibilisation… | •10B CPIE Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : recherche de nouveau financement au vu du refus du jury de l'appel à projet CSTI, réadaptation de la fiche projet : état des lieux des connaissances sur l'ensemble du territoire Reconduction : non prévue
Biodiversité | 13 | Pôle Touristique de Balagne | Valorisations thématiques des sentiers de Balagne | ? | Montage financier incertain | À préciser Agence de tourisme de la Corse Conseil général 2B | Pays de Balagne CCBVIR OEC/Patrimoine |  | Projet non réalisable en l'Etat | A observer.. | Avant-projet : complet Dossier de financement : non : pas de financement Etapes : non : pas de financement | ?