Compte rendu

Réunion de travail « Jardins Partagés »

En date du 12 février 2014

Ordre du jour : Mise en œuvre des projets de territoire liés aux jardins partagés.

Etaient présents :

Marie Luce CASTELLI – Chef de département OEC – Ecoterre

Violette FOUBERT – CPIE Centre Corse et porteur de projet Centre Corse.

Jean François GERONIMI – Communauté de communes Centre Corse

Noellie SELVINI – Communauté de communes Centre Corse et porteur de projets Vivario

Jean Michel BONA – OEC /A21.

Etait  excusé :

Marcellu CESARI – Commune de Riventosa.

Compte rendu :

Cadre du programme « Jardins partagés »  porté par l’Office de l’Environnement de la Corse :

Marie Luce CASTELLI ouvre la séance et rappelle les enjeux et objectifs des programmes « Jardins Partagés ».  Il est fait référence aux jardins ouvriers avec pour enjeux, le partage.

Le Projet de « Jardins partagés » doit être conçu autour d’une vision de partage à valoriser au moyen de manifestations, évènementiels animations, etc.… Ils doivent être mis en exergue dans la formalisation et description du projet. Les thématiques liées à l’Education au développement durable, la transmission, le partage, l’économie solidaire, la valorisation de la ressource, le développement durable, le patrimoine, la gestion de l’eau, la sensibilisation à la biodiversité ….. sont des outils précieux à la formalisation des projets,

Il est par ailleurs fortement conseillé de s’appuyer à terme sur le réseau de jardins partagés porté par le CPIE « A Rinascita ».

Conditions nécessaires pour être « labellisé » jardin partagé :

- La rénovation d’espace et la mise en culture

- L’Education au Développement durable…..

- La valorisation du projet par une création de recettes suffisantes pour que le projet soit économiquement viable.

- Un projet social et solidaire basé sur la notion de partage

Instruction de dossiers :

Il est demandé aux porteurs de projets identifiés dans le cadre de l’Agenda 21  du Centre Corse (Corté, Vivario, Riventosa) de retourner par mail à Jean Michel BONA et Marie Luce CASTELLI avant la fin mars 2014 un descriptif de leur projet précisant :

- Le porteur de projet,

- Le projet de l’association

- Son fonctionnement et son organisation

- La situation du projet de jardin / superficie

- Les aménagements existants et perspectives

- Ressources disponibles (eau ; murs)

- Les besoins d’aménagements (accueil, réception du public, investissements…)

- Les perspectives de production et de réalisation autour du jardin partagé

- Budget prévisionnel et plan de financement (Recettes et dépenses prévues).

Relevé de décisions et feuille de route :

- Communiquer la fiche projet avant mars 2014 en vue d’une instruction de l’OEC en prenant soin de faire apparaitre les besoins d’investissements, de réalisation de petits travaux , et achats de petits matériels. L’OEC pourra si besoin, orienter le porteur vers une pré-étude ou étude de faisabilité si besoin après l’analyse des dossiers.

- Timing validé :

- Dépôt des dossiers pour instruction à l’OEC en mars 2014

- Visite terrain par l’OEC en mars l 2014 ;

- Lancement des programmes sur le territoire : Septembre – Octobre 2014

- Mise en œuvre courant 2015