## Introduction Tableau de bord
Définitions | Agenda 21 : Amorce de Politique de développement durable sur 5 axes +1
Axes d'actions | 5 axes : Energie - Habitat durable - Mobilité transports - déchets - Biodiversité
1 axe : Culture (Balagne) et Patrimoine (Bonifacio)
Stratégie / actions | 21 Actions (Balagne)
12 Actions (Bonifacio)

## TableaudebordBonifacio2012
Atelier | n° | Titre Action |  | Structure porteuse (MO) | Elu référent | Référent technique au sein de la collectivité | Structure technique (ME) (peut être choisie après AO) | Coordonnées de la personne-contact | Référents techniques au sein de la CTC/OEC | Financeurs | Partenaires | Délibération OEC-CTC | Dépôt de dossier de financement/Engagement 2012-2015 | Suivi administratif Novembre 2012 | Suivi technique du dossier Novembre 20121 | Premières étapes
Habitat durable-Energie | 1A | OPAH énergie Volet A - Aides complémentaires pour l'OPAH | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | PACT Corse | Mme CASANOVA | Jean Michel BONA/Christian MARIANI (Dde) | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | PACT Corse Association EIE Aghjasole Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Associations | D'ici 1er semestre 2013 selon Etude précarité en cours CTC | Accompagnement au montage : OEC - DdE Dépôt de dossier / Nomination d'un chargé d'affaire Mrs MONTI/CRISTIANI Traitement en cours …Ligne à créer (Agenda21) à Dde pour répondre aux attentes futures Dossier en cours pour 2013 ….. | Dossier déposé Eco bonus en cours de réalisation et fonction de l'étude precarité réalisée par DdE | Actions transversales (Sensibilisation, communication) Populations, Prescripteurs, travailleurs sociaux Suivre mobilisation, plan d'actions selon calendrier et échéancier prévisionnel | PACT : •• Budget détaillé, production des contenus de communication et présentation
Habitat durable-Energie | 1B | OPAH énergie Volet B - Diagnostic des déperdition énergétiques : sensibilisation et communication à partir de l'outil Thermographie | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO ; Noel FERICELLI | Mme Hélène PORTAFAX | Non déterminé (AO à réaliser) | A déterminer après AMO | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | PACT Corse Association EIE Aghjasole Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Associations | Prestation d AMO Décembre 2012 OEC ou CTC ? | Accompagnement au montage : OEC - DdE Dépôt de dossier / Nomination d'un chargé d'affaire Mrs MONTI/CRISTIANI Traitement en cours …Attente de la Mairie : AMO avec Dde ou AO Dossier programmé pour 2012 ….. | Demande subvention OK Cahier des charges en discussion à la mairie AMO en cours avec la DdE | Site pilotes retenus par la CL Cahier des charges communiqué par Dde La municipalité se rapprochera de la Dde pour AMO | MAIRIE : ••• Préparation, lancement et attribution de l'AO ou AMO de Dde
Habitat durable-Energie | 1C | OPAH énergie Volet C - Permanence bonifacienne de l'Espace Info Énergie | 1 fiche | Association EIE Aghjasole | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Association EIE Aghjasole | Mme MATTEI | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | PACT Corse Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Associations |  | Intervention liée aux attributions de l EIE donc pas de montage de dossiers complémentaires | Local opérationnel Convention à élaborer et à signer avant fin 2012 Volonté d'un chantier d'insertion de jeune en lien avec l'OPAH et des personnes ressources A prévoir Comité de suivi + choix d'un publics cibles CM2A : programme à retourner au plus vite | Convention de mise à disposition à rédiger par la Mairie Suivre le projet de convention avec la mairie A définir et construire en // de l'OPAH | Aghjasole : Coordination et convention d'intervention avec la mairie MAIRIE : Mise à disposition d'un local pour la permanence
Habitat durable-Energie | 1D | OPAH énergie Volet D - Fiches des matériaux et techniques permettant de réaliser des économies d’énergie | 1 fiche | Chambre de Métiers 2A | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Chambre de Métiers 2A | Mme MANCINI ; Mr BELLEICHE | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | Chambre des métiers | PACT Corse Association EIE Aghjasole Maison de l'emploi Associations | Pas de dossier déposé Mais rempli avec OEC et CM 2A | Dossier de financement fait avec OEC Dde et non déposé Action CM2A reportée à 2013 | Programmer réunion préparatoire janvier 2013 Partenariat avec OPAH Recherches de partenaires pour compléter le programme | Y faire le point sur le projet de calendrier des travaux, les financements, les partenaires et engagements financiers, le contenu de la maquettes, objectifs, cibles…avec CM 2A//Cf réunion COPIL ou COTECH | CM2A : • Comité de pilotage de choix des sujets des 10 fiches avec la Mairie, Pact Corse, Aghjasole, l'ABF, l'association Acqua, l'OEC…
Habitat durable-Energie | 1E | OPAH énergie Volet E - Manifestation basée sur l'éco-construction | 1 fiche | Chambre de Métiers 2A | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Chambre de Métiers 2A | Mme MANCINI ; Mr BELLEICHE | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | PACT Corse Association EIE Aghjasole Maison de l'emploi Associations | Pas de dossier déposé Mais rempli avec OEC et CM 2A | Dossier de financement fait avec OEC Dde et non déposé à ce jour Action reportée par CM 2A à 2013 | Organiser réunion spécifique (organisation, partenaires..) pour la manifestation AVANT FIN 2012 Manifestation programmée pour Avril/Mai 2013 | Faire le point sur l'organisation, le projet de calendrier, les financements et engagements financiers,…avec CM 2A Volonté d'associer les scolaires et les écoles | CM2A : • Réunion de programmation avec la Mairie, Pact Corse et Aghjasole
Habitat durable-Energie | 2 | Amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics et écoles | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Accompagnement Dde finalisé Attente AO Mairie | A déterminer selon choix commune | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | OEC/DdEn ADEME | Mairie de Bonifacio Association EIE Aghjasole EDF | D'ici 1er semestre 2013 selon Etude précarité en cours CTC | Dépôt de dossier / Nomination d'un chargé d'affaire Mrs MONTI/CRISTIANI Accompagnement de l' OEC - DdE à la rédaction du cahier des charges AO à réaliser par la mairie | Bâtiments identifiés Lancement de l'étude et des travaux Renvoyer accord pour AMO à DdE et lancement AO | Site pilotes retenus par la CL Cahier des charges communiqué par Dde Lancement de la consultation ou AMO à avec Dde par la mairie Suivre engagements financiers -Procédures AO et définitions des cahier des charges ou AMO (avec DdE) | MAIRIE : ••• Préparation, lancement et attribution de l'AO
Habitat durable-Energie | 3A | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet A - Éducation à l'environnement - Energie | 1 fiche | Mairie de Bonifacio / École | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Aghjasole | Mme MATTEI | Jean Michel BONA //Christian MARIANI (DdE) | OEC/DdEn OEC/Éducation Rectorat / Inspection d'Académie de Corse Mairie de Bonifacio | Mairie OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole Association CPIE ADEME Di Méglio / Thomas | Décembre 2012 CTC | Accompagnement au montage : OEC - DdE - Cahier des charges en voie de finalisation pour le lancement de l AO Dépôt de dossier / Nomination d'un chargé d'affaire Mrs MONTI/CRISTIANI Programme pédagogique et organisation Ok Dossier programmé pour 2012 - En cours Ok Programmé pour un individualisation fin 2012 | Programme de 2012 à détailler Etablir programme 2013 pour discussion et dossier à representer à OEC pour individualisations | Techniquement Ok pour Aghjasole et administrativement Ok -A suivre | MAIRIE : • Mobilisation des enseignants, réunion (juin) • Convention pluriannuelle d'intervention entre Aghjasole, la Mairie et les classes
Habitat durable-Energie | 3B | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet B - Visites de terrain (patrimoine culturel et naturel) | 1 fiche | Mairie de Bonifacio / École | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Association CPIE Centre Corse | Celine PIETRERA | Jean Michel BONA / Jo SALVINI | OEC/DdEn OEC/Éducation Rectorat / Inspection d'Académie de Corse Mairie de Bonifacio | Mairie OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole Association CPIE ADEME Di Méglio / Thomas | Octobre 2012 OEC | CPIE :Accompagnement au montage : ok CPIE :Dépôt de dossier Ok CPIE :Programme pédagogique et organisation Ok CPIE :Dossier programmé pour 2012 - En cours Ok Autres porteurs : Etat d'avancement des programmes pédagogiques et Engagements 2013 à suivre | Demande de compte-rendu régulier Actions à adapter aux spécificités de la commune Elargir au patrimoine historique Individualisations faites en octobre 2012 | Techniquement Ok pour CPIE Rinascita et administrativement Ok (2012) -Suivre évolution | MAIRIE : ••• Mobilisation des enseignants, réunion (juin) | Etablissements retenus : école élémentaire de Bonifacio ; déc 2012, Réunion de concertation avec l'équipe pédagogique pour définir programme d'actions : 4 journées patrimoine en classe et 4 sorties terrains patrimoines d'ici juin 2013 ; prochaine étape : définir dates et réaliser les 7 journées restantes (1ère journée déjà réalisée le 04/02/2013)
Habitat durable-Energie | 3C | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet C - Animation en ateliers (patrimoine, culture, histoire locale) pour écoliers et adultes | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Di Meglio / Thomas | Di Meglio/ Thomas | Jean Michel BONA / Jo SALVINI | OEC/DdEn OEC/Éducation Rectorat / Inspection d'Académie de Corse Mairie de Bonifacio | Mairie OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole Association CPIE ADEME Di Méglio / Thomas |  | Action programmée pour 2013-2015 | DI MEGLIO : projet pédagogique à proposer GAZZANO : guide valorisation au patrimoine bâti Faire 1 fiche action avec la municipalité Déposer dossier | Le porteur devra présenter son programme d'actions, sa structure; son offre pédagogique au dernier trimestre 2012 (A relancer et suivre) | MAIRIE : ••• Mobilisation des enseignants, réunion (juin)
Habitat durable-Energie | 3D | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet D - Accompagnement d'un Agenda 21 scolaire | 1 fiche | Mairie de Bonifacio / École | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Association CPIE Centre Corse | Celine PIETRERA | Jean Michel BONA / Jo SALVINI | OEC/DdEn OEC/Éducation Rectorat / Inspection d'Académie de Corse Mairie de Bonifacio | Mairie OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole Association CPIE ADEME Di Méglio / Thomas | Octobre 2012 OEC | Dossier de financement finalisé et Ok pour 2012 Opération engagée entre CPIE Ecole et Mairie de Bonifacio | Réunion avec Directeurs d'écoles Compte rendu + Etapes A suivre | En cours techniquement pour 2012 - Programmé pour engagement budgétaire 2012 par DD -A suivre | MAIRIE : Mobiliser un ou deux établissements volontaires (prise de contact et décision avant l’été). | CPIE : Ecole élémentaire de Bonifacio retenue ; déc 2012, Réunion de concertation avec l'équipe pédagogique pour définir programme d'actions pour l'année 2013 : 4 journées d'animations AG21 Scolaires de février à mai 2013 et 1 journée restitution en mai 2013 ; prochaine étape : définir dates et réaliser les 4 journées restantes (1ère journée déjà réalisée le 04/02/2013)
Habitat durable-Energie | 4 | Association au plan régional de lutte contre la précarité énergétique | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Direction Déléguée à l'Energie | Mme Marie Do PAOLI | Jean Michel BONA | OEC/DdEn | Commune OEC/DdEn Association EIE Aghjasole CCAS ADMR |  | Programme engagé par Dde Etude en cours de réalisation par DdE | Se rapprocher du territoire - Echanger avec Dde | Engagé par Dde (2012) - A suivre pour mobilisation des territoires pilotes | MAIRIE : • Lettre officielle de M. le Maire demandant l'intégration dans le projet
Déchets | 5 | Communication et sensibilisation grand public / professionnels sur les déchets | 3 fiches | Mairie de Bonifacio /SITDESC | Nicole SERRA | Mme Hélène PORTAFAX | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | Jean Michel BONA / Patrick BATTESTI /Magalie GABRIELLI | SYVADEC OEC/Déchets ADEME DREAL Corse Agence de l'eau | SYVADEC OEC/Déchets SITDESC Office du Tourisme Chambre de Métiers 2A CCI 2A ABCDE Fédération du BTP | Décembre 2012 OEC | Plan de communication /sensibilisation définie par la municipalité pour 2013 Dossier déposé et complet à OEC | Instruction terminée et programmée pour fin 2012 Programmer et mise en œuvre du plan de communication | Suivi des projets "mairies" "Syvadec" -cf calendrier ci après(Diag-Déchetterie) - A suivre en 2013 ; selon volonté de la municipalité. | MAIRIE : • Réunion Mairie - SYVADEC - SITDESC • Détail de la communication
Déchets | 6 | Renforcement du dispositif de collecte sélective | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Nicole SERRA | Mme Hélène PORTAFAX | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | Jean Michel BONA / Patrick BATTESTI /Magalie GABRIELLI | SYVADEC OEC/Déchets ADEME FEDER | Défi (Association) OEC/Déchets SITDESC Office du Tourisme Chambre de Métiers 2A CCI 2A | Décembre 2012 OEC | Dossier déposé et en cours d'instruction/ 2012 | Instruction terminée et programmée pour fin 2012 Engager communication Voir SYVADEC 2012 / 2013 Action collecte sélective "canettes, carton, papier" 2013-2014 à engager | Suivre dépôt demande de subvention au PPR ; mise en œuvre et développement de la convention | MAIRIE : • Réunion Mairie - SYVADEC - SITDESC
Bonnes pratiques | 7A | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet A - Communication sur la base des données développées en B : Synthèse et valorisation | 2 fiches | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Indéterminé Consultation AMO a engager par municipalité | Indéterminé | Jean Michel BONA | DREAL ADEME OEC/ODD OEC/Patrimoine | OEC/ODD DREAL ADEME Mairie de Bonifacio Chambre de Métiers 2A Association Aghjasole Noël FERRICELLI OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Association ACQUA |  | Action prévue pour 2013 Cahier des charges à réaliser avec partenaires techniques (CBNC, Dde, CM2A, Milieux terrestres) Consultation à engager selon calendrier | Etablir catégories Thématiques Réunion avec porteurs Etablir cahier des charges en début d'année 2013 avec réunion Réflexion actions et décision de 2012 (rappels) pour définir KIT | Préparer cahier des charges Lancement de la consultation mi 2013 Rassemblement et regroupement des données et informations utiles | MAIRIE : ••• Préparation, lancement et attribution de l'AO
| 7B | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet B - Atlas de la biodiversité communale | 1 fiche | CBNC (Atlas)/Mairie(Kit comm) | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Indéterminé - Kit communication AMO Mairie | Indéterminé | Jean Michel BONA /Carole PIAZZA/Laetitia HUGOT | DREAL OEC/Patrimoine | DREAL Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Association ACQUA | Décembre 2012 OEC | Recueil de données et valorisation études (En cours par CBNC) - Fiche action CPIE non remplie (piscicoles) | Type de communication et support d'informations à définir avec mairie CBNC : proposition de rendu à définir avec la mairie Enjeux : Urbanisme, projet éducatif, animations,… A suivre | Suivre état d'avancement collectes et recueils d'infos primaires et secondaires Suivre état consultation (Cahier des charges, Appel d'offre, AMO) Suivre calendrier, organisation pilotage avec les partenaires | DREAL Corse CBNC CPIE : •• Préciser le calendrier et champ d'intervention. | • Le CBNC a fait en janvier 2013 une extraction de l'ensemble des points référencés sur la commune de Bonifacio : points saisis avant 2012 ; les données biblbiographiques traitant de la microrégion ont également été saisies et géoréférencées. Des cartes ont été réalisées (pour l'ensemble de la zone : carte générale présentant la totalité des points disponibles (de façon à mettre en évidence les secteurs encore sous-prospectés), carte des espèces "rares", des espèces "protégées" et des espèces "invasives". Une réunion de présentation devra être organisée pour discuter des attentes et de la forme du rendu. Voir également si la commune souhaite que l'on hiérarchise les zones en fonction des enjeux de conservation (on croissant les cartes avec le POS, le cadastre,...). • Proposition d'une nouvelle fiche ABC Faune 2013 sur 4 communes de Balagne (commune retenues Olmi cappella, Pietralba, Santa Reparata di Balagna, Calenzana : dossier de demande de financement 2013/2014 en cours (date de réponse appel à projet prévue pour mai 2013)
Bonnes pratiques | 8A | Valorisation du patrimoine bâti : Volet A - Sentier du patrimoine | 1 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Mairie de Bonifacio | Mairie de Bonifacio / OEC Patrimoine | Jean Michel BONA | DREAL OEC/Patrimoine | DREAL Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Association ACQUA |  | Attente de la proposition de sentier pour expertise | Redéfinr sentier et soumettre dossier à OEC pour expertise | A suivre : Choix du sentier…Expertise….Travaux | OEC/Patrimoine : • Choix du sentier
Bonnes pratiques | 8B | Valorisation du patrimoine bâti : Volet B - Chantier-formation professionnalisant et sensibilisation des jeunes | 0 fiche | Mairie de Bonifacio | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Mairie de Bonifacio | Indéterminé (fonction OPAH et/ou démarrage sentier du patrimoine) | Jean Michel BONA | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi CTC Rectorat / Inspection d'Académie de Corse | Chambre de métier 2A Maison de l'emploi Mairie de Bonifacio Rectorat de Corse Collèges et Lycées |  | Pas de dossier amorcé en 2012….voir courant 2013 selon avancé des chantiers (OPAH, Sentier du patrimoine) et avec Maison de l'emploi | Prépa dossiers / actions retenus, …. Suivre chantier formation professionnalisant avec Maison de l'Emploi 2012/2013 Sentier patrimoine avec OPAH | A suivre : Choix du sentier…Expertise….TravauA traiter pour 2013-2015 | MAIRIE : • Préparation des dossiers de chantiers d'insertion
Bonnes pratiques | 9A | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet A - Etude sur les évolutions nécessaires des besoins en formation et adaptée au territoire | 1 fiche | Maison de l'emploi Sud Corse | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Maison de l'emploi Sud Corse | Mme Laurence GIRASCHI | Jean Michel BONA | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Association Aghjasole CAPEB Architectes | Dossier non éligible ………………. Refléché vers centre de ressources CTC | Dossier déposé par la Maison de l'Emploi non éligible Etat du projet à ce jour / Besoins émis par la municipalité ? Perspectives envisagées avec le centre de ressources ? | Voir conclusion avec le Centre de Ressources (CCI 2B) | 2012 : Suivre les engagements financiers, la mise en œuvre, le comité de pilotage et le partenariat | Maison de l'emploi Sud Corse : • Calendrier, organisation, constitution du COPIL
Bonnes pratiques | 9B | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet B - Former et faire connaître les nouvelles technologies liées aux métiers existants -(Energie - Thermique - Energie renouvelable - Sensibilisation RT) | 1 fiche | Association Aghjasole | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Association Aghjasole | Mme MATTEI | Jean Michel BONA //Mdo PAOLI (DdE) | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Association Aghjasole CAPEB Architectes | Décembre 2012 CTC | Dossier déposé pour engagement en 2012 / En cours instruction Programme d'actions défini | Planifier actions 2013 d'ici le début d'année | A suivre pour 2012-2015 : Les montages financiers…les propositions et offres de formations….coordination | Aghjasole : • Définition des programmes et montage des dossiers • Réunion de coordination
Bonnes pratiques | 9C | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet C - Intégrer une démarche de développement durable dans les interventions en bâti ancien | 1 fiche | Chambre de métiers 2A | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Chambre de métiers 2A | Mr Denis Bellaiche /Mme MANCINI | Jean Michel BONA | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Association Aghjasole CAPEB Architectes |  | Réalisée fin d'année 2012 : Formations marchés publics/AO, Isolation intérieure | En cours… | Programmations/Coordinations/Communication à améliorer | CM2A : • Définition des programmes et montage des dossiers • Réunion de coordination
Patrimoine et biodiversité | 10A | Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet A - Inventaire et valorisation | 1 fiche | OEC/ Écosystèmes terrestres | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | OEC/ Écosystèmes terrestres | Mr Sebastien LECCIA | Jean Michel BONA | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio DREAL Corse Conservatoire du littoral CG2A Parc marin FEDER | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Office du Tourisme Conservatoire du littoral Parc marin | Délib n°07208 de 2007 | Action engagée par Eco Systèmes terrestres (à reconduire) | A VOIR | Réalisations /Communications | OEC/Biodiversité : • Première réunion de sensibilisation et de mobilisation
Patrimoine et biodiversité | 10B | Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet B -Protection d'un Oléastre remarquable | 1 fiche | Conservatoire du littoral | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | Conservatoire du littoral | Mr Sebastien LECCIA | Jean Michel BONA | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio DREAL Corse Conservatoire du littoral CG2A Parc marin FEDER | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Office du Tourisme Conservatoire du littoral Parc marin |  | Action engagée | A VOIR | Réalisations /Communications | Conservatoire du littoral : Action en cours
Patrimoine et biodiversité | 11 | Programme de prévention contre les plantes invasives (territoire prioritaire) et promotion des variétés locales | 1 fiche | OEC/CBNC |  | Mme Hélène PORTAFAX | OEC/CBNC | Mme Laetitia Hugo/ Mme Carole PIAZZA | Jean Michel BONA | OEC/CBNC DREAL Corse ADEC Mairie de Bonifacio | Balagne ADEC AREFLEC DREAL Corse Conservatoire du littoral Parc marin | Etude "développement filière et plan mk" Octobre 2012 OEC | Action programmée et engagée dès 2012. Financement DREAL Etude passée en bureau de l'OEC en octobre 2012 | CBNC : calendrier et programme à préciser - kit de bonnes pratiques - Formation métiers sur les espaces verts CBNC : 1er trimestre 2013 communication - 2éme trimestre 2013 sensibilisation aux métiers verts | programme d'études et de communication engagée (a soutenir selon besoins) | OEC/CBNC : • Préparation de la Convention avec la Mairie | Etude AREFLEC/CBNC en cours rendu prévu en décembre. Cahier de charges plan com réalisé en 2012 (délib n°12/180 du 16/10/12). Une mise en concurrence est en cours pour le choix du BE qui aura en charge sa mise en œuvre. La consultation doit durée 1,5 mois environ. Le BE sera donc choisi vers la fin mars. Un contrat expérimental de culture visant à étudier la possibilité de produire des plants locaux sera passé fin février (Délib n°12/301 OEC du 17/12/12), convention en cours de signature par le Pésident de l'OEC, puis passage au SGAC pour le contrôle de légalité). 1 prestataire a été retenu pour l'extrême sud : les Aromatiques de l'Ile de Beauté. Les espèces produites pourront d'ici 2 ans être commercialisées et se substituer aux espèces invasives. Il faudrait organiser une réunion pour planifier l'organisation de l'information et de la sensibilisation : des scolaires, des agents espaces verts de la commune, du public (par rapport aux demandes de permis de construire). A prévoir aussi assistance technique et conseils du CBNC pour le choix des espèces dans les projets d'aménagement de jardins et espaces verts de la commune (Bastion de l'Etendard,....
Patrimoine et biodiversité | 12 | Itinéraire photographique du paysage de Bonifacio et sa valorisation | 1 fiche | OEC/ODD | Claude DEGOTT-SERAFINO | Mme Hélène PORTAFAX | OEC/ODD | Mr Stéphane DONSIMONI | Jean Michel BONA | OEC/ODD | OEC/ODD Mairie de Bonifacio Office du Tourisme Association ACQUA | Délib n°11068 de 2011 OEC | Action programmée et engagée dès 2012. Financement OEC - ODD |  | Mobilisation à suivre de CL / projet | OEC/ODD : • Préparation du premier CP à Bonifacio

## TableaudebordBalagne2014
Atelier | n° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) (peut être choisie après AO) | Référents techniques au sein de la CTC/OEC | Financeurs | Partenaires | Montant total | Instruction du dossier | Délibération BUREAU OEC-CTC | Principales étapes | Etape en cours | Etat d'avancement Comité de suivi de Novembre 2014 | Indicateurs : premier travail sur la définition d’ indicateurs à faire par le CPIE pour le CS de mai/juin 2014
Habitat durable -Énergie | 1 | Mairie de Aregno | Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (test Aregno) | Aghjasole Altern'Eco | Jean Michel BONA /Christian MARIANI | OEC/DdEn Commune | OEC/DdEn ADEME Pays de Balagne Conseil de développement | 11700 € |  | AS 1328C0047 DdEn / 9360 € | Financement Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | Lancement du diagnostic énergétique Eclairage public et diagnostic des BP | Etapes : Le dossier de financement est passé en comité d'engagement le 22/04/2013, la mairie d'Aregno a reçu l'arrêté de subvention (AS) . Une première réunion de lancement a eu lieu le 07 mai dernier avec l'ensemble des partenaires concernés et a permis de lancer le programme : identifier le rôle de chacun et definir un plan d'actions. La commune doit engager l'étude. des entreprises ont été consultées. A ce jour il n'y a pas eu d'engagement de l'action. Il conviendra de vérifier la validité de l'arrêté !!
Habitat durable -Énergie | 1A 2013 | Mairie de Corbara | Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (Corbara) | Aghjasole |  | OEC/DdEn Commune | OEC/DdEn ADEME Pays de Balagne Conseil de développement | Aucun budget engagé |  |  | Financement Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | Lancement du diagnostic éclairage public géré par Le Syndicat d'Electrification. | Etapes : La mairie a renoncé à réaliser un diagnostic énergétique sur les bâtiments publics. Un diagnostic sur l'éclairage public est en cours et est réalisé par Marioti Thomas. Des travaux ont été préconisés pour un gain économique estimé à 25% de la consommation actuelle.
Habitat durable -Énergie | 1B 2013 | Mairie de Manso | Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - Eclairage public et bâtiments publics (Manso) | Aghjasole |  | OEC/DdEn Commune | OEC/DdEn ADEME Pays de Balagne Conseil de développement | 1850 € |  | AS DDEN 1480 € Eclairage public | Instruction dossier Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | Lancement du diagnostic éclairage public | Etapes : La mairie a reçu un AS de 1480 € de l'AUDD. L'étude a été engagée après l'été et est finalié. Des préconisations viennent d'être faites. La phase d'engagement des travaux est à initier..
Habitat durable -Énergie | 1C 2013 | Mairie de Galeria | Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (Galeria) | Aghjasole |  | OEC/DdEn Commune | OEC/DdEn ADEME Pays de Balagne Conseil de développement | 2350 € |  | AS DDEN 28/11/13 n°1328C0131 1880 € Eclairage public | Instruction dossier Plan d'actions Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | Lancement du diagnostic Eclairage public Projet de diag énergétique et travaux d'éco énéergie sur les batiments publics (mairie, école, poste, etc..) | Dossier de financement : Finalisé pour l'éclairage public et en cours pour les batiments publics. Etapes : La commune a reçu l'AS concernant l'éclairage public, et l'étude a été récemment finalisée. La commune a déposé également en mars 2014 un dossier à l'Agence de l'urbanisme pour un diagnostic sur les bâtiments publics. Le projet passera au prochain comité d'engagement de l'ADEME et de l'Agence de l'urbanisme.
Habitat durable -Énergie | 1D 2013 | Maire de Santa-Reparata-di-Balagna | Diagnostic énergétique du Pays de Balagne - bâtiments publics (Santa-Reparata-di-Balagna) | Aghjasole |  | OEC/DdEn Commune | OEC/DdEn ADEME Pays de Balagne Conseil de développement | 20000 € (éclairage public et batiment(école) | Dossier déposé à l'AUDD |  | Instruction dossier Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | Instruction dossier en cours. Il a été demandé de le compléter en mars 2014. | Dossier de financement : en cours Etapes : Le dossier de demande de subvention a bien été réceptionné par l'ADEME et l'Agence de l'Urbanisme. Le diagnostic porte sur 300 points lumineux et les bâtiments publics. . L'AUDD a demandé des pièces complémentaires pour finaliser l'instruction. Il est demandé par la municipalité de délibérer pour l'étude sur l'éclairage public.
Habitat durable -Énergie | 2 | CCBVIR | OPAH énergie Action 2 (volet A : Audit énergétiques - ) - bâtiments privés existants | PACT | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | CCBVIR OEC/DdEn ADEME | PACT Corse Association EIE Aghjasole Pays de Balagne | 90000 € |  | AS ADEME 25/11/2013 n° 1328C0084 63 000 € | Fléchage des bâtiments Instruction du dossier Reception de l'AS Lancement de l'étude Résultats de l'étude Communication | Lancement de l'étude | Etapes : CCBVIR : A la discussion avec M. Franceschini le 15/03/2103, il a été décidé de réorienter l’action sur un audit énergétique : réadaptation du projet avec légère augmentation de l'enveloppe (90 000€ HT étalé sur deux exercices 36 000€ en 2013 et 54 000€ en 2014). Le dossier est passé en comité d'engagement le 9 septembre 2013. L'ADEME finance le projet à 70 %. La CCBVIR prend en charge la maitrise d’ouvrage et le financement des 30% restants. La CCBVIR a identifié les 11 bâtiments fléchés par l’audit, à partir de l’étude pré opérationnelle à l’OPAH de 2012. La CCBVIR a bien reçu l'arrêté de subvention. 10 immeubles ont été identifiés. Le marché devrait être lancé durant le 1er semestre 2014. Une convention est en attente de signature à la CTC (depuis janvier 2014). Reconduction : Finalisation de l'étude prévue pour avril-mai 2014. 10 immeubles ont été identifiés.
Habitat durable -Énergie | 3 | Mairie de Santa-Reparata-di-Balagna | construction d'une école primaire - bâtiments publics | Cabinet A.U.AD | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | État CTC CG2B OEC (DdEn) - ADEME Commune de Santa-Reparata | Cabinet A.U.AD | 1,6 millions € | Dossiers déposé à l'AUDD (CCBVIR) | à préciser comité d'engagement du 22/04/2013 | Reception de l'AS Lancement des travaux Communication | Reception de l'AS Lancement des travaux | Etapes : nouveau plan de financement ; et demandes de paiements en cours suite à l'envoi de factures. - CTC / Financement Ecole (hors surcout énergétique) : 296.000 € + 235.000 € soit 531.000 €, - OEC / Financement Ecole (Surcout Energétique) : 101.640 € ; Financement de l'étude à hauteur de 5950 €) Dossier passé en comité d'engagement le 22/04/2013, la mairie a reçu et renvoyé la convention attributive de subvention à l'Agence de l'urbanisme. La commune a avancé le financement de l'étude, elle a envoyé la facture à la DDEN. L'ensemble du batiment et des aménagements extérieurs sont réalisés. le gros oeuvre et les VRD terminés. Les phases de finition sont terminées.
Habitat durable -Énergie | 4 | Aghjasole | Programmes de formation et de sensibilisation des professionnels adaptées, à la carte, in-situ | Aghjasole | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | Aghjasole CTC | CCI 2B Chambre de métiers 2B CAPEB | 8000 € | Dossiers déposé à l'AUDD pour la reconduction du projet en 2014 | N°ARR1302259 OEC 09/04/2013 2 450 € | Instruction du dossier Reception de l'AS Organisation des formations vers les professionnels Communication auprès des professionnels Réalisation des formations | Attente du programme de formation et calendrier 2014 | Etapes : Programme 2014 en cours Reconduction : Le programme de formations 2014 est défini pour le dernier trimestre 2014 ( RT2012 et RGE). Le bilan reste à présenter en CS.
Habitat durable -Énergie | 5 | Pays de Balagne | Élaboration et publication d'un guide "Construire en Balagne en harmonie avec le climat" | Pays de Balagne Licence Pro | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | OEC/DdEn CAUE 2B ? | CAUE Aghjasole Concepteurs Conseil de développement Université de Corse | 10428 € | Le dossier engagé en 2014. Etudiants à l'œuvre sous la conduite d'un COPIL |  | Rédaction du cahier des charges Formation du COPIL Validation du cahier des charges. Etudiants à l'œuvre et COPIL actif (COPIL le 20/06/2014 et finalisation le 30/06/2014). Réalisation du guide Diffusion du guide. | Validation du cahier des charges Etudes en cours. Mise en forme et publications prévues en novembre 2014. Seminaire en 2015. | Avant-projet : complet Dossier de financement : pour 2014 Etapes : Un comité de pilotage est constitué. Les étudiants de la licence pro ont remis leur rapport . Des fiches techniques sont en cours de finalisation. Ce guide pourra prendre en compte et évoquer une réflexion sur l’adaptation de la RT2012 en Corse. Le guide constitue une étape préalable à l’élaboration du SCOT. Le séminaire est planifié courant 2015.
Habitat durable -Énergie | 6 | Pays de Balagne | Association au plan régional de lutte contre la précarité énergétique (territoire-test) | Pays de Balagne DDEN | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | OEC/DdEn | OEC/DdEn Association EIE Aghjasole CCAS ADMR Conseil de développement | 200 000 € | Dossier porté par l'AUDD |  | Financement AO Choix prestataire Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication | Lancement de l'étude | Etapes : L'étude régionale a été lancée en septembre et les résultats seront dans 18 mois. Pas de retour à ce jour de l'Agence de l'urbanisme sur cette étude.
Habitat durable -Énergie | 7 | Conseil de développement PB | Ressources et potentiels énergétiques du Pays de Balagne | Conseil de développement PB | Dossier non déposé par SMPB | OEC/DdEn ADEME ? | ONF PNRC Scandola entreprises | Budget prévisionnel total : 50.000 € (10.000 €:/an) | demande de financement à venir : ADEME - AUDD |  | Projet refléché sur des bases de scenari de production, stockage et consommation énergétique. | Projet initialréorienté et ntégré dans le SCOT : à valider lors du prochain comité de suivi. | Avant-projet : Oui Dossier de financement : en cours Etapes : Projet réorienté sur l’étude des gisements d’énergies renouvelables en Balagne. Action qui sera intégrée dans le SCOT.
Habitat durable -Énergie | 23 | Syndicat Mixte du Pays de Balagne | Formation enduit à la chaux | Chambre des métiers | A Préciser | Chambre des métiers | Chambre des métiers | A préciser |  |  | Financement Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | En cours de montage | Etapes : Projet en cours de montage avec la chambre des métiers 2B. Budget et financement à préciser. Contacts (référents techniques et politiques à compléter). Action suivie par le SMPB
Déplacement | 9A | CCBVIR | Etude mobilité en milieu rural et semi rural en vue de la création d'un service de transport collectif vert (9A) | ? | Jean Michel BONA /P ISTRIA | OEC/DdEn ADEME | OEC/DdEn | 50 000 € |  | Arrêté Ademe N°1328C0039 24/05/2013 17500 HT€ (50%des70%) Arrêté CTC N° ARR1304958 17 500 € HT (50%des70%) | Instruction du dossier Reception de l'AS AO Choix prestataire Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication | Appel d'offre effectué. Sélection du consultant effective avec formalisation d'un CP | Etapes :La CCBVIR a bien reçu l’arrêté d’attribution de subventions de l’Ademe et l'arrêté de subvention de la CTC. l'étude est lancée et le consultant retenu. Dans le cadre du démarrage des travaux le bureau d'étude a pris contact avec le SMPB pour intégrer le SCOT en cours. Un COPIL a eu lieu et les enquêtes lancées. Des scénari restent à proposer par le consultant.
Déplacement | 9B | Pays de Balagne & Conseil de développement | Étude de mobilité à l’échelle de la Balagne | ? | Jean Michel BONA /P ISTRIA | OEC/DdEn ADEME | CERTU OEC/DdEn | 70 000 € |  | Convention CTC-SMPB N°130010AAUC du 18/11/13 49 000 TTC | Instruction du dossier Reception de l'AS AO Choix prestataire Lancement de l'étude Résultat de l'étude Communication | Lancement des consultations. Attente de la décision de la commission d'ouverture des plis. Démarrage de l'étude en avril 2014. | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : Dossier passé en comité d'engagement le 22/04/2013, Le SMPB a bien reçu l'arrêté de subvention. Il a lancé l'appel d'offre pour cette étude. le bureau d'étude est retenu..Le projet a démarré et intègre le SCOT. Des enquêtes sont prévues durant l'été et l'hiver. Reconduction : pas prévue
Biodiversité | 10A | OEC/CBNC | Atlas de la biodiversité des communes de Balagne Flore | OEC/ CBNC |  | DREAL OEC | Pays de Balagne DREAL CBNC Mairies | 17 000 € |  | 10 A délibération OEC N°12/298 17/12/2012 17000 TTC | Financement 2013 Lancement de l'étude 2013 Résultat de l'étude Communication 2014 | Communication sur l'étude de 2013 Reconduction et financement 2014 éventuellement | Etapes : La DREAL a participé au financement des inventaires botanique pour les 36 communes de Balagne. Le CBNC a adapté et ciblé les inventaires en fonction des zones prédéfinies lors de la réunion du mois de mars avec le SMPB et le financement accordé. Plus de 33 000 données flore ont été recensées en Balagne par le CBNC. Celles-ci sont en cours de traitement et d’analyse, les résultats de l’étude seront remis au SMPB en 2014... Le rendu des travaux a été remis au territoire. La cartographie sera produite ultérieurement. Il est prévu de réalier une cartographie 3D en vue d’une prochaine communication Un projet d’évènementiel est à l’étude d’ici l’été. Ainsi qu'un projet avec édition dans une optique d'accompagnement à l'urbanisation (action conjointe Balagne et Bonifacio) : feuille de route, budget, rétroplanning à fournir par CBNC). Reconduction : Le projet sera reconduit en 2014 avec une nouvelle demande de financement. Un travail de communication sera envisageable au terme des inventaires mais nécessitera une recherche de financement complémentaire.
Biodiversité | 11 | OEC/ Biodiversité | Inventaire des arbres remarquables et sa valorisation (exposition, signalétique, etc..) | OEC/ Biodiversité | Jean Michel BONA / S Leccia | OEC/Biodiversité | OEC Pays de Balagne | 12 000 € |  | délibération OEC N°07/208 20/11/2007 12 000€ TTC | Financement Lancement de la démarche Récupération de données déjà existantes en Balagne Résultats Rédaction CC label (ONF) Premier label Communication | Récupération de données déjà existantes en Balagne Premier label | Etapes : Inventaires d'oliviers en 2012 (Monticello, Aregno) qui sont passés en commission fin 2012 et retenus, actuellement toujours en veille de retour d'observations d'arbres remarquables sur la Balagne. Un murier a été retenu sur Lama, un chêne sur Olmi-Capella, un if à Bonifatu, un orme à Palasca et un chêne à Santa Riparata di Balagna. Le cahier des charges sur le label régional "Arbres remarquables" est finalisé. Le label va être proposé à l'assemblée de Corse pour création officielle dans les prochains mois. Les premiers labels seront délivrés en 2014. La campagne photo continue avec Mr Eric Volto comme prestataire. Le SMBPB souhaiterait connaitre le recensement et les positionnement des spécimens identifiés sur la Balagne pour mener des actions ou des sensibilisations. Reconduction : projet continué en 2014 (labélisation, inventaire...). Le projet se poursuit. Uune fiche de suivi est remise pour information.
Biodiversité | 12A | OEC/ CBNC | Programme de prévention - Volet A - contre les plantes invasives (territoire prioritaire) | OEC/ CBNC AREFLEC | Jean Michel BONA /Carole PIAZZA/Laetitia Hugot | DREAL Corse ADEC OEC | OEC/CBNC Conservatoire du littoral PNRC AREFLEC ADEC | 10 000 € |  | délibération OEC N°12/180 16/10/2012 10 000 € TTC | Financement Convention avec deux structures Expérimentation Résultats Evolution de la réglementation Communication | Expérimentation Communication Résultats et perspectives (projet sur long terme) | Etapes : La filière de plan locaux est lancée : étude de marché et contrats expérimentaux de culture signés, le CBNC a conventionné avec les 2 structures retenues (remise des lots de semences et expérimentations lancées sur 2 ans). Expérimentation lancée avec deux associations. Concernant l’aspect réglementaire, le CBNC étudie les pistes envisageables pour interdire l’introduction de plantes invasives chez les privés et les collectivités (travail en parallèle avec le PADDUC). Une action de communication a été initiée en appui de cette action.. Nous sommes toujours dans la phase expérimentale et scientifique. Démarrage prochain de la phase communication (voir feuillede route avec CBNC). Un projet de marque régionale et de plan de communication autour de cette marque est prévu pour 2014. Celui-ci se fera peut-être en partenariat avec la CTC. Le CBNC travaille avec un bureau d’étude missionné sur des financements DREAL. Le CBNC a quelques pistes de sites pilotes (communes, associations, pépinières) pour mettre en place des actions de fleurissement. Elle développe son programme d'actions avec l'ATC. Reconduction : projet conduit sur 2014
Biodiversité | 12B | CPIE Centre Corse | Luttes contre - Volet B - les espèces piscicoles introduites | CPIE Centre Corse |  | DREAL | AAPMA de Balagne Fédération pêche Université de Corse ONEMA Museum national d'histoire naturelle | 15 392 € (2013) Estimation 2014 (34300 €) |  | 2012/2013 : convention CPIE-CTC N°12/SR/014 24/05/2012 41 536€ (projet OLB régional) 2013/2014 DREAL et sur fonds propres | Financement Sensibilisatin et communication Suivi scientifique Résultats Réalisation de fiches descriptives Communication | Sensibilisatin et communication Suivi scientifique Résultats Réalisation de fiches descriptives Communication Reconduction 2014 en cours | Le CPIE Centre Corse et la Fédération pour la Pêche et la Protection des milieux Acquatiques (5000 à 6000 pêcheurs en Corse, dont 300 à 350 en Balagne) travaillent en partenariat sur ce volet. Etapes : Le CPIE Corte Centre Corse incite toujours les pêcheurs à leur retourner leurs observations de pêches d’espèces introduites, diffuse les outils de communication, participe aux évènements ponctuels autour de la pêche et lance un programme de 9 pêches electriques avec AIR (6 stations connues et 3 non connues) à renouveller les années suivantes.Un site internet est en projet ainsi qu'un spot publicitaire, et une étude sur les cours d'eau.
Biodiversité | 13 | CC Calvi Balagne | Sentiers du patrimoine de Balagne : Calvi (Aregno et lama) Nouveau sentier en projet : OCCI | CC Calvi Balagne/OEC |  | OEC/Programme Leader | Pays de Balagne Commune d'Aregno OEC | Lama finalisé. Aregno En cours. Cc Calvi (cinque pieve en projet). |  | Travaux sur Fonds Leader | Financement AO Etude Travaux Communication | 3 sentiers du patrimoine finalisés et en cours | 3 projets de sentier du patrimoine existent sur le territoire du SMPB : Lama (sentier achevé), Aregno (AO et travaux lancés au 31/10 pour le label sentier du patrimoine). Concernant OCCI (Lumio), la signalétique est financée par LEADER. Le sentier a été financé au préalable par l'OEC. Concernant E cinque Pieve, les travaux sont en cours.
Biodiversité | 14 | Foyer rural d'Aregno | Reconquête des vergers traditionnels de Balagne | Foyer rural d'Aregno | Carole PIAZZA / Laetitia HUGOT | À préciser DREAL | Pays de Balagne Association d'agroécologie balanine INRA - AREFLEC Chambre d'Agriculture PNRC | Phase 1 Phase 2 : 12 000 à 15 000 € |  | Phase 1 :délibération OEC N°12/296 17/12/2012 5000€ TTC et sur fonds propres | Financement Etude phase 1 étude phases 2 et 3 Résultats Communication 2013 communication 2014 | Résultats Phase 1 Communication prévue en été 2014 lancement phases 2 et 3 del'étude | Etapes : L’étudiant en stage au CBNC a finalisé l’inventaire des vergers d’orangers et d’amandiers et a présenté ses résultats à la foire de l’amande le 3 et 4 aout 2013 à Aregno. La phase 1 est terminée, un article est paru dans la presse et un deuxième devrait sortir bientôt. La phase 2 sera lancée prochainement, une réunion se tiendra avec le CBNC et les partenaires techniques afin de décider des actions à mener et des partenaires à associer. Deux pépinières sont déjà intégrées dans le projet. Concernant les phases 2 et 3, des financements à hauteur de 12 ou 15 000 € sont nécessaires pour réaliser des analyses génétiques auprès d’un laboratoire. Une réunion avec des chercheurs ayant travaillé sur les amandiers est à envisager afin d’obtenir leur avis et conseils. Recherches de partenaires financiers sur la phase 2 (Fondation du crédit agricole..) et attentes de devis annuels pour mieux poser les plans de financements et rechercher les partenariats financiers. Reconduction : Phase 2 et 3 (trouver des pépinières pour produire, vendre et distribuer des plans d’orangers et d’agrumes ; créer un jardin autour de ces variétés). Description des phases et devis à fournir par CBNC.
Biodiversité | 15 | Association Balanine d'Agroécologie | Production en vente en circuits courts | Association Balanine d'Agroécologie | ODARC /Mr TOMASINI | ODARC/en projet ? | Pays de Balagne ODARC OEC CBNC Chambre d’Agriculture INRA AREFLEC CIVAM Bio Cap Vert | 40 000 € (budget fonctionnement annuel) dont 1500 € DREAL et 1500 € OEC DD | demande de financement en cours (dossier à la DREAL, 5 auprès de communes, une lettre d’intention à l’ADEC et l’ODARC) |  | Recherche de financement Recrutement d'un contrat aidé Mise en place d'un magasin collectif Aide pour la communication | Mise en place d'un magasin collectif Aide pour la communication Cr2ation d'un lieu de vente et de transformation | Avant-projet : complet Dossier de financement : en cours Etapes : en 2013, l’association a organisé deux marchés de producteurs (Lumio et Belgodère). Un contrat aidé a été embauché pour au moins un an. La DREAL et les communes de Corbara et Lumio ont accordé des financements pour la partie communication (logo, affiches, charte graphique) mais l'association n'a pas reçu d'AS. L'asso est allée voir dans les pyrénées un magasin de producteurs afin de pouvoir en créer un sur le territoire en 2014. Un questionnaire a été envoyé aux producteurs locaux mais il y a peu de retour. Une réunion a eu lieu le vendredi 17/01/14 avec les producteurs pour faire un bilan des marchés et discuter du futur magasin. Projet d'un drive fermier et d'un magazin et surtout diversification de l'offre de services au moyen du soutien de Corse active et d'un cabinet d'études sur des bases d'éfficience économique et de financement d'emplois.Une réunion technique a eu lieu dans cet esprit entre l'OEC, le SMPB et la CRESSC en octobre 2014. La construction du préau est accepté par la mairie de Lumio. Les activités actuelles concernent la production, la vente directe, la transformation, et l’organisation de buffets. Reconduction : volonté de reconduire le projet et pérenniser le point vente. Un nouveau projet sur la lutte biologique contre les mouches de l'olive pourrait éclore.
Éducation à l'Environnement | 16 A | CPIE Centre Corse | Accompagnement d'un établissement scolaire pour la mise en place d'un A21 scolaire | CPIE Centre Corse SMPB | Mr Jo SALVINI | DREAL OEC Collectivité locale | Pays de Balagne PNR de Corse Aghjasole | 15 000€ |  | délibération OEC N°12/188 16/10/2012 2 000€ A21 scolaire Arrêté DREAL 2 000€ A21 scolaire | Financement Organisation des animations Réalisation des journées d'animation | Réalisation des journées d'animation 2014 | le CPIE Centre Corse a rencontré la directrice de l'école de Monticello le 04 juillet 2013. Huit journées d'animations sont mis en place pour la rentrée 2013/2014 avec 2 classes sur la thématique des déchets. Ces classes présenteront des ateliers et/ou leur travail lors de la semaine du développement durable (en avril). Les journées d'animation se déroulent le jeudi depuis la rentrée des vacances de la toussaint. actions programmées sur l'année scolaire 2013/2014. Opération finalisée. Une présentation du bilan d'expérience est souhaitée.
Éducation à l'Environnement | 16B | Rectorat Corse | Agenda 21 du Lycée d'Ile Rousse |  |  |  |  | à préciser |  |  | Financement Organisation des animations Formations personnel et enseignants Réalisation des journées d'animation | Réalisation des journées d'animation Formations personnel et enseignants | Le Rectorat a engagé un plan de formations. Pas de retour à ce jour de la feuille de route attendue.
Éducation à l'Environnement | 17A et 17B | Primusole // CPIE Centre Corse | Éducation à l’environnement - Energie (17A) et au patrimoine (17B) | Primusole CPIE Centre Corse | Jean Michel BONA /Christian MARIANI / MONTI | OEC/DdEn OEC/Éducation Académie de Corse DREAL Corse | Pays de Balagne OEC/DdEn OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole Association CPIE A Rinascita ADEME | Primusole : 37500 € (2013-2014) - CPIE : 2480 € |  | 17A : Arrêté Ademe N°1228C0202 21/12/2012 8750 € Arrêté CTC ARR 130 189 80 EC 8750€ 17B : délibération OEC N°12/188 16/10/2012 3968€ TTC | Financement Organisation des animations Réalisation des journées d'animation | Réalisation des journées d'animation 2014 | 17 A : Projet finalisé par Primasole pour 2012/2013 avec une journée de restitution des travaux des scolaires qui a eu lieu le 13 juin 2013. Les actions 2014 sont réalisés à compter du mois d’avril. Le thème de « l’eau » est rajouté cette année aux thématiques habituellement traitées. Attente de l'AS de la CTC. Les projets EDD ne sont plus financés par l'Agence de l'Urbanisme. Relais devrait être pris par le rectorat. 17 B : Projet finalisé par le CPIE pour 2012/2013. Il n’y aura pas de reconduction en 2013/2014 sur la Balagne (une année sur 2, en alternance avec Bonifacio).
Éducation à l'Environnement | 17C 2015 | SMPB | Éducation à l’environnement - Architecture et Paysage | CAUE |  | OEC/DREAL/CG2B/Rectorat | CAUE | 8 000 € |  | DREAL 4000€ CG 4000€ (à suivre prochaines individualisation) | Financement Organisation des animations Réalisation des journées d'animation | Réalisation des journées d'animation 2014 | Etape : la DREAL finance le projet à hauteur de 4000€. Le financement du CG 2B est acquis. L'OEC participera également à l'opération. Le CAUE 2B réalisera les animations.
Culture | 18 | Casa balanina di a lingua | Casa balanina di a lingua | Casa Balanina di a Lingua | Mr Bernard FERRARI | CTC/Langue corse | CTC/Langue corse Pays de Balagne Associations culturelles Toni Casalonga Festival du film de Lama | Estimations 2014 : 75500 €:Convention CTC |  | Convention CTC-Casa Balanina di a Lingua 161 775 € pour 3 ans 53 975 € pour 2012 | Financement Détachement d'un enseignant Plan d'actions | plan d'actions 2014 | Etapes : programme d'actions 2012-2013 défini et actions engagées Pour l'année scolaire 2013/2014 le Rectorat a détaché un enseignant au poste de coordinateur de la Casa balanina di a lingua; Le bilan 2013 (visite d'expositions, séminaire, atelier de pratique linguistique, conférences...). .Pour 2014, Une opération est prévue en associant les chemins de fer de la Corse lors de la semaine de la langue corse (cf fiche projet).
Culture et Société | 20 | SMPB | Caractérisation et attentes des néobalanins | ? |  |  | INSEE | Budget prévisionnel : 14000 € | demande de financement à voir selon SCOT |  | Financement (scot ?) Lancement de l'étude en avril 2014 Durée : 6 mois. Résultats attendus courant octobre 2014. Communication | Financement (Cf SCOT ?) | Avant-projet : complet Dossier de financement : fait Etapes : Un Consultant a été retenue et l'étude lancée. Le questionnaire est en cours d'administration.
Culture et Société | 21 | Université de Corse | Mise au point d'un tableau d'indicateurs de la qualité de vie des résidents balanins | ? |  |  | Université de Corse / CNRS | aucun budget engagépour le moment | demande de financement à voir selon SCOT |  | Financement (cf SCOT ?) Lancement de l'étude Résultats Communication | Universite de Corse | Avant-projet : complet Dossier de financement : fait Etude réalisée par l'Université de Corse. Les rendus restent à diffuser au SMPB

## Nouvelles actions
Atelier | n° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) (peut être choisie après AO) | Référents techniques au sein de la CTC/OEC | Financeurs | Partenaires | Montant total | Instruction du dossier | Délibération BUREAU OEC-CTC | Principales étapes | Etape en cours | Etat d'avancement Décembre 2014 | Indicateurs : premier travail sur la définition d’ indicateurs à faire par le CPIE pour le CS de mai/juin 2014
Habitat durable -Énergie | 24 | Aghjasole | Suivi et mise en œuvre des diagnostics énergétiques en Balagne | Organismes dédiés, EIE, PRIS, Negawatt, CLER | A préciser | CTC / DdEN / ADEME | A préciser | A préciser |  |  | Financement Plan d'action Lancement du diagnostic énergétique Résultats du diagnostic Travaux Communication | En cours de montage | Etapes : Projet en cours de montage Budget et financement à préciser. Contacts (référents techniques et politiques à compléter). Action suivie par le SMPB. Attentes de retours d Aghjasole.
Habitat durable -Énergie | 24 | Cinque Pieve | Dvt énergie hydrauélectrique en Balagne |  | Anne Marie Mosconi | CTC / DdEN / ADEME | A préciser | A préciser |  |  | Lancement des études diagnostics et analyses des débits | Etude de faisabilité sur les communes | Etudes de faisabilité sur les captages de BALAGNE pour produire une énergie susceptible d'alimenter l'éclairage public et ou les batiements publics..