## En cours
Atelier | N° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) choisie avant ou après AO | Contact | FINAN - CEURS . | PARTE- NAIRES . | Délibé-ration Bureau OEC-CTC | Instruction dossier | Suivi technique dossier | Lien avec autres actions | Principales étapes | Budget | Etat d'avancement | N° | Sources et infos Budget
Habitat durable-Energie | 1D | Chambre de Métiers 2A | OPAH énergie Volet D - Fiches des Matériaux et Techniques permettant de réaliser des Economies d’Energie | Chambre de Métiers 2A | Mme MANCINI ; Mr BELLEICHE | DdEn | Mairie de Bonifacio PACT Corse Asso EIE Aghjasole Maison de l'emploi Assos |  | Dossier déposé à la DDEN le 23/05/13, puis complété le 23/10/13 | programmer une réunion pour le contenu des fiches Avancement du dossier de subvention | lien indirect avec 1E | Instruction dossier Plan d'action Réunion préparatoire Appel d'offre Rédaction des fiches Communication | 14.520€ | Dossier de financement : déposé le 23 mai 2013 puis mi-octobre complété Objectif : Réalisation de fiches techniques relatives aux matériaux et techniques valorisant les économies d'énergie tout en respectant les spécialités architecturales de Bonifacio et distribution de ce support aux professionnels du bâtiment (architectes, maçons, etc.) et aux particuliers (10 fiches et 5000 exemplaires). PACT Corse, Aghasole et la maison de l'emploi y seront associés. Les fiches concerneront les matériaux les plus utilisés, les matériaux écologiques et les techniques à utiliser. Étape : L'appel d'offres et la réunion préparatoire afin d'adapter le cahier des charges à l'agenda 21 (initialement prévue fin juillet), auront lieu une fois le financement confirmé (réponse attendue début 2014). La rédaction des fiches techniques par un prestataire est donc replanifiée au 2e trimestre 2014. Le financement de l’action ne sera plus assuré par la DdEn qui a intégré l'agence régionale de l'urbanisme. D'autres pistes de finacement doivent être étudiées (CTC, OPCA...) L'objectif de fin de réalisation est repoussé à fin 2014. L'action est suspendue jusqu'à l'obtention des crédits. Poursuite de l'opération ? Et conditions ? | 1D | mairie
Habitat durable-Energie | 1E | Chambre de Métiers 2A | OPAH énergie Volet E - Manifestation basée sur l'Eco-Construction | Chambre de Métiers 2A | Mme MANCINI ; Mr BELLEICHE | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | Mairie de Bonifacio PACT Corse Asso EIE Aghjasole Maison de l'emploi Assos |  | Dossier déposé à la DDEN le 23/05/13 | Avancement du dossier de financement Dates de la manifestation |  | Instruction dossier Plan d'action Préparation / Organisation / Communication Manifestation (30 MAI 2015) | 6.315€ | Dossier de financement : déposé le 23/05 puis mi octobre complété, réponse attendue début 2014 Objectif : Organiser une manifestation basée sur l'éco-construction à destination des professionnels et du grand public Étape : La manifestation sera organisée par la chambre des métiers en partenariat avec Aghjasole. Stands : institutionnels / artisans / grossistes avec présentation d’un produit éco-construction, conférences et espace récréatif pour les enfants (Aghjasole, la DdEn, Chantier Corsica, Pact Corse, EDF, compagnie méditerranéenne des eaux...) La manifestation a lieu le week-end des 5/6 avril (semaine du développement durable). L'action a connu un bon retour de la part des professionnels. Il pourrait être envisagé de la reconduire tous les 2 ans. Il convient de trouver les moyens financiers et humains nécessaires, Il est proposé une programmation pour le printemps 2015 pendant la semaine du développement durable, sous réserve d'une obtention de crédits (CM2A+ agence de l'urbanisme),Pour la CM2A il s'agirait d'un reliquat de crédits sur le PO France maritime. | 1E | mairie
Habitat durable-Energie | 2 | Mairie de Bonifacio | Amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics et éclairages publics | Artelia | À déterminer selon choix commun | OEC/DdEn ADEME Mairie de Bonifacio | Mairie de Bonifacio Asso EIE Aghjasole EDF | DEL 07.05 du 23 aout 2012 | Subvention attribuée convention n° 99/SAEU/FEDER/Energie |  |  | Financement Plan d'action Audit bâtiments Diagnostic Eclairage Résultats Travaux Communication | 77.034€ | 11 études programmées en diagnostics des batiments publics et diagnostic de l'éclairage public. Toutes les études de diagnostic énergétiques sont finalisées ainsi que l'éclairage public. Concernant les travaux, deux programmes sont en cours : le couvent Saint François et la maison des associations (centre culturel). | 2 | mairie 77.034 dont 53 923,80 € de subvention (union européenne FEDER) et 23 110,20€ en fonds propre
Habitat durable-Energie | 4 | Mairie de Bonifacio | Asso au plan régional de lutte contre la précarité énergétique | DdEn | Mme Marie Do PAOLI | OEC/DdEn | Commune OEC/DdEn Asso EIE Aghjasole CCAS ADMR | CTC 4 000 € TTC Pour Balagne et Bonifacio |  | Attente des résultats de l'étude | Lien avec Balagne | Financement Appel d'offre Choix prestataire Lancement de l'étude Résultats Communication | 2.000€ | Objectif : Réalisation d'une étude sur la précarité énergétique Étape : Bonifacio est inscrit en tant que territoire test dans la démarche. La DdEn a choisi le prestataire (bureau d'étude) qui réalise l'étude démarrée en septembre 2013 pour une durée de 18 mois. La commune conduit actuellement une OPAH sur le périmètre de la haute ville et de la marine, sous maitrise d’ouvrage de Pact Corse. Le contenu du dispositif émergeant de l'étude sera validé en septembre 2014 par la CTC pour une mise en place opérationnelle avec repérage des populations, oreintation et traitement des situations et mise en place de financements, Il est souligné par Pact Corse que le repérage des populations sera essentiel | 4 | fiches (4000 avec Balagne) demander mairie
Education | 3A | Mairie de Bonifacio / École | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet A - Éducation à l'environnement - Energie | Primusole Aghjasole | Mme MATTEI | PRODEME (70%) | Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles Asso EIE Aghjasole ADEME |  | dossier déposé à OEC | demande de renouvellement financement en cours | Lien avec Balagne | Instruction dossier (renouvellement) Réalisation Animations 2013/2014 Restitution 4-5/04/14 ? (manif éco-constr) | 25.000€/an (2013, 2014 et 2015) | Le dossier de financement 2013/2014 : déposée à l'OEC (renouvellement) .Pour la rentrée 2014/2015 les financements ne sont pas garantis et impact sur la programmation des ateliers prévus dans le cadre des rythmes scolaires Objectif : Sensibiliser les élèves de cycle 3 aux économies d'énergie Étape : Les actions réalisées en 2012 ont fait l'objet d'un film et d'un article dans la presse. Sur 2013/2014, les 2 CE1 ont suivi les ateliers énergies renouvelables (1ere journée a eu lieu en novembre 2013 et une 2e en janvier 2014). Avec le college (3 classes de 5ème et 3 classes de 4ème) 1 seance d'animation sur les économies d'énergie a également eu lieu en janvier. Autre animation prévu (cours de technologie :construction chauffe eau solaire , maison bioclimatique). L'école maternelle est en contact avec Primusole pour d'autres animations à venir. Un rendu a été fait lors de la manifestation des 5/6 avril (action 1E), Pour la rentrée 2014/2015 les financements ne sont pas garantis et impact sur la programmation des ateliers prévus dans le cadre des rythmes scolaires. Retours de bilans et propositions ? | 3A | fiches (Mme mattei :budget égal à la subvention de l'OEC )
Education | 3B | Mairie de Bonifacio / École | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet B - Visites de terrain (patrimoine culturel et naturel) | Asso CPIE Centre Corse | Céline PIETRERA | DdEn OEC / OEC / Éducation Rectorat / Inspection Académie Corse | Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles CPIE ADEME | Délibération OEC 16 Octobre 2012 REF : 12/188 3 968 € TTC Pour Balagne et Bonifacio |  |  | Lien avec Balagne | Financement Planification et Réalisation Animations 2012/2013 | 2.480€ (80% OEC, 4960 avec Balagne) | Dossier de financement : avenant fait pour terminer en 13/14 les ateliers 12/13 Objectif : sensibiliser les primaires (Cycle 3) au patrimoine culturel et naturel Étape : Deux journées (une journée de sensibilisation en classe et une sortie sur le terrain) ont été réalisées en 2012/2013 pour des raisons d'emplois du temps de l'école et du CPIE ; et en raison du mauvais temps de l'hiver. L'avenant reporte en 2013/2014 les actions non réalisées lors de la période scolaire 2012/2013 soit 6 journées. Toutes les animations ont été faites. Afin de valoriser l’action, un support livrable (programme d’intervention, coupure de presse…) sera distribué. Le département Education à l’environnement de l’OEC insiste sur le fait que ce type de documents est important pour le paiement de l’aide accordée. La DREAL rappelle l’importance de cette restitution pour la labellisation. Les élus précisent que le programme doit être axé sur les spécificités bonifaciennes concernant le patrimoine. Il est proposé de présenter les supports et les laisser à la disposition de la Mairie. |  | celine pietrera
Education | 3D ex 3F | Mairie de Bonifacio / École | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet D - Accompagnement d'un Agenda 21 scolaire | Asso CPIE Centre Corse | Céline PIETRERA | DdEn OEC / OEC / Éducation Rectorat / Inspection Académie Corse Mairie de Bonifacio | Mairie OEC Éducation Enseignants Directeurs écoles CPIE ADEME | Délibération OEC 16/10/12 REF : 12/188 4 000 € TTC Pr Balagne et Bonifacio |  |  | Lien avec Balagne | Financement Planification et Réalisation Animations 2012/2013 | 5.000€ (40% OEC, 10k avec Balagne) | Dossier de financement : avenant fait pour terminer en 13/14 les ateliers 12/13 Objectif : réalisation d'un atelier par les classes et présentation lors de la semaine du Développement Durable (CP, CE1) Étape : Une seule journée a été réalisée en 2012/2013 en raison des emplois du temps (école/ CPIE) et du mauvais temps. L'avenant reporte en 2013/2014 les actions non réalisées en 2012/2013 soit 7 journées. L'école indique que 2 classes de CP assisteront aux ateliers (Thème choisi: Recyclage du papier) Toutes les animations ont été faites. Retours de bilans à établir par le CPIE et préconisations en vue d'une reprogrammation de l'action ? | 3D ex 3F | celine pietrera
Déchets | 5 | Mairie de Bonifacio | Communication et sensibilisation grand public / professionnels sur les déchets | Nicole Serra / Helene Portafax | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | OEC/Déchets Mairie de Bonifacio | OEC/Déchets Office du Tourisme CCI 2A ABCDE Mairie de Bonifacio Vocab (Asso) | Délibération OEC 17 Décembre 2012 REF : 12/233 10 500 € pour la communication |  | partie poubelles rédaction de l'avenant et réunion avec l'élu | Lien avec Balagne | Financement Réalisation campagne Communication | 10.500€ (80%OEC, 20% commune) | Objectif : Communiquer au grand public et aux professionnels (Cafés, Hôtels, Restaurants) de bonnes habitudes sur le tri des déchets Étape : Pour la partie tri du verre , un appel a été lancé à une entreprise de design graphique pour la réalisation d'image autour de « Mireille la bouteille ». Les croquis des scénarios vont être vectorisés et utilisés dans des supports de communication avec une éventuelle déclinaison pour les Bonifaciens. La campagne "Tri du Verre" a débuté en sept. Des livrets ont été distribués aux habitants et des macarons autocollants aux professionnels. Les panneaux destinés aux plages ont été réalisés. Une action de sensibilisation est prévue auprès des commerçants. Les panneaux de sensibilisation destinés aux plages sont en cours de mise en place. Une demande d’autocollants supplémentaires a été formulée afin d’élargir la sensibilisation aux campings.  Les autocollants destinés aux campings seront distribués en septembre Retours de bilans et propositions (grand public et otsi et entreprise de tourisme) | 5 | mairie
Déchets | 6 | Mairie de Bonifacio | Renforcement du dispositif de collecte sélective des verres à destination des cafés, hôtelier, restaurateur | Nicole Serra / Helene Portafax | Nicole SERRA /Helene PORTAFAX | SYVADEC OEC/Déchets ADEME Mairie de Bonifacio FEDER | Défi (Asso) OEC/Déchets Mairie de Bonifacio Asso Vocab | Délibération OEC 17 / 12 / 12 REF : 12/233 container (7391€) |  | Suivre l'avancement de l'achat des contennaires | lien avec action 5 | Financement Mise à dispositiondes bacs Suivi de l'opération et retours de bilans | 7.391€ (80%OEC, 20% commune) | Objectif : mettre des bacs de collecte du verre à disposition des cafés, hôtels, restaurants Étape : La mairie a reçu les nouveaux containers et les autocollants qui leur sont destinés. Une action de sensibilisation est prévue auprès des commerçants.  Le calendrier de cette action est arrêté, les containers ont été distribués. Defi a du mal à obtenir les tickets de pesé. Voir retours de bilans et renouvellement actions info "autocollants" | 6 | mairie
Education | 7A | Mairie de Bonifacio | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet A - Communication | Indéter- minée Consult. AMO à engager par mairie | Noël FERRICELLI ? Patrick TAFFANI ? | DREAL ADEME OEC/ODD OEC/Patrimoine | OEC/ODD DREAL ADEME Mairie de Bonifacio Chambre de Métiers 2A Asso Aghjasole OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Asso ACQUA |  | Cahier des charges à réaliser avec partenaires techniques (CBNC, Dde, CM2A, Milieux terrestres) Consultation à engager selon calendrier |  | lien avec actions 7B, 9A, 9B, 9C, 11 lien indirect avec 1D | Cahier des charges Demande de financement Création des kits Diffusion | Budget non encore estimé | Dossier de financement : non déposé Objectif : créer un document à destination des particuliers et professionnels du bâtiment en vue de les accompagner dans la préservation du patrimoine bâti et naturel lors d'aménagements du terrain et de nouvelles constructions Étape : Un cahier des charges doit être rédigé afin de créer un kit de bonnes pratiques (préconisations) pour les habitants sur le choix des espèces et des pierres (définir le support, le contenu, les partenariats). Le manque de temps explique le retard pris par l'action. La mairie doit envoyer un courrier à tous les acteurs de l’agenda 21 de Bonifacio afin de les questionner sur leur participation, les thèmes et le type de fiches envisagé. Ensuite un appel d’offres sera lancé pour sélectionner le prestataire qui rédigera ces fiches Dans ce cadredu marché pour l'aire de valorisation, des fiches à destination du grand public doivent être élaborées, ces fiches serviront également pour l’action. Une relecture de ce cahier des charges par la DREAL est proposée si la Mairie le souhaite.  La consulatation sera lancé d'ici 1 mois. Un financement CTC pourrait être possible. L'action est couplée aux consultations PLU et AVAP (date à déterminer). Suivi de l'action et retours de bilan en vue d'une valorisation via l'aménagement urbain. | 7A | mairie
Patrimoine | 7B | CBNC (Atlas) Mairie (Kit comm) | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet B - Atlas de la biodiversité communale (FLORE) | OEC / CBNC | Mme Laetitia Hugot/ Mme Carole PIAZZA | DREAL OEC/Patrimoine | DREAL Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Asso ACQUA | Délibération OEC 17 / 12 / 12 REF : 12/298 10 000 € TTC |  | Voir pour la communication pour les constructeurs et la suite | Lien avec Balagne | Financement Réalisation de l'atlas Restitution | 45.000€ (global) | Objectif : effectuer un relevé floristique des espèces de Bonifacio Étape : Une présentation a été faite par Laetitia Hugot lors de la semaine du Développement Durable : espèces remarquables, introduites, communes. L’inventaire a été fait et une réunion sur la connaissance, la gestion et la valorisation des ressources végétales de la Corse a eu lieu. La cartographie des espèces remarquables et des espèces envahissantes est réalisée, une communication (document de vulgarisation)sera ensuite à faire auprès du public et des professionnels (bâtiments, pépinières).  Une restitution reste à programmer.  Pour les espèces envahissantes, un groupe de travail est créé, il aura pour rôle de déterminer avec la Mairie comment mettre les données à profit.  Une communication destinée au grand public est à prévoir. Action en lien avec le Bastion de l'étendard, l'Espace saint Jacques et la Maison des Pêcheurs. Faire retour de bilans et perspectives de valorisation pour la mairie et les associations. | 7B | Fiches
Patrimoine et biodiversité | 8B | Mairie de Bonifacio | Valorisation du patrimoine bâti : Volet B - Chantier-formation professionnalisant et sensibilisation | études et chantier corsica | M Teylouni | Mairie de Bonifacio Etat Conseil général | Maison de l'emploi Mairie de Bonifacio |  |  |  |  | Instruction du dossier Reception de l'AS AO Choix prestataire Lancement du chantier Communication Suivi | 241.380€ /an (état, région, département et commune) | Financement : état, conseils généraux, commune Objectif : Permettre l'insertion de chômeurs de longue durée par le travail de la pierre et la réhabilitation de site Étape : Ces chantiers permettent une certification "agent d'entretien et valorisation du patrimoine" de niveau V. -Les chantiers ont commencé le 6 mai 2013 pour une durée de 2 ans et ont un double intérêt : réinsérer des personnes en difficulté et éviter la disparition d’une partie du patrimoine. Une inauguration a eu lieu le 10 juillet 2013. 10 postes ont été créés pour des personnes de Porto-Vecchio et de Bonifacio, plus un poste de secrétaire. Programme en 4 modules (710h) : Valoriser un patrimoine par la réalisation de travaux mobilisant des savoir-faire traditionnels (406 h) Gestion et organisation d'un chantier/logistique (140 h), Valoriser grâce à la connaissance du territoire et la mise en réseau (42 h), Valoriser un patrimoine par des actions d’animation et de communication (62 h) -Autre chantier : renovation du palazzo publico (techniques traditionnelles à la chaux) Etudes et Chantiers Corsica a le projet de faire du site une permanence pour informer et orienter le public au sujet des pierres sèches. -A noter en marge de cette action : Chantiers Internationaux depuis 2 ans (financement OEC via le parc marin international / de jeunes étrangers sont déjà venus l'été 2013 et problème de fiancement OEC pour 2014 : restauration de la chapelle Santa Maria de Lebetis sur les îles Lavezzi) -Projet également de Développement Social Local (jardins partagés, espace végétal, ..) Difficultés de recrutement à la formation proposée. La participation à ce type de chantier est plus perçue comme une sanction que comme une opportunité d'entrée dans la vie active, Un changement de nom envisagé. La communication autour des opportunités de ce type de chantier est à faire au niveau des différents prescripteurs  Une réunion de mise en cohérence des différents acteurs était prévue le 10 juillet prochain. Voir conclusions et perspectives ? | 8B | Teylouni
Patrimoine et biodiversité | 8C | Petra Patrimonia Corsica | Valorisation du patrimoine Bâti, végétal et marin Volet C | Mairie de Bonifacio ADEC, CDC, DIRECCTE, OEC, Parc marin International, MDE Sud Corse, Gal Sud Corse, Université de Corse | Patrick Torre Alain Teylouni | ADEC Gal Corse de Sud, Marie de Bonifacio, Fondation Macif | [5 empty] | Financement AO Choix prestataire Lancement de la couveuse Conventions (ctc et petra patrimonia) à signer Sélection entreprises | 100.000€ (environ) | Financement : Européen Objectif : Favoriser la création d'activité sur le territoire en accompagnant des porteurs de projets dans les secteurs du patrimoine bâti, végétal et marin. Étape : Les 6 et 7 juin, un séminaire composé d'une journée d'étude et d'information et une journée à la découverte de patrimoine bâti et marin. Le financement a été voté par la CTC le 10/10/13. La coopérative d’activité accompagne les porteurs de projets liés au développement durable pour tester leurs activités en matière de patrimoine bâti mais aussi naturel. Après ce premier temps d’accompagnement les acteurs pourront sortir de la coopérative pour devenir entrepreneurs salariés. Petra patrimonia s'est installé à l'ancienne mairie (Palazzo publico). Souhait de s’installer également en dehors de la ville pour des activités agricoles et rurales (Petra Folia). 1 porteur de projet pour le patrimoine bâti, 3 porteurs sur l'agricole dont un apiculteur et un maraîcher bio.  Convention CTC signée  Nouveau projet : centre de ressources (action nouvelle E)  Restitution à prévoir pour un prochain Comité de suivi. Une formation "Compétences-clé" a été mise en ouevre en complément des propositions et est acteullement suivie par le public d'Etudes et chantiers Corsica"une fois par semaine. il est précisé que cette formation est ouverte à tous, Faire un retour de bilans sur le projet d'insertion et ses perspectives ? | 8C | Torre
Formation | 9A | Maison de l'emploi Sud Corse | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet A - Etude sur les évolutions nécessaires des besoins en formation et adaptée au territoire | Maison de l'emploi Sud Corse | Mme Laurence GIRASCHI | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Asso Aghjasole CAPEB Architectes |  |  |  | lien avec les actions 9B, 9C | Première phase terminée. A renouveler une fois les formations identifiées en 9B et 9C dispensées |  | Afin d'établir une liste des formations demandées par les entreprises et les demandeurs d'emploi qui pourraient entrer dans le cadre de l'agenda 21, l'action a été réinscrite car elle est préalable à l'action 9B Etude liée aux actions 9B et 9C. Retours de bilan des opérations sur le territoire en termes d'évolutions de l'emploi ? | 9A
Formation | 9B | Asso Aghjasole | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet B - Former et faire connaître les nouvelles technologies liées aux métiers existants -(Energie - Thermique - Energie renouvelable - Sensibilisation RT) | Asso EIE Aghjasole | Mme MATTEI | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Asso Aghjasole CAPEB Architectes (AQUA OU UNE AUTRE) Pact Corse |  | dossier déposé à l'ADEME et à OEC | demande de subvention | lien avec les actions 1D, 9A, 9C | Instruction dossier Attente renouvellement financement Planification Formations 2014 | 2.450€ (2012/2013) 12250€ (2013/2014) | Dossier de financement 2013/2014 : Financement ADEME et DdEn reconduit. (financement Agence de l'urbanisme) Objectif : Former les professionnels aux nouvelles méthodes d'économie d'énergie préconisées par la réglementation RT2012 Étape : La demande de subvention est accordée pour reproduire les formations RT 2012 (infiltrométrie et thermographie) qui ont eu lieu les 4, 11 et 12 juin 2013 (8 stagiaires de 8 entreprises différentes). La formation doit être mise en place sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  sur les déchets du BTP, des réunions d’information et de sensibilisation sont possibles, notamment dans le cadre des formations (création d’entreprise, gestion…) dispensées par la Chambre de Métiers. A voir si la CAPEB peut prendre le relais poure assister la CM2A.  La problématique déchets du BTP sera abordée dans le cadre de l’Agenda 21 régional, un groupe de travail sera créé à cet effet, la Mairie sera sollicitée à ce moment là.  Les programmes européens pourraient financer ce type d’action avec le CG notamment sur les thèmes de l’accessibilité et du confort énergétique des personnes âgés. Une réunion est prévu fin septembre avec la mairie et le CG pour une opérationnalité fin 2014. Retours de bilans et perspectives/ arret des financements AAUC. | 9B | Fiches Mme Mattei dit de voir avec OEC
Formation | 9C | Chambre de métiers 2A | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet C - Intégrer une démarche de développement durable dans les interventions en bâti ancien | Chambre de métiers 2A | Mr Denis Bellaiche /Mme MANCINI | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Asso Aghjasole CAPEB Architectes PACT Corse |  | Dossier déposé à la DDEN le 23/05/13 | Suivre la demande de subvention réalisation du stage | lien avec les actions 9A, 9B | Instruction du dossier Financement AO Choix prestataire Formations | 27.095€ (2013 et 2014) | Dossier de financement : déposé le 23 mai puis mi-octobre completé, le dossier de financement devrait probablement être présenté en avril 2014 Objectif : Sensibiliser les professionnels à l'approche du développement durable, globalement due à la réhabilitation du patrimoine Bâti de Bonifacio. Étape : La CM2A doit trouver des formateurs en connaissance du Bâti ancien. A voir si la CAPEB peut prendre le relais et appuyer la CM2A dans la mise en place de ses stages. Formations dispensées au 4e trimestre 2013 : Isolation extérieure dans le bâti ancien (25, 26 et 27/11/13 avec 8 artisans, surcoût lié aux matériaux), Comment répondre à un marché public (20/12/13, 10 participants) La CM2A programmera les formations suivantes une fois le financement obtenu : Technique de la chaux avec un chantier pilote, Utilisation du bois dans la rénovation du bâti, Réfection et reprise des éléments saillants. Il reste à trouver un formateur pour l’étanchéité des terrasses. Gestion des déchets du BTP : un courrier a été adressé à l’ensemble des artisans par la CM2A pour les informer de l’ouverture du site. Mr Malagoni (gestionnaire de la recyclerie de Fossi) pourr apporter un retour d’expérience au niveau de la fréquentation des entreprises locales et des solutions alternatives (mise à disposition de bennes par la recyclerie, coût, etc.) Madame Degott Serafino fait état d’un problème récurrent à savoir le manque de mobilisation des artisans lors de la publication des marchés publics. Des systèmes « de veille » mis en place par la Chambre des métiers existent et sont accessibles aux artisans. Perspectives et retours de bilans ? | 9C | mairie
Biodiversité | 10A | OEC/ Écosyst. terrestres | Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet A - Inventaire et valorisation | OEC/ Écosyst. terrestres | Mr Sébastien LECCIA | OEC/ Écosystèmes terrestres DREAL Corse Conservatoire du littoral CG2A Parc marin FEDER | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral Parc marin | Délibération OEC 20 Novembre 2007 REF : 07/208 12 000 € TTC |  | remonter des informations sur des arbres potentiellement remarquables | Lien avec Balagne | Choix de l'arbre Intégration projet OEC ?? | 12.000€ (projet global corse) | Objectif : Inventaire des arbres remarquables de Corse Étape : l'inventaire des arbres remarquables est une démarche régionale toujours en cours, un label doit être créé. Une communication a été faite par la mairie pour encourager la remontée de propositions. Aucun arbre n'a été recensé à ce jour dans le secteur de Bonifacio.  Les fiches à compléter pour recenser les arbres sont disponibles sur le site de l’OEC pour la remontée d’éventuelles données.Un arbre est signalé au niveau de la vallée de saint Julien. | 10A | fiches
Biodiversité | 11 | OEC/ CBNC | Programme de prévention contre les plantes invasives (territoire prioritaire) et promotion des variétés locales | OEC / CBNC | Mme Laetitia Hugot/ Mme Carole PIAZZA | OEC/CBNC DREAL Corse ADEC Mairie de Bonifacio | Balagne ADEC AREFLEC DREAL Corse Conservatoire du littoral Parc marin | Délibération OEC 17/12/12 REF : 12/301 92 919 € TTC (cap Corse, Balagne, Pays ajaccien, Extrême Sud) |  | besoin d'information complémentaire | Lien avec Balagne | Financement Mise en culture Mise en place d'une marque locale Communication | 10.000€ (projet global corse) | Objectif : promouvoir l'utilisation d'espèces locales et lutter contre l'utilisation d'espèces invasives. Étape : Un travail est en cours sur la règlementation pour limiter l'utilisation d'espèces invasives. La mise en culture d'espèce locale a débuté et un contrat de culture a été passé avec la pépinière de Porto Vecchio (convention avec Stéphane Rogliano). Une réunion sur la connaissance, la gestion et la valorisation des ressources végétales de la Corse a eu lieu le 14/10 entre les différents partenaires (CNBC, ADEC) afin d'étudier le projet de la CTC concernant le développement d’une marque territoriale et discuter des différentes modalités (objectifs de la mission, présentation de l’étude de marché et validation, choix du nom de la marque et du slogan, planning de travail pour les étapes ultérieures). Concernant l’atlas de la biodiversité, l’inventaire et la cartographie des espèces envahissantes est réalisée  Une restitution peut être envisagée pour le prochain Comité de suivi,  Pour les espèces envahissantes, un groupe de travail est créé, il aura pour rôle de déterminer avec la Mairie comment mettre les données à profit. En lien avec le Bastion de l'étendard, l'Espace saint Jacques et la maison des pêcheurs. Retour de bilan de l'opération et préconisations à destination de la mairie pour actions ? | 11 | fiches
Patrimoine | 12 | OEC/ ODD | Itinéraire photographique du paysage de Bonifacio et sa valorisation | OEC / ODD | Mr Stéphane DONSIMONI | OEC/ODD | OEC/ODD Mairie de Bonifacio Office du Tourisme Asso ACQUA | Délibération OEC 29 Mars 2011 REF : 11/068 6 000 € TTC |  | Suivre la réalisation de la campagne Suivre la communication |  | Financement Réalisation de la campagne Montage Restitution | 6.000€ | Objectif : Réaliser une campagne photographique des paysages de Corse Cette action s’intègre au projet global de l’Extrême sud. Étape : Deux campagnes photographiques ont été réalisées par un prestataire (photographe pro) en été et en hiver. Le but est de renouveler l’action dans le futur afin de pouvoir faire des comparaisons et de constater d’éventuels changements (recul du trait de côte, présence de posidonies) ou problèmes (ex. : stationnement de véhicules trop proche de l’eau). La Mairie a été invitée au Comité de pilotage d’avril pour le choix des clichés. Dans l'impossibilité de s'y rendre, le comité a retenu la plupart des clichés. L’assemblage définitif est en cours de finalisation.  Un visionnage pourra être envisagé lors du prochain CS  Une reconduction de l’action pourrait être à prevoir. Cf perspectives. | 12 | Don Simoni
Eau et gestion de l'eau | 13 | Université de Corse | Etude hydrologique et hydrogéologique du Causse de Bonifacio pour l'établissement d'un model de gestion active de la ressource en eau | [6 empty] | À valider au CS |  | Financement travaux Financement frais annexes Campagne de datation Suivi pluviométrique Suivi eaux sous terraines Suite de l'étude Résultats Modèle de gestion | 320.000€ (pour 3ans) | Etude en cours. | 13 | fiches
eau et gestion de l'eau | 14 | Mairie de Bonifacio | Etude des canaux entre Catarane et de St Julien | [6 empty] | À valider au CS |  | Fiche de suivi Financement Plan d'action Etude Travaux | 75.000€ (à vérifier) | Avant projet : Etude sur les canaux entre Catarana et st Julien. Objectif : Limiter les risques d'inondation : retrouver les anciens canaux génois, relever leurs états et engager un curetage et un nettoyage, vérifier les entrées d'eau Étape : Cette étude a été estimée a 75 000€. Une fiche de suivi est à remplir par les services techniques de la mairie. Pas de retour des services techniques à ce jour | 14 | vérifier avec mairie

## Nouvelles
Atelier | n° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) | Coordonnées de la personne-contact | Financeurs | Partenaires | Délibération BUREAU OEC-CTC | Instruction du dossier | Suivi technique du dossier | lien avec les autres actions | Etat d'avancement
|  |  |  | (peut être choisie après AO) | [7 empty] | 2015-03-01
| A | Mairie de Bonifacio | Bennes écologiques | [8 empty] | Avant-projet : acquérir une presse à carton et une benne solaire Fiches tchniques à remplir par les services techniques Pas de financement OEC possible
| B | SYVADEC | Action compostage | [7 empty] | 1E et 3A | Avant-projet : mise en place d'action sur le compostage auprès des scolaires
| C | Mairie de Bonifacio | Semaine du DD | [7 empty] | B et 1E | Avant-projet : conduire une action de communication lors de la semaine de Developpement Durable
| D | Etude et chantier corsica | sensibilisation au patrimoine et à l'environnement | Etude et chantier corsica |  | Etude et chantier corsica |  |  |  | PASSER à ENCOURS |  | Avant-projet : Action de sensibilisation au patrimoine et à l'environnement aupres des enfants (pierre sèche avec visite du chantier, 1 jour, adapté au niveau de la classe) Cadre à déterminer (scolaire, périscolaire, centre de loisir ?) Una action grand public sera réalisée fin juin | teylouni finalise avec le college
| E | Petra patrimonia Corsica | Création d'un centre de ressource pour la promotion de la Haute Qualité Patrimoniale et Environnementale | ? |  | ADEC, OEC, fondation MACIF, commune de Bonifacio (mise à dispo de locaux) | CTC, CAUE, entreprises et artisans locaux, union départementale des architectes, CAPEB, association de préservation du patrimoine, CCI, association d’insertion, centres de formation, … |  |  |  | 1D et 8C | Avant-projet : Création d'une coopérative d'activités
| F | Mairie de Bonifacio? | Création d'une cellule de veille pour la mise en cohérence des différents acteurs | CMA études et chantiers corsica Mairie (service social)- mission locale | [6 empty] | 8B | Avant-projet : intégration d'une formation qualifiante pour les jeunes
| G | Mairie de Bonifacio | Label Agenda 21 | CPIE -Commune | [7 empty] | Le dépôt de la demande de reconnaissance est décalé au 1er trimestre 2015.  Dès à présent : un inventaire des données (chiffres, publication…) visant à synthétiser les actions réalisées doit être fait avec une 1ère restitution pour la rentrée.  Le CPIE récolte les données directement auprès des porteurs de projet et en adresse une copie à la Mairie. La Mairie prend le relai en cas de difficulté.
| H | Mairie de Bonifacio | Inscription des clauses sociales dans les marchés publics, Formation au niveau des artisans, | Maison de l'Emploi- CNFPT | [7 empty] | Pas de retour CNFPT sur les formations. Importance de la Maison de l’emploi pour l’information des entrepreneurs. Mise en réseau à créer avec d’autre ville de même dimension.
| I | Mairie de Bonifacio | Traitement des revetements des routes | entreprise privée | [7 empty] | Piste de finacement CADEC

## En attente
Atelier | n° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) | Coordonnées de la personne-contact | Financeurs | Partenaires | Délibération BUREAU OEC-CTC | Instruction du dossier | Suivi technique du dossier | lien avec les autres actions | Etat d'avancement | Budget
|  |  |  | (peut être choisie après AO) | [7 empty] | 2015-03-01
Habitat durable-Energie | 1A | Mairie de Bonifacio | OPAH énergie Volet A - Primes complémentaires pour l'OPAH | DDEN | M Mariani | OEC/DdEn EDF ADEME DREAL Corse | Mairie de Bonifacio PACT Corse Association EIE Aghjasole Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Associations |  | Dossier a DdEn selon Etude précarité en cours CTC | Vérifier les possibilités pour réduire le temps entre l'étude et la création des aides | action 4 | Dossier de financement : en Cours (119 400€ pour 65 logements identifiés) Étape : Lié à l'étude sur la précarité énergétique; Des propositions ont été faites par PACT dans le cadre d'ateliers de travail A21. | 119400
Habitat durable-Energie | 1B | Mairie de Bonifacio | OPAH énergie Volet B - Diagnostic des Déperditions Energétiques : Sensibilisation et communication à partir de l'outil Thermographie dans les Bâtiments Privés | Non déterminé (AO à réaliser) | À déterminer après AMO | DDEN Mairie de Bonifacio | Mairie de Bonifacio OEC ADEME EDF DREAL PACT Corse Asso EIE Aghjasole Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Assos |  | En attente du Cahier des charges | études de nouvelles solutions |  | Dossier de Financement : En cours Objectif : Thermographie terrestre des déperditions énergétiques de bâtiments privés Étape : Attente de décision de la mairie. Le cahier des charges a été réalisé par le PACT Corse. Il fixe comme objectif une amélioration de la performance énergétique de 30%. Suite aux problèmes soulevés par les familles en situation de précarité énergétique et par la typologie des bâtiments, la mairie avait emis l'hypothèse de revenir à une thermographie aérienne sur un terrain divisé (difficulté de financement, hypothèse à abandonner ?). | 170.000 € (estimé avec thermo aérienne) | 1B | mairie
Education | 3C ex 3E | Mairie de Bonifacio | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet C - Animation en ateliers (patrimoine, culture, histoire locale) pour écoliers et adultes | Di Meglio / Thomas | Di Meglio/ Thomas | OEC/DdEn OEC/Éducation commune de Bonifacio Office du tourisme Mairie de Bonifacio Autre | Mairie Office du tourisme OEC/Éducation Enseignants/Directeurs d'écoles ADEME Di Méglio / Thomas |  | ? | Afiner le programme un programme, agrément de éducation national |  | Objectif : réaliser des animation sur l'archélogie et le patrimoine local Etape : Suite a la réunion du 20 mai 2013, il apparait que Mme Di Meglio est toujours interressée pour intervenir auprès des scolaires ou pour les faire venir lors d'actions. Toutefois, elle ne dispose pas de l'agrément de l'éducation nationale ni de programme très précis. Voir état d'avancement à mars 2015 ?
Education | 3E ex 3C | Association des guides de l'extrême sud | Apprendre le patrimoine par le jeu | Association des guides de l'extrême sud | Pierre Gazano | a trouver | Maire de Bonifacio Office du tourisme Association AQUA ? Ecoles |  |  | Suivre l'avancement de la recherche de financement |  | Avant-projet : en cours Financement : À faire Objectif : Faire s'approprier le patrimoine Bonifacien aux élèves par le jeux Étape : recherche de financement avant de réalisé des actions avec les élèves ; le démarrage de l'action dépendra des possibilités de financement validation officiel en CS à faire. Aucune fiche déposée en mairie à ce jour.
Patrimoine et biodiversité | 7C | Association CPIE Centre Corse | Kit de bonnes pratiques et de sensibilisation des habitants Volet C - Atlas de la faune (espèce maritime et terrestre) | Association CPIE Centre Corse |  |  | Voir partenaire de flore |  | financement CSTI refusé Recheche de financement | dossier de financement |  | Avant-projet : complet Objectif : réaliser l'atlas de la faune de Bonifacio Dossier de financement : en recherche de financement. Voir retour de bilan ?
Biodiversité | 8A | Mairie de Bonifacio | Valorisation du patrimoine bâti : Volet A - Sentier | Mairie de Bonifacio | Mairie de Bonifacio / OEC Patrimoine | DREAL OEC/Patrimoine | DREAL Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral OEC/CBNC Parc marin Office du Tourisme Asso ACQUA ? |  | Attente de la proposition de sentier pour expertise | Suivre le choix d'un sentier |  | Choix du sentier Proposition en cours. Voir selon dispositions du cahier des charges ? | ? | 8A | demander à mairie

## Achevées
Atelier | n° | Structure porteuse (MO) | Titre Action | Structure technique (ME) | Coordonnées de la personne-contact | Financeurs | Partenaires | Délibération BUREAU OEC-CTC | Instruction du dossier | Suivi technique du dossier | lien avec les autres actions | Etat d'avancement
|  |  |  | (peut être choisie après AO) | [7 empty] | 2015-03-01
Education | 3A | Mairie de Bonifacio / École | Éducation à l'environnement et au patrimoine Volet A - Éducation à l'environnement - Energie | Aghjasole | Mme MATTEI | OEC/DdEn OEC/Éducation Rectorat / Inspection d'Académie de Corse | Mairie OEC/Éducation Enseignants/ Directeurs d'écoles Association EIE Aghjasole ADEME |  |  |  |  | Les programmes d'animation dans les classes ont toutes ont été réalisées. Avec la mairie, un film et un article dans Corse Matin ont été fait courant 2013 | Reconduite
Formation | 9B | Association Aghjasole | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet B - Former et faire connaître les nouvelles technologies liées aux métiers existants -(Energie - Thermique - Energie renouvelable - Sensibilisation RT) | Association Aghjasole | Mme MATTEI | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Association Aghjasole CAPEB Architectes (AQUA OU UNE AUTRE) Pact Corse | CTC arete le 28 mars ARR 1301900 |  | Suivre le retour de cette première formation | lien avec les actions 9A, 9C | Une formation de type RT2012 sur l'infiltrometrie et la thermographie a eu lieu sur 3 jours les 4, 11 et 12 juin, pour les professionnels. 8 stagiaires de 8 entreprises différentes étaient présents. Le premier jour a eu lieu la présentation de la RT2012 et de son adaptation aux entreprises présentes par M. Anthony PEPE. M. Roland D'AUTHIER a présenté le 11 juin l'infiltrométrie (perméabilité de l'air, réglementation, acteurs, controles, identification de fuites, partie pratique) et le 12 juin la thermographie (thermique, technologie des caméra infrarouges, logiciel d'exploitation de données, etudes de cas concrets). Malgrés un probleme avec le choix des dates de la formation, les participants étaient satisfait et souhaite être informés des prochaines formations organisés dans le cadre de l'Agenda 21. | Reconduite
Formation | 9C | Chambre de métiers 2A | Programme de formation et de sensibilisation des professionnels : adapté, à la carte et in situ Volet C - Intégrer une démarche de développement durable dans les interventions en bâti ancien | Chambre de métiers 2A | Mr Denis Bellaiche /Mme MANCINI | Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi OEC/DdEn CCI (EDEC) FAF | Mairie Bonifacio Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Sud Corse Asso Aghjasole CAPEB Architectes PACT Corse |  |  |  | lien avec les actions 9A, 9B | Formation dispensées en 2012 auprès des Professionnels à l'Espace St Jacques de Bonifacio : - Isolation du bois dans le programme de rénovation du bâti (21h de stage les 30/11, 3/12 et 10/12/12) - Diagnotic Performance Energétique (21h de stage les 27, 28 et 29/11/12) - Isolation intérieure et extérieure technique et matériaux (21h de stage les 17, 18, 19/12/12) | Nouvelles formations en 2013 et 2014
Biodiversité | 10B | Conservatoire du littoral | Inventaire des arbres remarquables de Bonifacio et sa valorisation Volet B -Protection d'un Oléastre remarquable | Conservatoire du littoral | Mr Sebastien LECCIA | OEC/ Écosystèmes terrestres DREAL Corse Conservatoire du littoral CG2A Parc marin FEDER | OEC/ Écosystèmes terrestres Mairie de Bonifacio Conservatoire du littoral Parc marin | ? | ? | Voir pour une mise en valeur par une fiche sur le site de ODD |  | La protection de l’oléastre est terminée. Il a été nettoyé, entretenu et a fait l’objet d’une mise en valeur par une aquarelle et des actions d’éducation.
Habitat durable-Energie | 1C | Asso EIE Aghjasole | OPAH énergie Volet C - Permanence bonifacienne de l'Espace Info Énergie | Asso EIE Aghjasole | Mme MATTEI | DdEn ADEME | Mairie de Bonifacio PACT Corse Chambre de métiers 2A Maison de l'emploi Assos |  |  | déplacement de l'espace et suivi de la fréquentation |  | Plan d'action Ouverture de la permanence Résultats (fréquentation, utilité) Communication | Aucun (compris dans les frais de fonction- nement de l'EIE Porto Vecchio) | Objectif : Mettre en place une permanence Espace Info Energie à Bonifacio 2 fois par mois. Étape : La fréquentation de la permanences Bonifacienne mise en place dans un premier temps les jeudis après-midi a été nulle (les Bonifaciens se déplaçant sur Porto Vecchio). Une nouvelle permanence à l'ancienne poste de Bonifacio est testée un mardi matin sur deux de 9h à 12h (du 05/11/13 au 17/12/13 et du 07/01/14 au 18/03/14). Le service urbanisme de la mairie renvoie vers cette permanence et un premier rdv a été pris début novembre 2013. => Non concluant (fréquentation nulle) : arrêt après la permanence du 4/02/14 L'action pourra être réactivé si besoin; Un bilan et des perspectives sont en cours. | 1C | mattei