Compte rendu de la réunion du 17 avril 2015

Etaient présents :

Marie France BURINI – CTC  - marie-France.burini@ct-corse.fr – 04 95 51 69 15

Jean Michel BONA – OEC A21 – bona@oec.fr – 06 09 92 21 86

Andrée DANIELLI – CRDP – andree.danielli@crdp-corse.fr – 06 46 42 69 96

Marc Antoine MARY – CRDP – marc-antoine.mary@crdp-corse.fr – 04 95 50 90 00

Brigitte REQUIER – Directrice CRDP – brigitte.requier@crdp-corse.fr – 06 71 24 13 95

Jean Michel WEBER – CRDP- jean-michel.weber@crdp-corse.fr – 06 14 66 19 67

Etaient excusés :

L. CESARI – Communauté de Communes du Fium’orbu

S. LUCIANI – Enseignant et élu référent Agenda 21 Fium’orbu sur le projet

C. PASQUALINI – OEC

C. SOUARES – DREAL

M.A SALICETI – OEC

Ordre du jour :

Conditions de réalisation de la phase II du projet ABC – Amorce d’une nouvelle gamme d’édition pédagogique numérique « Viaghjà in …»

- Présentation de l’application numérique développée sur tablette

- Calendrier de développement du projet éducatif des points de vue :

  - Financier et administratif,

  - Technique.

- Relevé de décision

Documents annexes à la réunion

Projet de carnet de voyage

Compte rendu de la réunion du 17 avril 2015

Projection de la maquette illustrative du carnet de voyage (tablette numérique)

Conditions d’instruction d’un projet éligible au FEDER

Compte rendu de réunion

Il est rappelé en préambule que le projet de carnet de voyages est un projet doublement innovant ; au titre de son origine, de sa réalisation ; mais également du fait que ce dernier répond aux aspirations pédagogiques de l’éducation numérique à l’échelle nationale.

RAPPEL DU PROJET ABC

Ce projet éducatif est issu de la volonté du corps enseignant du collège du Fium’orbu  de porter la connaissance d’un territoire (histoire, culture, patrimoine, langue) au moyen d’un voyage pédagogique.

PROJET NUMERIQUE : VIAGHJA IN…

La valorisation numérique du « projet ABC » est directement  issu du voyage éducatif porté par le collège du Fium’Orbu sous la conduite de S LUCIANI ; élu référent de l’Agenda 21 du Fium’orbu et au sein duquel le dit programme s’inscrit. Il est question outre les perspectives pédagogiques de promouvoir au sein de ce programme, les bonnes pratiques et l’innovation pédagogique.

La maquette du « carnet de voyages » présenté ce jour par le CRDP, est directement issu des matériaux du voyage pédagogique remis par S LUCIANI (Photographies, films, interviews, etc..) pour son développement.

7 sites par voyage sont retenus pour mettre en exergue le projet pédagogique. Au sein de ce projet, la préparation du voyage est rappelée, tout comme les destinations qui sont géo référencées. Les animations sont produites à partir de photos, vidéos, aquarelles. Des QCM, des exercices et des jeux pédagogiques illustrent le programme éducatif disponible en trois langues (Français, Corse, Italien). Le culturel, le linguistique, l’histoire sont les supports pédagogiques du projet.

CALENDRIER PREVISIONNEL DE GESTION DU PROGRAMME (PORTEUR DE PROJET)

Les règles de financement du FEDER et les contraintes de développement du projet conduisent le porteur à respecter le calendrier suivant.

- 1- Lettre d’intention à communiquer à la CTC – Marie France BURINI comprenant dès à présent

  - Descriptif du projet

    - Objet du projet

    - Enjeux

    - Environnement et  conditions de réalisation (Agenda 21)

  - Lettre d’intention du projet avec délibération et annexe financière du Conseil d’administration ou du conseil communautaire.

  - Plan de financement à inscrire : Dont 50% FEDER.

  - RIB

- 2- Cahier des charges à rédiger avant la mi-mai 2015

  - Enjeux, objet du marché

  - Besoins

  - Cibles et perspectives (gammes d’éditions à vocation pédagogique : carnets de voyages)

  - Calendrier de développement

  - Conditions environnementales de développement et de diffusion

  - …

- 3 - Engagement sous forme de consultation ou de publication avec délai de 15 jours au plus tard fin mai.

- 4 -Attribution du marché au plus tard à la  mi juin pour début des développements techniques.

CONDITIONS DU DEVELOPPEMENT DU PROJET EDUCATIF PAR LE C.R.D.P

L’Eligibilité du projet de « Carnet de voyages » au FEDER nécessite impérativement la tenue du calendrier suivant :

- Attribution de la commande publique au plus tard la semaine du 22 juin 2015, avec prise en compte au préalable d’une délibération précisant le plan de financement du porteur de projet.

- Finalisation et livraison du programme entre octobre et novembre 2015.

- Règlement des factures à la fin novembre pour mandatement et paiement FEDER.

RELEVE DE DECISIONS

- Le projet de carnet de voyage entre dans sa phase de réalisation finale.

- Le cout de développement du projet ABC est estimé à  44.770 € TTC.

- Le projet est éligible aux crédits FEDER à hauteur de 50%

- D’autres cofinancements sont encore possibles dans la limite maximale de 80%.

- Pour être éligible au FEDER, les travaux devront être finalisés à novembre 2015.

Conditions à respecter pour le porteur de projet ou le Maître d’Ouvrage :

- Lettre d’intention et dossier à produire à la CTC (cf annexe et compte rendu) à fournir dès à présent

- Cahier des charges à rédiger avant la mi-mai 2015

- Consultation et publication avant la fin mai

- Attribution au plus tard à la mi juin 2015