## A21 CC 2014 2015
THÈME | ACTION | A faire | PORTEUR | Contacts | PARTENAIRES TECHNIQUES | PARTENAIRES FINANCIERS | MONTANT TOTAL | CONTENU | Principales étapes | Etape en cours | Etat d'avancement décembre 2014 | Instruction des dossiers
1.a Eau | Protection et optimisation de la gestion de la ressource eau | Ok suivre en CS décision et engagement d'un porteur | CPIE | Fabien ARRIGHI JB Bernardini | Agence de l'eau OEC mil. aquatiques ARS DREAL DDT | Agence de l'eau / CG 2B | Fiche projet finalisé par la Rinascita | Sensibiliser les élus et les citoyens aux bonnes pratiques. | Finaliser les budget et le plan de financement Réaliser l'action | Définir plus précisément le contenu Finaliser le plan de financement | Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Initialement le projet était prévu en conseil communautaire mais il sera porté par le CPIE Centre Corse. L'action est définie. il reste à la finaliser, tout comme le plan de financement. L'action est validée par la communauté de communes comme action Agenda 21. L'agence de l'Eau finance cette action à 80% et se déroulera au printemps 2015. Journée d'information auprès des élus et visite de site. Il est convenu de proposer aux cibles des boites à outils afin de rendre cette opération pragmatique et effcace. | Attentes retours de l'Agence de l'eau pour les financements; Financement Agence de l'au accordé
1.b Eau | Protection et optimisation de la gestion de la ressource eau | Ok suivre en CS l'état d'avancement administratif du dossier. | Commune de Vivario | Germain Paolacci | Agence de l'eau OEC mil. aquatiques ONF ARS DREAL DDT | Agence de l'eau / CG 2B dans un guichet unique sur les travaux | 14 000 € sur deux sites à Vivario (devis à actualiser car règlementation à changé) Devis réseau d'eau à communiquer | Amélioration du réseau d'eau potable de la commune Protection des périmètres d'eau potable (action soumise à l'existence de DUP) - Vivario : sur des périmètres déjà en place à réhabiliter Omenino et Fulminato + captage d'eau dans le Vecchio | De nouveaux devis ont été réalisés. Les travaux sont prévus courant 2015 Communiquer devis et délibération pour instruction à CTC - CG - Agence de l'eau | Les phases de préinstructions sur les captages ont été conduites. Le porteur a élargie la portée de l'opération au réseau d'eau potable de la commune. Une étude est engagée dans cette optique par la commune. Concernant les captages, lde nouveaux devis ont été réalisés et les travaux sont programmés sur 2015 avec ou sans l'intervention de l'Agence de l'eau. Une demande est prévue via le CG2B. | Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Les devis sont finalisés. La délibération doit être prise. Un ou des dossiers de demande de subvention doit être envoyé à l'Agence de l'eau, le CG et la CTC. L'étude sur le réseau d'eau potable est en cours. | Dossiers à déposer à l'Agence de l'eau, CG et CTC
2. Eau | Mise en valeur par des réseaux d’irrigation (reconquête agricole et pastorale) | Ok suivre en CS et visite technique avec EcoTerre (cf compte rendu réunion | AFP de Riventosa | M. Cesari | ODARC Université OEC mil. aquatiques (assistance à maîtrise d'ouvrage) | 80 % ODARC (plafond de 15 000 € 20 % AFP et commune | 15000 | Reconquête pastorale et vocation DFCI | Etude des potentialités agricoles Etude des potentialités en ressources hydriques Travaux de mise en place du réseau d'irrigation sous pression (financement ODARC) | Etude des potentialités agricoles (finalisée) Etude des potentialités en ressources hydriques (finalisée) | Avant projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Les deux études sont finalisées, . Suite aux résultats des études, l’AFP pourra estimer des travaux à engager et préciser certains projets (verger, etc…). L’AFP devra alors préciser un budget et un calendrier. | Le financement de l' ODARC est acquis et l'étude finalisée. Il convient de connaitre en CS les conclusions de l'étude et les perspectives d'aménagement de la commune.
3.a Biodiversité / Patrimoine | Jardins partagés | Ok suivre en CS | CPIE Corte Centre Corse | Violette Foubert | OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Cap Vert, Rectorat, Université associations Les Jardins d’Aghione, ArterrA… | Autofinancement + OEC (aides sur l'étude faisabilité) (80 %) + CPIE (20 %) | 18000 € pour l'étude de faisabilité | jardin pédagogique accueil du public parcelles familiales accueil des scolaires | Validation du site Demande de financement étude de faisabilité choix du prestataire Réalisation de l'étude de faisabilité Demande de financement travaux Choix du prestataire travaux Réalisation des travaux | Réalisation de l'étude de faisabilité | Avant projet : complet Dossier de financement : complet Etat d'avancement : L’étude de faisabilité du jardin partagé de Corte est finalisé. Le dernier COPIL s'est tenu le luni 20 octobre 2014. Le CPIE va faire les démarches pour trouver des financements pour les travaux auprès de l'OEC, Agence de l'eau, commune... | Convention 2012/027, Deliberation N°2012/262 signée avec l'OEC. A venir :Phase d'engagement des travaux.
3.b Biodiversité / Patrimoine | Jardins partagés | Relancer M. Cesari pour déposer les pièces utiles à l'instruction auprès de Marie-Luce Castelli. et visite technique avec EcoTerre à programmer (cf compte rendu réunion) | AFP de Riventosa | M. Cesari, M. Ottaviani | OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Cap Vert, Rectorat, Université associations Les Jardins d’Aghione, ArterrA… | Autofinancement + OEC (aides sur l'étude faisabilité) + Communes | Etude de faisabilité à préciser 2 500€ selon devis (aménagement) | jardin/verger pédagogique accueil du public parcelles familiales accueil des scolaires | Validation du projet rédaction du cahier des charges MO retenu : AFP Réalisation de l'étude de faisabilité Demande de financement Choix du prestataire travaux Réalisation des travaux | Des réunions techniques ont eu lieu. Le dossier de financement a été transmis à l'OEC pour instruction. La commune a mis à disposition de l'AFP qui sera le MO le foncier. | Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Le jardin de Riventosa sera porté par l'AFP. La commune a communiqué le projet et le cahier des charges à l’OEC (Ecoterre) pour instruction. Des réunions techniques ont eu lieu avec le CPIE, l'OEC et la mairie de Riventosa. Une réunion entre l'AFP et la municipalité s'est tenue en décembre 2014. Suite à celle-ci une réunion de travail avec l'AFP, la commune, l'OEC et l'ODARC sera organisée pour discuter des possibilités de financement du projet. Concernant les murs ; une rencontre est a initier également avec le service du patrimoine. | Dossier déposé à l'OEC après validation du porteur et des objectifs et organisations.
3.c Biodiversité / Patrimoine | Jardins partagés | Relancer la commune de vivario ou Marie-Luce Castelli pour connaitre l'avancé du dossier | Commune de Vivario | Germain Paolacci, Noelle Selvini | OEC mil. terrestres CBNC Communes INRA Cap Vert, Rectorat, Université associations Les Jardins d’Aghione, ArterrA… | Autofinancement + OEC (aides sur l'étude faisabilité) + Communes | 3 000 € pour l'étude d'inventaire des espèces locales + dépend de l'étude de faisabilité à préciser | Mise en place d’un verger conservatoire. Promotion des espèces et des techniques de multiplication et greffage. | Visite des sites éventuels et validation du site - Signature d’un bail avec le propriétaire - Rédaction du cahier des charges pour l’étude de faisabilité et d’aménagement et lancement du marché public pour l’étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité determinera l’agencement des trois jardins sur la parcelle, leur composition pour répondre aux objectifs du projet ainsi que les différents aménagements à réaliser. Elle déterminera également les différents moyens humains et financiers à mobiliser pour le fonctionnement du jardin) - Rendu de l’étude, chiffrage de l’aménagement - Recherches et demandes de subventions pour l’aménagement et le programme d’action - Travaux d’aménagement - Programme d’actions d'animation | Les réunions techniques et AMO ont conduit à un dépôt de dossier non recevable si la convention entre l'association (porteur du projet) et le propriétaire du terrain n'est pas révisée sur la partie "foncière'. Pas de retours du porteur à ce jour ..Le porteur de projet doit compléter son dossier sur les bases rappelées lors des deux derniers comités de suivi. | Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : L'association a été créée, elle porte le projet. L'association a déposé un dossier à l’OEC. L’OEC a informé le Président de l’association que le dossier est incomplet et donc non recevable notamment car le bail n’est pas un bail emphytéotique. Des précisions sont par ailleurs à apporter sur l’organisation des actions prévisionnelles de l’association au regard de la réunion technique ayant eu lieu à ce sujet et dont les éléments ont été communiqués. L’association doit compléter et retransmettre le dossier final à l’OEC. | Action retirée par le porteur. Le dispositif foncier obligatoire ne pouvant être respectée par l'association.
4.a Biodiversité / Patrimoine | Réhabilitation et rénovation de milieux fragilisés | Ok suivre en CS phase 1 et faire valider la phase 2 | Commune de Vivario | Germain paolacci | ONF | ODARC (CPER : 80%) DREAL (10%) | 30160 | Travaux de dépressage sur la commune de VIVARIO (secteur de CALAGHETTA) suite aux incendies de 2000 afin de sauvegarder la suprématie du Laricciu sur le maritime et par conséquent une forêt viable économiquement à terme. sur 2 x 25 ha | Définition des périmètre d'action Demande de financement Réalisation des travaux | Les financements ont été acquis à hauteur de 90%. Les travaux de depressage réalisés et le brulage en cours. Suite à des réunions de travail entre l'OEC, l'ONF et l'ODARC le renouvellement du projet est inscrit pour décision au cours du CS de décembre. il comprendra en plus une opération de protection contre les incendies (plantations de feuillies) et de lutte contre le cynips. l'opération sera liée à la préservation de la sitelle Corse. | Avant projet : complet Dossier de financement : complet Etat d'avancement : Dévis réalisés et projet déposé à ODARC. Cofinancement acté par DREAL (90% en cumul d'aide). Suivi instruction des dossiers (ODARC, DREAL) pour un programme finalisé d'ici février 2015 au plus tard. La prochaine programmation couvrira la période 2015-2017 et aura des extensions en vue de lutte contre les incendies via la plantation de feuillus. Cette opération est validée en comité de suivi (cf nouvelles actions). | Récupérer l'AS de l'ODARC et de la DREAL
4.b | Réhabilitation et rénovation de milieux fragilisés | Ok suivre en CS phase 1 et faire valider la phase 2 | Commune de Vivario | Germain paolacci | ONF | ODARC (CPER : x%) DREAL (x%) | Budget prévisionnel : 25.000 €/an | Travaux de dépressage sur la commune de VIVARIO (trois nouveaux secteurs à réidentifier) suite aux incendies de 2000 afin de sauvegarder la suprématie du Laricciu sur le maritime et par conséquent une forêt viable économiquement à terme. Plantation de feuillus afin de constituer une barrière naturelle en prévision d'incendies (protection) | Définition des périmètre d'action Demande de financement Réalisation des travaux Relance du projet pour d'autres parcelles en 2015 et 2016 | Le plan de financement sera communiqué prochainement et établi entre la DREAL et l'ODARC (10 à 20% d'autofinancement). l'opération sera liée à la préservation de la sitelle Corse. | Avant projet :en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Dévis en cours avec un autofinancement de 10 à 20%. Descriptif du projet, budget et plan de financement à développer lors du prochain comité de suivi (juin 2015). La prochaine programmation couvrira la période 2015-2017 et aura des extensions en vue de lutte contre les incendies via la plantation de feuillus. Cette opération est validée en comité de suivi (cf nouvelles actions). | Récupérer l'AS de l'ODARC et de la DREAL
4.c | Réhabilitation et rénovation de milieux fragilisés |  | Commune de Noceta ou 4C ?? | F Arrighi | ONF - OEC - DREAL - 4C … | DREAL ? OEC ? | A Définir | Réunion technique avec les partenaires afin d'identifier les enjeux et les perspectives d'aménagements et préservation du site en fonction des menaces (zones humides..) | Définition des enjeux et du périmètre d'action étude de faisabilité et plan d'actions aménagements et valorisations | A définir ultérieurement. | Avant projet :Non Dossier de financement : Non Etat d'avancement : Non
4.c | Réhabilitation et rénovation de milieux fragilisés "Allée des tilleuls" |  | Vivario | G P | G Paolacci | DREAL ? OEC ? | A définir | Réunion technique avec les partenaires techniques et financiers à prévoir avec paysagiste conseil et OEC Ecoterre le 9 mai 2015 | Définition des opérations et plans de financement étude de faisabilité aménagements et valorisations | A définir ultérieurement. | Avant projet :oui à valider Dossier de financement : en cours Etat d'avancement :en cours
5.a Biodiversité / Patrimoine | Sensibilisation et contrôle des espèces invasives | Attente d'informations du CBNC. Action engagée par CBNC. | CBNC | Yohan Petit, Carole Piazza | à préciser | à préciser | à préciser | Cartographie (inventaires), ciblage sur les espèces nouvellement arrivées plus facilement éradiquées, & information et sensibilisation des élus, des habitants +; Phase expérimentale et scientifique en cours. Volet communication et sensibilisation programmée (action initiale A21). | Définition du projet Recherche de financement Réalisation des actions | Le projet qui sera présenté en comité de suivi s'inscrit dans le cadre d'une opération régionale (cf A21 de Balagne et de Bonifacio). Une opération de communication est parrallèllement engagée. | Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Projet à préciser | Action en cours et porté par le CBNC
5.b Biodiversité / Patrimoine | Sensibilisation et contrôle des espèces invasives | Ok suivre en CS | CPIE Corte Centre Corse | Violette Foubert | Fédération de Pêche ONEMA Université de Corse Muséum National d’Histoire Naturelle | Union Européenne État DREAL Corse CTC OEC Agence de l’Eau | 34323 | Observatoire local de la Biodiversité : espèces piscicoles introduites. Campagne d’information et de sensibilisation sur le phénomène des espèces piscicoles introduites dans les cours et plans d’eau de Corse & inventaire des espèces piscicoles introduites dans les cours d’eau et plans d’eau de Corse. | Définition du projet pour 2014 Demande de financement Réalisation des actions | Réalisation des pêches scientifiques | Avant projet : complet Dossier de financement : complet Etat d'avancement : Le CPIE a lancé un appel d'offre pour la réalisation de pêches scientifiques. Les dossiers sont en cours d'étude. D'autres actions sont à venir : création d'un spot publicitaire, amélioration du site internet, fête de la pêche à Ponte novu... Les pêches ont été réalisées le rapport d'étude est bientôt finalisé. Le porjet de création de spot publicitaire est en cours (prestataire choisi et éléments envoyés). La réalisation de films et images en rivières est en cours également (plongées dans le lac du Melu). | Dossier déposé à la CTC et demande de subvention validée dans le cadre de Casa di l'Acqua
6. Sentiers - Déplacements | Orientations pour la valorisation patrimoniale par les sentiers | Ok suivre en CS | Communauté de communes Centre Corse (CdC CC) | JB Casanova Jean Marc RODRIGUEZ | Communes OEC ON CG / CDESI PNRC associations Rectorat, Université Fundazione di l’Università, OT | OEC (sentiers du patrimoine) | à préciser | Recentrage sur les 2 projets de sentiers du patrimoine (la boucle des 3 villages, Corte), > Valorisation économique des sentiers > communication sur les sentiers | Mise en place d'un groupe de travail Elaboration d'un cahier des charges Recherche de financement Réalisation des actions Elaboration de la plaquette et plan de promotion en cours. | @base est retenue et le bon à tirer est en cours de réalisation. La prochaine réunion technique permettra de valider le bon à tirer. Il sera demandé à l'OTSI de promouvoir cette nouvelle offre selon les vecteurs de communication à sa disposition. | Avant projet : Finalisé Dossier de financement : Complet (4C) Etat d'avancement : Des réunions techniques ont eu lieu avec la présentation de circuits et d'expériences de valorisation par le rectorat (A21 scolaire). . le projet de charte graphique est remis par @base est retenu par le groupe de travail constitué. Le bon à tirer sera prochainement fourmi pour validation et édition. | Projet en voie de finalisation.
7. Sentiers - Déplacements | L'art dans le paysage pour révéler le territoire | Ok suivre en CS | Association ArterrA | Mme Carloti | OEC, ONF Fundazione di l’Università, Université Collège-Lycée de Corte Lyéce agricole de Sartène TV locale, OT | CTC service culture (acquis) CG2B (acquis) Commune de Poggio (acquis) CdC CC OEC Fondation de l'Université Mécénat | 27 000 euros | > Projet sur Poggio d’une installation sur la ZAL attenante au sentier du patrimoine et le prolongeant, «les allumettes», un bien culturel commun pour appréhender le paysage dans ses différentes dimensions : culturelle, économique, sociale, temporelle... > Dimension paysagère, pédagogique (lycée de Corte et lycée agricole de Sartène), universitaire (implication de la Fundazione di l’Università et d’Augustin Berque), communicationelle, patrimoniale et touristique (réseau Rando Culture, documentaire audio-visuel, télé...) | Définition du projet Recherche de financement Réalisation des actions | Recherche de financement | Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Travaux 1er semestre pour une inauguration festive en présence d’A Berque le 14 juin 2014 Elle souhaite monter un dossier de demande d’aide auprès de fondation de France pour l’ensemble de ses actions. Fondation de France étant sensible à la synergie entre les acteurs et les projets, l’association Arterra souhaite organiser une réunion regroupant l’ensemble des acteurs afin de définir des actions à mener. L'association doit fournir au préalable une fiche action. Un film support de sensibilisation est en cours de réalisation. Des actions pédagogique avec le lycée et l'Université de Corte sont programmées. Une exposition autour de l'oeuvre I Fulminanti sera présentée au centre culturel Una Volta à Bastia en janvier/février 2015. Besoin de soutien financier pour continuer le travail pédagogique et de sensibilisation et d'une reconnaissance écrite des institutions support de l'Agenda 21 pour accréditer la demande de subvention faite auprès de la fondation de France. | Dossier à déposer à la fondation de France
8. Énergie / Habitat durable | Relais d’information énergie en mairies | Ok suivre en CS | Espace Info Énergie Centre Corse | Céline Paoli | ADEME AAUC énergie | Autofinancement | p.m. | Faire connaitre l’EIE sur son territoire d’action. L’objectif de cette action est donc que chaque mairie puisse être un véritable relais pour l’EIE Centre Corse. > Insister sur une action commune à toutes les mairies (formation, animation auprès des secrétaires de mairie, au-delà des simples contacts individuels) | Définition du projet Prise de contact avec les mairies Organisation des rencontres | Prise de contact avec les mairies | Avant projet : complet Dossier de financement : complet Etat d'avancement : Céline prendra contact avec les mairies avant la fin de l'année. Informations et supports de communication prévus courant 2015. Un calendrier sera fourni ainsi que la production de lien sur le site de l'ODDC. | Calendrier des actions et liens avec l'ODDC attendu.
9a | OPAH Énergie | Ok suivre en CS | Mairie de Corte | Eric Boistard | à préciser | à préciser | à préciser | Mise en œuvre d'une OPAH sur la ville de Corte. | Lancement de la consultation. Etude en cours (questionnaires auprès de la population) Comité de pilotage 1 réalisé (préparation des scénari et mise eau point). | Convention en cours de signature. | Avant projet : complet Dossier de fnancement : complet Etat d'avancement : Le diagnostic a été réalisé. Les objectifs de l'OPAH seront précisés suite aux résultats de l'enquête en cours. La convention va être signée.
9b Énergie / Habitat durable | OPAH Énergie | Ok suivre en CS | Espace Info Énergie Centre Corse | Céline Paoli | Mairie de Corte BE de l'OPAH CMA, CCI CAPEB, CFA Fédération BTP Terra Noi ADEME AAUC énergie | OEC DD (1000 €) + Autofinancement | 1 700 euros (Frais de réception : 1 000 € + Navette éventuelle si visite de site : 300 € + Communication : 400 €) | Dans le cadre du lancement de l’OPAH de Corte, mise en place d’une journée d’information et de sensibilisation pour les professionnels (et institutionnels) de la micro-région en partenariat avec le BE animateur de l'OPAH, le centre de ressource Terra Noi, la CAPEB, la Fédération du Bâtiment, les professionnels mobilisés par la CMA et la CCI 2B. Cette journée permettra aussi de rassembler tous les acteurs de l’OPAH de Corte et de lancer le projet. Matinée : Réunion d’information à destination des professionnels Thématiques envisageables :RT 2012, Rénovation performante, Formations et qualifications « RGE » Fin de matinée : Visite d’un batiment exemplaire si possible Buffet Après-midi : Réunion lancement de l’OPAH Rassemblement de tous les acteurs impliqués | Recherche de financement Organisation et calendrier de l'évènement Attendus du projet et définition du projet | Action à synchroniser avec la mairie selon état d'avancement de l'OPAH et des besoins. A suivre sur 2015. | Avant projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Céline Paoli est en attente de l'avancée de l'OPAH à Corte. Cette action sera surement reportée à 2015 lors de la phase opérationnelle de l'OPAH. | Dossier à déposer à l'OEC DD
10.a et 11.a | Information aux communes sur les diagnostics énergétiques | Ok suivre en CS | EIE Corte | Christian Mariani et Celine Paoli | AAUC Energie EIE Corte Association des maires |  | p.m. | Sensibiliser les communes à l'intérêt de réaliser un diagnostic energétique des bâtiments public et un diagnostic de l'éclairage public sur leur territoire ainsi que sur la maîtrise de l'énergie plus généralement | Recherche de financement Organisation et calendrier de l'évènement définition du projet | Définition du projet Organisation et budget restant à préciser ? | Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Réunion en 2014 à Corté et Noceta (2014). Nouvelles actions envisagées avec l'association des maires (2015) | Feuille de route, organisation et calendrier à présenter et développer.
10.b Énergie / Habitat durable | Diagnostic énergétique des bâtiments publics et amélioration de l'éclairage public - Vivario 2015 | Voir en 2015 | Vivario | G Paolacci | Espace Info Énergie Centre Corse (animation de l'action) ADEME AAUC énergie | AAUC énergie ADEME (étude financée à 70% pour Corte, 80% pour les communes de moins de 2 000 habitants, coût de 4 à 6 000 € par bâtiment) | à préciser | Réalisation diagnostic énergétique des bâtiments publics sur les communes - maison communale et éclairage public. | sensibilisation des communes Elaboration d'un cahier des chagres (cahier des charges modèle et guide d'accès aux aides sur la plateforme) suivi des dossiers à déposer auprès de l'ADEME et de l'AUDD | les cahiers des charges sont envoyés à la mairie de Vivario (éclairage public et diagnostic) en vue de la réalisation de travaux (batiment communal et autres batiments publics). Contact est pris avec l'ADEME. L'OEC et le CPIE seront sollicités au besoin. | Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours | Dossier à déposer à la DDEN. Suite à une réunion de travail de l'OEC sur la filière bois, la municipalité de Vivario est intéressée par un diagnostic énergétique sur ses batiments publics.
11.b Énergie / Habitat durable | Diagnostic éclairage public / 2015 | Voir en 2015 | Agence de l'urbanisme ? | ? | Espace Info Énergie Centre Corse (animation de l'action) ADEME AAUC énergie EDF | AAUC énergie ADEME (étude diagnostic financée à 80% pour les communes de moins de 2 000 habitants et aides travaux si gains notables) | à préciser | Réalisation diagnostic éclairage public sur les communes (idem Balagne) | sensibilisation des communes Elaboration d'un cahier des chagres (cahier des charges modèle et guide d'accès aux aides sur la plateforme) suivi des dossiers à déposer | sensibilisation des communes | Avant projet : en cours Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : La commune de Vivario souhaite lancer une étude sur l'éclairage public. | Dossier à déposer à la DDEN
12.a Déchets | Sensibilisation tri et valorisation des déchets | Ok suivre en CS | Communauté de communes Centre Corse | Xavier Poli, Jef Geronimi | ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria | CdC CC, OEC, SYVADEC/ ECOEMBALLAGE | à préciser | Sensibilisation au tri et valorisation des déchets (étudiants et particuliers) | Définition du projet Réalisation de l'action | Réalisation de la communication | Avant projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : La ComCom a communiqué via une plaquette, auprès des étudiants, sur les pratiques de tri et la déchetterie. Elle communique également auprès des particuliers via les panneaux d’informations numériques de la ville de Corte. | Action réalisée en juillet 2014. Elle concerne la filière meubles, le tri... notamment. Les cibles étaient les étudiants et les particuliers. Elle est reconduite régulièrement.
12.b Déchets | Sensibilisation tri et valorisation des déchets | Suivre avancée des dossiers auprès de Céline Pietrera | CPIE Corte Centre Corse | Céline Pietrera | ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria | CPIE (2 400 €), OEC (?) | 12000 | Programme pédagogique sur les déchets > Visites de sites des écoles | Contact avec les écoles Recherche de financement Mise en place d'un programme Réalisation des animations | Financements non disponibles sur 2014. Action probablement annulée SUR 2014 et 2015. | Avant projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Le dossier de demande de subvention a été réalisé par le CPIE et déposé à l'OEC DD pour des animations à Murato. En attente d'un retour de l'OEC DD. Le programme pédagogique n'est pas financé sur 2014. | Dossier déposé à l'OEC DD. Voir la décision du maintien du projet en 2015 ?
12.c Déchets | Sensibilisation tri et valorisation des déchets | Relancer Julie Torre; et voir pour instruction ? | CMA etCCI 2B | Julie Torre | ADEME OEC Rectorat CPIE SYVADEC CCI, CMA FBTP, CAPEB Soveria | CM2B (1189 euros) + OEC DD (4756 €) Voir, sur les 3 points, les co-financements communes + CdC CC | 5945 | Sensibilisation des professionnels du BTP au tri des déchets > Projet de plaquette en cours. | Recherche de financement finalisé Recensement des entreprises du BTP finalisé sur le territoire Rencontre des différents acteurs du tri et de la gestion des déchets finalisé Elaboration d'une plaquette de communication en cours Organisation d'une journée porte-ouverte de la plateforme planifié | Action programmée sur 2015 | Avant projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : En cours de finalisation : maquette finalisée et journée porte ouvertes en préparation. | prémaquette en cours de formalisation et plan de financement en cours de montage.
12.d déchets | Sensibilisation tri et valorisation des déchets Bonne pratique tri | Action à valider en CS | 4C | X Poli | 4C SYVADEC OEC DD EDD | 4C SYVADEC OEC DD EDD | A préciser | Valoriser et initier les bonnes pratiques (tris sélectif ; fermenticides) | Projet initié par le SYVADEC. | Réalisé | Avant projet : réalisé | Action réalisée et en relation avec les suivantes
13. Déchets | Charte avec des sites pilotes | Ok suivre en CS | Communauté de communes Centre Corse (CdC CC) | Jef Geronimi - Xavier Poli, syvadec | AFPA, CROUS Collège-Lycée Corte Hôpital Corte Tattone SYVADEC | OEC ADEME | à préciser | Réduire la production de déchets sur le territoire communautaire : ComCom partenaire du syvadec dans le programme SCOW - Reconduction de cette action initiée en 2010 à titre expérimental, avec le SYVADEC, qui a réalisé les diagnostics déchets auprès de ces établissements. - En 2014, convention SYVADEC, début de nouveaux diagnostics, information des référents techniques et mise à disposition nouveau matériel. - Réevaluer les productions et gisements de déchets. - Refaire un diagnostic par site, une ingéniérie est nécessaire pour un rendu réactualisé par établissement (phase suivi et évaluation), et former les référents techniques de chaque site. Les sites signatiares s’engagent à réduire leur tonnage d’ordures ménagères. | Etude et formation du SYVADEC finalisée Tri réalisé par le syvadec Plateforme opérationnelle et en fonctionnement. Acquisition de matériel (composteur, sacs, camion) réalisée Mise en place de la collecte | Plan de financement ok | Avant projet : complet Dossier de financement : complet Etat d'avancement : L’action collecte « compost » sur les sites pilotes est financé par un programme européen à 90% (SYVADEC partenaire). Il comprend l’acquisition du composteur, l’achat des sacs, l’installation du matériel. Le SYVADEC a en charge l’organisation du programme et la formation des partenaires (charte). La valorisation sera gratuite pour les partenaires et payante pour les particuliers. Sous réserve des crédits disponibles, le camion pourrait être financé à hauteur de 30% par l'OEC. D’autres partenaires sont à solliciter : Etat, Conseil Général. - r composteur installé et opérationnel - collecte en cours - camion acheté et opérationnel | La plateforme est créée. Les achats annexes et investissements utiles finalisés. Opération finalisée
14. Éducation | Agendas 21 scolaires (écoles, collège, lycée) | Demander à J. Lemouellic une feuille de route pour les 4 agenda 21 scolaire Inscrire projet de concours au sein du collège avec voyage pédagogique pour les lauréats suivi d'un exposé. | Rectorat | JM Vuillamier | Établissements scolaires CPIE OEC Conseil général CTC | Rectorat OEC Mission financée par l'Académie de Corse | à préciser selon les projets d'établissement | 1/ Présenter les différents outils et les acteurs auprès des établissements de l’Académie 2/ Faciliter la relation avec les partenaires ; constitution du comité de pilotage et de suivi 3/ Accompagner l’établissement volontaire pour organiser le pilotage, réaliser le diagnostic partagé, définir les axes de progrès et rédiger l’agenda 21 scolaire, élaborer et mettre en œuvre le 1er plan d’action, évaluer la pertinence des axes et les résultats du plan d’action | Repérage des établissements interessés Formation auprès des chefs d'établissements COPIL Agenda 21 scolaire Recherche d'écoles primaires Recherche de financement Mise en oeuvre de l'agenda 21 Opération de sensibilisation avec le college (concours) et EDD en engageant une opération éducative sur le tri des déchets | Repérage des établissements interessés COPIL Agenda 21 scolaire | Avant projet : complet Dossier de financement : en cours Etat d'avancement : Une formation des chefs d'établissements de haute-corse a été réalisé. Le collège-lycée de Corte était intéréssé mais J. Lemouellic n'a pas de retour de leur part. Elle réalise le bilan de l'ensemble des activités (CPIE, PNRC...) dans les établissements afin de déterminer une feuille de route. Un bilan sera fait de l'ensemble des actions DD déjà réalisées dans les écoles afin de proposer quelque chose de cohérent. JM Vuillamier remplace J Lemouellic et reprend les dossiers en cours. | Suite au dernier CS de juillet dernier, l'OEC et la 4C ont informé rectorat et collège de leur souhait d'engager dans le cadre de l'A21 scolaire une opération de sensibilisation de type "bonnes pratiques" sous la forme d'un voyage éducatif. Mr Vuillamier réexamine les actions et reviendra vers nous prochainement.
15. Déplacement | Navette à Corte |  | Université de Corse ? Mairie de Corté ? | MP Perez | DDEN ComCom EIE CTC CG GAL Centre Corse | DDEN Université de Corse CTC GAL Centre Corse CG | 450000 | *Mise en place d'une ou plusieurs navette fonctionnant au solaire pour les étudiants et population *Mise à disposition de vélo électrique *Installation de parking avec possibilité de recharge | Recherche de partenaires techniques et financiers Affinement du projet en fonction Mise en oeuvre | Recherche de partenaires tehcniques et financiers | Avant projet : en cours Dossier de financement : néant Etat d'avancement : en cours de réflexion | Le porteur de projet est absent. Il sera proposé à la Mairie de Corté d'examiner la possibilité d'intégrer ou de prendre en charge le projet à la lumière des évolutions règlementaires possibles.