Agenda 21 Fium’Orbu

Réunion technique – ACTIONS communauté de communes du centre corse

30 avril 2015

A la communauté de communes du Centre Corse

Compte-rendu

Présents :

| GERONIMI | Jean-François | ComCom CC | 04 95 33 06 92 | cdccc@wanadoo.fr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BONA | Jean-Michel | OEC | 06 09 92 21 86 | bona@oec.fr |
| FOUBERT | Violette | URCPIE | 07 88 17 77 95 | vfouberts@cpie-centrecorse.fr |

Ordre du jour :

- Etat d’avancement des projets

- Définition des besoins

- Sensibilisation déchets professionnels du BTP

La plaquette de sensibilisation est finalisée elle sera envoyée dès qu’elle sera imprimée. Ensuite une réunion d’information est prévue à partir de mi-mai à la plateforme de Suveria.

- Sensibilisation au tri

Cette action est terminée.

- Bonne pratique sur les déchets

Action en attente. Besoin d’être précisée.

- Charte avec les sites pilotes

Les bacs ont été distribués dans tous les sites pilotes et la collecte est effective depuis février.

Une inauguration de la plateforme du Syvadec est prévue le 12 mai 2015. Le compost est ensuite redistribué aux professionnels.